Докладчик – Таханов В.В.,

Исполняющий обязанности

министра сельского хозяйства

Республики Алтай

Доклад

 «Итоги выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации программы развития «Сильный Алтай», утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2020 года № 593-р,

за 2020 год

Планом мероприятий предусмотрена реализация 22 мероприятий, содержащих 77 контрольных точек, в том числе с завершением реализации в отчетном периоде 64 контрольных точек, а также 8 мероприятий переходящего характера. По итогам отчетного периода фактически завершена реализация четырнадцать мероприятий (исполнение по количеству мероприятий – 100 %) в составе 64 контрольных точек (исполнение по количеству контрольных точек – 100 %).

*Плановый объем финансирования на 2020 год – 810,9 млн. руб., фактический объем финансирования – 645,5 млн. руб. (кассовое исполнение – 79,6 % от годового объема расходов).*

1. - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай подготовило проект постановления, предусматривающий оказание новых форм государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай, в том числе и возможность участия собственными средствами претендентов на софинансирование бизнес-проекта в размере до 20 %. Проект утвержден постановлением Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2020 г. № 41 «Об утверждении порядков государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай и внесение изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай». Из средств республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование направлено 15 млн. рублей.

- в хозяйствах ИП ГКФХ Ялбаков В.А., ИП ГКФХ Окрашев А.К. Онгудайского района, СПК «Барагаш» Шебалинского района построены пункты искусственного осеменения. Оказана государственная поддержка на возмещение произведенных затрат на строительство и приобретение оборудования. Реализация данного мероприятия позволит искусственно осеменять в Онгудайском районе (с. Бичикту-Боом, с. Кара-Кобы) до 100 гол. животных на каждом пункте в год, и в Шебалинском районе (с. Барагаш) до 150 гол. в год. Сумма оказанной государственной поддержки на данные направления составила 1,3 млн. рублей.

- СПоК «Научно Производственное Объединение «Семена Горного Алтая»: завершено строительство помещений для размещения овоще- и картофелехранилищ. В проекте задействовано 30 крестьянских фермерских хозяйств и около 250 человек пайщиков различных сельскохозяйственных кооперативов Шебалинского и Улаганского районов. При выходе проекта на полную мощность в текущем году, предполагается производство до 1500 тонн безвирусного семенного картофеля и более 200 тонн овощей, а также 2050 тонн единовременного хранения продукции. Стоимость проекта составляет 29,5 млн. рублей, государственная поддержка составила 23,5 млн. рублей, количество созданных рабочих мест – 17 единиц;

- ООО «Ташта», Чойский район, успешно реализовал проект по строительству откормочной площадки с общей производственной мощностью загрузки крупного рогатого скота – на 1000 голов, в настоящий момент размещается 500 головы КРС;

- Министерством сельского хозяйства Республики Алтай подготовлен Доклад о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году», в котором представлена информация о направленных финансовых средствах государственной поддержке и достигнутых результатах деятельности. Данный документ размещен на официальном портале Министерства сельского хозяйства Республики Алтай;

- завершен проект «создание специализированного семеноводческого хозяйства по производству и переработке до 100 тонн сортовых семян овса и пшеницы ИП Карякина А.Ф. Усть-Коксинского района»: с целью производства высококачественного посевного материала, в 2019 году был приобретен и смонтирован современный семенной комплекс, позволяющий осуществлять приемку, очистку зерна и необходимую подготовку семенного материала. В состав комплекса входят: сепаратор предварительной подготовки зерна СППЗ-100, сепаратор ТАSS-152, сепаратор ТОР-ИСМ-50-ЦОК, протравливатель DENIS S36.

Мощности предварительной очистки составляют 60 тонн в час, очистка семян 30 тонн в час. В создание семенного комплекса инвестировано 53 млн. рублей, государственная поддержка за 2019 – 2020 годы составила 35,8 млн. рублей, дополнительно создано 4 рабочих места, в настоящее время в хозяйстве трудоустроено 26 человек.

- предоставлено льготных кредитных средств республиканским сельхозтоваропроизводителям. За 2020 год предоставлено 23 льготных кредита сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 71,7 млн. рублей, из них три кредита на инвестиционные цели, около 7,0 млн. рублей, на 2,5 года, ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Кулеев Валерий Алексеевич (приобретение техники), ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Ынтаев Владимир Ильич, ООО «Нива» (приобретение племенного скота) , 20 краткосрочных кредитов, до одного года, на проведение весенне-полевых и уборочных работ, на общую сумму 64,7 млн. рублей. Кредиты получены: Сельскохозяйственным производственным кооперативом племенной завод «Теньгинский», Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Талица», ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Ченчулаевым Олегом Байрымовичем, ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Идубалиной Ларисой Егоровной, ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Пильтиным Михаилом Николаевичем, ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Букачаковым Виктором Митрофановичем, ООО «Стрелец», ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Яныкановым Виктором Леонидовичем, ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Ютеевым Тимофей Николаевичем, ООО «Нива», ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Кулеевым Валерием Алексеевичем, Сельскохозяйственным производственным кооперативом племенной конный завод «Амурский», Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Абайским», ИП Главой крестьянского фермерского хозяйства Сивцевым Аркадием Михайловичем.

- строительство молочных ферм на 200 гол. в Чойском районе, ООО «Ташта». Разработана проектно-сметная документация, в настоящий момент проект проходит государственную экспертизу. Заключено соглашение на предоставление субсидии в форме гранта на строительство молочной фермы на 200 голов. Данное мероприятие осуществляется в рамках Индивидуального Плана комплексного развития Республики Алтай.

- открыт цех по переработке молока в с. Чоя, Чойского района СПоК «Народный». Стоимость проекта составляет 29,2 млн. рублей, из них государственная поддержка - 23,0 млн. рублей, поддержка предоставлена в виде гранта на развитие и укрепление материально-технической базы кооперативов, создано 16 рабочих мест, мощность переработки молока в сутки составляет 6 тонн.

- по развитию товарного рыбоводства, сельхозтоваропроизводителями: Майминского района ООО «Главрыба», ИП ГКФХ «Пестеревым», ООО «Альянс-Проект»; Усть-Коксинского района ИП Комаровым В.В., ИП Чевалковым И.В., ИП ГКФХ «Черепановым», Улаганского района ИП ГКФХ «Тюкиным»; Чемалького района ИП ГКФХ Береловой»; Кош-Агачского района ИП ГКФХ «Сахаровым А.В.» приобретено 1 млн. 267 тысяч штук рыбопосадочного материала, а также техника и оборудование Трактор Lovol TE 404, аэраторы 2 шт., весы электронные, термооксимерт 1 шт., микроскоп цифровой 1 шт. Общий объем инвестиции составил 7,2 млн. рублей, объем государственной поддержки составил 2,7 млн. рублей.

- для снижения себестоимости производства и переработки сельскохозяйственной продукции Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с Правительством Республики Алтай проведена работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета на развитие АПК в сумме 120 млн. рублей, что позволило увеличить ставки субсидий по развитию животноводства и растениеводства, так за одну голову КРС ставка поднялась с 670 рублей до 800 рублей, овец – с 120 рублей до 250 рублей, маралов – с 380 рублей до 670 рублей.

1. Продолжены следующие мероприятия:

- строительство Агропромпарка СПОК «Заря» Майминского района. Целью проекта – создание многофункционального производственного комплекса, обеспечивающего хранение, переработку, фасовку и реализацию продукции в 2024 году в объеме 2210 тонн в год в том числе 1515 тонн напитков, объем выручки 178,4 млн. рублей, с единой бренд-стратегией. В настоящее время завершается строительство цеха по переработке дикоросов и сельскохозяйственного сырья (кедрового ореха, черемши, меда), процент готовности составляет 87 %. На данном объекте будет создано 46 рабочих мест

Проектные инвестиции составляют 560 млн. рублей, объем государственной поддержки Министерства сельского хозяйства Республики Алтай составляет 57,3 млн. рублей, через Министерство экономического развития Российской Федерации государственная поддержка составляет 251,9 млн. рублей, 250,7 млн. собственные средства;

- СПоК «Эко-Продукт РА» завершается строительство цеха по переработке кедрового ореха и производству пищевых ферментов и БАДов. Стоимость проекта составляет 9,9 млн. рублей, государственная поддержка составила 7,9 млн. рублей, будет создано четыре рабочих места;

- СПоК «Алтын Бай» Турочакского района ведется строительство цеха для производства фито-чаев. В настоящее время осуществляется монтаж технологического оборудования. Открытие цеха планируется на май текущего года. Стоимость проекта составляет 9,0 млн. рублей, государственная поддержка составила 7,2 млн. рублей, создано четыре рабочих места;

Реализация данных проектов позволят производить:

* чай в упаковке по 100 гр. - 13 наименований;
* мочалки льняные с органическим мылом;
* наборы подарочные;
* мыло ручной работы - 9 наименований;
* Крем - 5 наименований;
* фитозапарки для бани - 9 наименований

а также создать дополнительные рабочие места – 10 единиц.

3. В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий», субсидия на строительство и приобретение жилья предоставлена 37 семьям на сумму 20,6 млн. рублей:

- Шебалинский район – 3 заявителя;

- Майминский район – 3 заявителя;

- Турачакский район – 4 заявителя;

- Усть-Коксинский район – 4 заявителя;

- Чойский район – 4 заявителя;

- Усть-Канский район – 4 заявителя;

- Онгудайский район – 4 заявителя;

- Чемальский район – 4 заявителя;

- Улаганский район – 4 заявителя.

- Кош-Агачский район – 3 заявителя.

Денежные средства перечислены на счета получателей, которыми в 2020 году приобретено 3 057 м2 жилья.

4. Проведены конкурсные отборы по «Начинающим фермерам», Семейным фермам», победителями признаны 30 хозяйств, средства в объеме 74,8 млн. рублей, направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных, создано грантополучателями 70 рабочих мест.

Предоставлена грантовая поддержка трем сельскохозяйственным кооперативам на модернизацию оборудования по углубленной переработке мяса на общую сумму 36,9 млн. рублей, будет создано 13рабочих места.

По поддержке «Агростартап»в 2020 году предоставлены гранты 14 начинающим фермерам на развитие овощеводства, на развитие молочного и мясного животноводства на сумму 41,3 млн. рублей, создано 25 рабочих мест.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий в 2020 году отобрано 26 проектов на сумму 27,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 18,5 млн. рублей. 18 из 26 объектов – спортивные и игровые площадки, 6 – памятники героям Великой Отечественной войны, 1 – парк культуры и отдыха, 1 – устройство наружного освещения улиц.

В рамках реализации мероприятий по повышению уровня обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, в 2020 году ведутся работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы на строительство общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения и водопроводных сетей в с. Элекманар Чемальского района.

5. Прорабатывая вопрос по пункту 2.23. «Установление нормативов поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ» Министерство сельского хозяйства Республики Алтай выяснило, что аналогичный проект федерального закона, предусматривающий регулирование норм содержания поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в личных подсобных хозяйствах вносился Думой Ставропольского края в 2006 году № 332533-4. Комитет Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по аграрным вопросам на данный проект федерального закона дал отрицательное заключение, по причине противоречия установления ограничений по количеству сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности граждан нормам гражданского законодательства и Конституции Российской Федерации. Законопроект был отклонен Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Уважаемый Олег Леонидович, на основании вышеизложенного, просим Вас исключить данное мероприятие из программы «Сильный Алтай» и зафиксировать это в Протоколе данного совещания.

Спасибо.