**Доклад**

**о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной**

**продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году**

1. **Общая информация**

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

развитие отраслей агропромышленного комплекса;

обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;

техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;

устойчивое развитие сельских территорий;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Государственная программа реализовывалась в 2018 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и шести подпрограмм:

1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
2. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;
4. Устойчивое развитие сельских территорий;
5. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
6. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

В структуре государственной программы в 2018 году предусмотрено 18 основных мероприятий (из них 13 – Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 3 - Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 1 – Министерства регионального развития Республики Алтай, 1 - Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год, утвержденного приказом № 317 от 29 декабря 2018 года.

В течение 2018 года в государственную программу вносились 3 изменения связанные с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете.

**II. Результаты реализации государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий, достигнутые**

**в 2018 году**

В рамках государственной программы в 2018 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности, мероприятия по ветеринарно-эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательские работы в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные ярмарки и многое другое.

Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, по данным Алтайкрайстата, составил 12 189,4 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 9899,5 млн. руб., продукция растениеводства – 2289,9 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 100,2%.

Основная доля продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах населения – 56,4 %, крестьянско-фермерских хозяйствах – 28,6 %, сельхозорганизациях – 15,0 %.

Поголовье всех видов сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на конец 2018 года составило 460,0 тыс. условных голов, что на 103,7 % больше показателя 2017 года.

Основная часть скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах – 54 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится 32 % общего поголовья (именно они обеспечили основной прирост поголовья), в сельхозорганизациях – 14 %

По данным Алтайкрайстата, численность поголовья основных видов скота составила: КРС – 258,9 тыс. голов, овец и коз – 660,2 тыс. голов, табунных лошадей – 72,7 тыс. голов, маралов – 55,3 тыс. голов.

В рамках реализации государственной программы в 2018 году оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 548,7 млн. руб., что на 17,7 % больше, чем в 2017 г. (за 2017 г. – 466,1 млн. руб.). Наибольшая государственная поддержка оказана сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского (159,7 млн. руб., 29,1 % от всего объема оказанной государственной поддержки), Шебалинского (86,1 тыс. руб., 15,7 %) и Усть-Коксинского (83,3 тыс. руб., 15,2 %) районов. Наименьшие объемы государственной поддержки направлены в Чемальский (5,8 млн. руб., 1,1 % от всего объема от всего объема оказанной государственной поддержки), Чойский (7,0 тыс. руб., 1,3 %) и Улаганский (8,7 млн. руб., 1,6 %) районы. Государственную поддержку получили 947 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 849 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 92 сельскохозяйственных организации, 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Основная отрасль специализации сельского хозяйства республики – животноводство, на долю которого приходится 81,2 % в общем объеме производства, на долю растениеводства приходится 18,8 %.

**Основные результаты реализации государственной программы**

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к прошлому году на 01.01.2019 г. составил 100,2 %, что составляет 99,1 % от установленного планового значения (101,1 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 98,7 %;

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), на 01.01.2019 г. составил 109,9 %, что составляет 109 % от установленного планового значения (100,84 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 150,1 % (73,2 %);

3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2019 г. составил 86,5 %, что составляет 83,1 % от установленного планового значения (104,1%). Показатель введен в 2018 году;

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2019 г. составил 88,4%, что составляет 84,9 % от установленного планового значения (104,1 %). Показатель введен в 2018 году;

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 01.01.2019 г. составила 18,39 %, что составляет 131,4 % от установленного планового значения (14,0 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 102,05 % (18,02 %);

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2019 г. составила 15 923,3 руб., что составляет 121,8 % от установленного планового значения (13 070,0 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 96,9 % (16 428,5 руб.);

7) индекс производительности труда к предыдущему году на 01.01.2019 г. составил 100,5 %, что составляет 100,0 % от установленного планового значения (100,5%);

8) количество высокопроизводительных рабочих мест на 01.01.2019 г. составило
152 ед., что составляет 100,0 % от установленного планового значения (152 ед.).

Из 8 показателей государственной программы по 5 показателям плановое значение выполнено и по 3 показателям плановое значение не достигнуто.

Не достижение плановых значений целевых показателей государственной программы произошло по следующим причинам:

1. снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к прошлому году обусловлено с введением в 2018 году чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай (распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя Республики Алтай от 7 июня 2018 года № 309-рГ);
2. не достижение плановых значений показателей индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к прошлому году и индекса производства напитков (в сопоставимых ценах) к прошлому году обусловлено сокращением производства.

*Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,07.*

1. **Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка);
2. содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства;
3. поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока);
4. содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства;
5. обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
6. развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие 1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка)»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «*оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства*».

В 2018 году на мероприятие подпрограммы направлено сельхозтоваропроизводителям 36522,3 тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 7147,6 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 29374,7 тыс. руб. Темп роста к уровню предыдущего года составляет 105,6 %. Государственную поддержку получили 353 хозяйства.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельхозкультурами в субъекте Российской Федерации составил 99,5 тыс. га, что больше на 2,4 тыс. га к запланированному на 2018 год значению показателя (план – 97,1 тыс. га);

- объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения составил 80 тонн, что в 5 раз больше от установленного планового значения (16 тонн);

- объем произведенных овощей открытого грунта составил 536 тонн, что составляет 176,3 % от установленного планового значения (план 304 тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 103,08 %. Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет государственной поддержки;

- объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей составил 536 тонн, что составляет 315,3 % от установленного планового значения (план 170 тонн). Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет государственной поддержки;

- объем произведенного семенного картофеля составил 80 тонн, что является перевыполнением планового показателя в 5 раз. Темп роста к уровню предшествующего года – 444 % (18 тонн);

- приобретено дизельного топлива на проведение агротехнологических работ 0,186 тыс. тонн, что составило 110,7 % от планового значения (0,168 тыс. тонн).

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,10.*

**Основное мероприятие 2 «Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства»** (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*развитие садоводства и питомниководства в Республике Алтай;*

*возмещение части затрат на приобретение исходных пробирочных растений для получения предбазисного и базисного посадочного материала;*

*возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в области картофелеводства и овощеводства;*

*субсидия на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и внесение органических удобрений;*

*развитие картофелеводства и овощеводства;*

*возмещение части затрат на приобретение элитных семян;*

*возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;*

*возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.*

На мероприятия подпрограммы направлено 29155,0 тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 16418,2 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 12736,8 тыс. руб. Государственную поддержку получили 53 хозяйства.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 4,018 тыс. тонн, что составило 81,3 % от планового показателя (план 4,94 тыс. тонн). Данная ситуация сложилась из-за возникших неблагоприятных природно-климатических аномалий. Низкие температуры и большое количество осадков, не позволили провести посевные работы в оптимальные сроки, а в июне посевы сильно пострадали от установившейся в регионе засухи. Согласно документам, представленным в Минсельхоз России, от засухи пострадало 2,619 тыс. га зерновых культур, по итогам проверки принята гибель 1,17 тыс. га посевов зерновых (с потенциально недополученным урожаем 1,521 тыс. тонн, при средней многолетней урожайности по зерну на уровне
13 ц/га). Кроме того 0,913 тыс. га переведено на посев однолетних трав на кормовые цели (с потенциально недополученным урожаем 1,187 тыс. тонн, при средней многолетней урожайности по зерну на уровне 13 ц/га). С убранных 4,227 тыс. га в результате засухи недополучено 1,477 тыс. тонн зерна. Итого недополучено 4,185 тыс. тонн зерна;

- валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил
1,281 тыс. тонн, что составило 417,3 % от плана (0,307 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 105,8 % (1,21 тыс. тонн). Перевыполнение планового показателя и прирост к предыдущему периоду достигнуты, за счет увеличения посевных площадей под картофелем. Благодаря государственной поддержке данной отрасли, а именно субсидирования материалов на огораживание площадей под картофелем, на поставку картофеля в бюджетные организации Республики Алтай, на приобретение техники и оборудования (специализированными хозяйствами в 2018 году были приобретены две картофелесажалки, оборудование для организации капельного полива и протравочная машина для клубней). Повышение технического оснащения этой отрасли позволит и далее наращивать площади и валовое производство картофеля;

- валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,536 тыс. тонн, что составило 175,2% от установленного планового значения (0,306 тыс. тонн). Перевыполнение планового показателя и прирост к предыдущему периоду достигнуты благодаря стабильной государственной поддержке данной отрасли за счет повышенной ставки на несвязанную поддержку, субсидирования на поставку овощей в бюджетные организации Республики Алтай, на приобретение средств защиты растений и удобрений.

- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 4,36 %, что в 10,9 раз больше установленного планового значения (план 0,4 %). Достаточно крупные сельхозтоваропроизводители выращивающие зерновые культуры, заинтересованы в приобретении семян категории ОС, благодаря возможности обновления семенного фонда, вследствие чего появляется возможность повысить урожайность зерновых культур;

- площадь закладки многолетних насаждений составила 0,095 тыс. га, что составило 237,5 % от установленного планового значения (0,04 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года – 103,3% (0,092 тыс. га). В 2018 году осуществлена закладка многолетних насаждений, а именно хмельников 9 га, основным садоводческо-питомниководческим хозяйством ФГБУ «Горно-Алтайское» заложено 36,5 га плодовых и ягодных (в т.ч. маточных) насаждений и 49 га питомников плодовых и ягодных культур;

- посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составила 1,5 тыс. га, что составило 100,0 % от установленного планового значения (1,5 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года – 0,63 % (2,4 тыс. га). Снижение темпа роста к уровню предшествующего года связано с низким уровнем воды в водохранилище, из которого осуществляется забор воды для оросительной системы. Часть сельхозтоваропроизводителей опасаясь недостатка водоснабжения в послевсходовый период, отказались от ярового сева.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,90.*

**Основное мероприятие 3 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока)»** (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «*Софинансирование расходов на* *повышение продуктивности в молочном скотоводстве*».

В 2018 году на мероприятие подпрограммы направлено сельхозтоваропроизводителям 51786,7 тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 45054,3 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 6732,4 тыс. руб. Государственную поддержку получили 33 хозяйства.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило
13,94 тыс. тонн, что составило 103,3 % от установленного планового значения
(13,5 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 102,8 % (13,56 тыс. тонн). В результате средний надой молока на 1 голову в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 2520 л., темп роста к предшествующему периоду – 112,1 % (в 2017 году –
2248 л). В то же время, продуктивность молочных коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях выше, и средний надой на 1 корову составил 4107 л. или 110,0 % к уровню предшествующего периода (в 2017 году – 3733 л).

Основной рост производства молока по отношению к 2017 году связан с приобретением нетелей молочного направления продуктивности. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 73,2 тыс. тонн. Большая часть валового производства молока приходится на хозяйства населения (ЛПХ) и составляет от общего объема 81 % (59,3 тыс. тонн). Основное поголовье молочных коров сосредоточено в Шебалинском, Усть-Коксинском и Усть-Канском районах, где удельный вес производства молока составил 24 % (17,7 тыс. тонн), 21 % (15,3 тыс. тонн) и 19 % (14,1 тыс. тонн) соответственно.

Одним из показателей результативности реализации мероприятия является сохранность продуктивного скота молочного направления, выполнение составило 113 %, что выше плана на 13 %. Рост поголовья произошел благодаря приобретению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в количестве 103 головы (КХ Фокин, ИП ГКФХ Бельбеков Э.А., ООО «Молоко», ИП ГКФХ Мерюшев В.Ч., СПК «Абайский»).

*Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,02.*

**Основное мероприятие 4 «Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства»** (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай)

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*поддержка племенных заводов и репродукторов, генофондных хозяйств;*

*поддержка племенного животноводства;*

*стимулирование сохранения (увеличения) поголовья скота мясных и молочных пород;*

*технологическая модернизация мясных племенных репродукторных ферм;*

*содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей;*

*возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства;*

*оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства;*

*возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;*

*поддержка других отраслей животноводства;*

*возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;*

*поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти;*

*возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала;*

*возмещение части затрат на приобретение технических средств и оборудования для осуществления аквакультур (товарного рыбоводства).*

На мероприятия подпрограммы направлено 250310,8 тыс. руб. – 99,84 % от запланированного объема (план 250715,4), в том числе из республиканского бюджета – 106560,4 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 143750,4 тыс. руб. По данному виду была оказана поддержка 871 товаропроизводителю.

Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье племенных сельскохозяйственных животных, снабжает хозяйства высокопродуктивными животными, что позволяет товарным хозяйствам улучшать продуктивность и породность скота.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 12,7 тыс. голов, что составило 100,0 % от установленного планового значения (12,7 тыс. голов);

- численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 11,33 тыс. усл. голов, что составляет 100,0 % от установленного планового значения (11,33 тыс. усл. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 113,3 % (10 тыс. усл. голов);

- численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 3,9 тыс. голов, что составляет 117,8 % от установленного планового значения (3,31 тыс. голов);

- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 46,0 тыс. голов, что соответствует 109,0 % от планового значения (42,2 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года составил 109,0 % (42,2 тыс. голов);

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 36,8 тыс. тонн, что составляет 67,6 % от установленного планового значения (54,4 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 67,9 % (54,2 тыс. тонн). Снижение данного показателя связано со сложившейся чрезвычайной ситуацией и уточнением официальных статистических данных по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 282,95, тыс. голов, что составляет 114,6 % от установленного планового значения (246,8 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 114,4 %
(247,4 тыс. голов). Положительную динамику показали Кош-Агачский (174,8 тыс. голов), Усть-Канский (94,2 тыс. голов), Усть-Коксинский район (24,1 тыс. голов), Шебалинский район (30,6 тыс. голов) и Онгудайский район (39,5 тыс. голов);

- поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 72,67 тыс. голов, что составляет 110,1 % от установленного планового значения (66 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 104,9 % (69,3 тыс. голов);

- поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 55,29 тыс. голов, что составляет 100,7 % от установленного планового значения (54,9 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 102,0 % (54,2 тыс. голов). В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в 2018 году хозяйства вынуждены сократить поголовье. Основное поголовье оленей-маралов сосредоточено в хозяйствах Усть-Коксинского района, где удельный вес составил 43,3 % или 23,98 тыс. голов, в хозяйствах Онгудайского – 14,3 % или 7,9 тыс. голов, Усть-Канского – 16,8 % или 9,3 тыс. голов и Шебалинского – 13,2 % или 7,3 тыс. голов;

- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составляет 100,9 %, что составило 100,9 % от установленного планового значения (план 100,0 %). Большая часть маточного поголовья сельхозживотных сосредоточено в Усть-Канском, Усть-Коксинском и Онгудайском районах. Лидирующую позицию по количеству условных голов занимает ООО «Меркит» - 6898 усл. голов;

- объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составило 0,42 тыс. тонн, что составляет 100 % к запланированному на 2018 год значению. Темп роста к уровню предшествующего года – 102,4% (0,41 тыс. тонн);

- объем вылова выращенной товарной рыбы составил 22,0 тонн, что составляет
122,2 % от установленного планового значения (18 тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 110% (20,0 тонн). В 2018 году субсидии были направлены в Майминский район – 429,0 тыс. руб., Усть-Коксинский район - 185 тыс. руб.,
Кош-Агачский район – 187,5 тыс. руб., Чемальский район – 118,0 тыс. руб. и
Усть-Канский район 70,0 тыс. руб., также в отчетном периоде, в целях товарного рыбоводства зарыблено 14 водоемов, с общим количеством молоди 1100 тыс. штук.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,04.*

**Основное мероприятие 5 «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей»** (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*возмещение части процентной ставки по прочим краткосрочным кредитам (займам);*

*возмещение части процентной ставки инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства);*

*возмещение части процентной ставки инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства);*

*возмещение части процентной ставки инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (развитие животноводства);*

*возмещение части процентной ставки инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (молочное скотоводство);*

*возмещение части процентной ставки инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства);*

*возмещение части процентной ставки инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства).*

На мероприятия подпрограммы направлено 2835,3 тыс. руб. – 72,4 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 1431,1 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 1404,2 тыс. руб.

В результате была оказана государственная поддержка 8 сельхозтоваропроизводителям республики, в том числе СПК ПКЗ «Амурский», СПК «Племенной завод Теньгинский», ФГУП «Алтайское экспериментальное сельское хозяйство» и др.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- объем средств направленных сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) составил 1,357 млн. руб., что составляет 135,7 % от установленного планового значения
(1,000 млн. руб.). Перевыполнение показателя произошло по причине оформления сельхозтоваропроизводителями в 2018 году краткосрочных кредитов на выплату налогов и заработной платы, оплату электроэнергии и т.д. (ОАО «Холзун», ООО «Сарат», СПК Племенной завод «Теньгинский», СПК «Талица», ФГУП «АЭСХ»);

- объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), составил 24 млн. руб., что составляет 106,3 % от планового показателя (25,5 млн. руб.). Снижение показателя указывает на эффективность, оказываемой господдержки;

- объем застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных составил
0 тыс. усл. голов при плане 0 тыс. усл. голов;

- объем застрахованной площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составил 0 тыс. га при плане 0 тыс. га.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,06.*

**Основное мероприятие 6 «Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе»** (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*поддержка начинающих фермеров;*

*развитие семейных животноводческих ферм;*

*возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.*

На мероприятия подпрограммы направлено 34302,6 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 1715,1 тыс. руб., из средств федерального бюджета –
32587,5 тыс. руб. и привлечены собственные средства участников программы –
22530,7 тыс. руб.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

* количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки, составило 19 ед., что в 2,7 раза больше установленного планового значения (7 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 57,6 % (33 ед.). Освоено 33796,04 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 32106,24 тыс. руб., республиканского бюджета – 1689,80 тыс. руб., привлечены средства участников программы – 22530,66 тыс. руб. По итогам конкурсного отбора семейным животноводческим фермам гранты предоставлены 19 фермерам из 46 претендентов. Средний размер гранта составил 1778,7 тыс. В 2017 году бюджетные средства получили 33 фермера, за счет большего количества ассигнований. Средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, животных, на строительство и модернизацию ферм. Господдержку получили: ИП ГКФХ Акпыжаев, ИП ГКФХ Бабитов, ИП ГКФХ Бочкарев, ИП ГКФХ Буйдышев, ИП ГКФХ Соенова, ИП ГКФХ Епкин, ИП ГКФХ Иртаков, ИП ГКФХ Каньшин, ИП ГКФХ Кучинов, ИП ГКФХ Кырнасова, ИП ГКФХ Мекечинов, ИП ГКФХ Мирочник, ИП ГКФХ Пиянтинов, ИП ГКФХ Самаев, ИП ГКФХ Сорокина, ИП ГКФХ Таханов, ИП ГКФХ Чалчиков, ИП ГКФХ Чичманов и
КХ Фокин.

Проведение мероприятий по конкурсному отбору для предоставления субсидий, направленных на поддержку начинающих фермеров Республики Алтай в 2018 году не проводилось.

* количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, составило 35 ед., что составляет 100 % от установленного планового значения;
* прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, составил 11,45 %, что составляет 114,5 % от установленного планового значения (10,0%.);
* объем кредитов, направленных сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, составил 6,0 млн. руб., что соответствует плановому значению.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 6 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,95.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2019 г. составил 95,7 % или 94,7% от установленного планового значения (101,1 %), темп роста к уровню предшествующего года94,8 % (100,9 %);

2) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2019 г. составил 101,3 % или 100,1 % от установленного планового значения (101,2 %), темп роста к уровню предшествующего года99,6 % (101,7 %).

Из 2 показателей по 1 показателю значение перевыполнено. Не достижение 1 целевого показателя обусловлено введением в 2018 году чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай (распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя Республики Алтай от 7 июня 2018 года № 309-рГ).

*Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,98.*

1. **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования
отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в РА;
2. повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками;
3. обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);
4. регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории РА;
5. проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции;
6. повышение кадрового потенциала работников АПК.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветиспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации);*

*проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (оформление документации);*

*проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (оформление документации);*

*проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (оформление документации);*

*учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов (проведение мероприятий);*

*проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (отбор проб);*

*субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям);*

*оформление и выдача ветеринарно-сопроводительных документов (оформление документации).*

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году направлено
116744,5 тыс. руб. из республиканского бюджета, что на 17290,8 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. Выделенные субвенции освоены в полном объеме.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- охват проведения вакцинопрофилактики животных составил 100%, плановый показатель выполнен;

- уровень оснащения сводного противоэпизоотического отряда Республики Алтай составил 100 %, что так же является 100 % выполнением планового показателя.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,0.*

**Основное мероприятие 2 «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками»** (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*проведение мероприятий по отлову и транспортировке безнадзорных животных;*

*проведение мероприятий по клиническому осмотру безнадзорных животных;*

*проведение мероприятий по стерилизации безнадзорных животных;*

*проведение умерщвления безнадзорных животных;*

*проведение утилизации безнадзорных животных;*

*проведение мероприятий по вакцинации против бешенства и мечению безнадзорных животных.*

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году направлено 8365,6 тыс. руб. из республиканского бюджета. Выделенные субвенции освоены в полном объеме.

В течение года муниципальными образованиями республики проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных и профилактике бешенства.

В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:

-количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих умерщвлению и утилизации, составило 4087 голов, при плане 2000 голов. Процент выполнения плана – 204,4 %. Увеличение количества отловленных животных связано с внесением изменений в Инструкцию по обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай, утвержденными приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Алтай от 22 мая 2017 года № 34-Г, в части исключения норм по содержанию безнадзорных животных в пунктах временного содержания, а также с установлением карантина по бешенству животных в г. Горно-Алтайске, Онгудайском, Чемальском и Усть-Коксинском районах;

- количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию, составило 0 голов, при плане 400 голов. Процент выполнения плана – 0 %. Не выполнение показателя количества отловленных безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию, обусловлено вышеуказанными изменениями в Инструкцию.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,01.*

**Основное мероприятие 3 «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)»** (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия *«капитальные вложения в объекты государственной собственности в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других»*.

На реализацию в 2018 году предусмотрено 1554,8 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 30,0 тыс. руб. Указанные средства направлены на строительство и проектирование 3 скотомогильников:

скотомогильник в с. Огневка – план 953,9 тыс. руб. (исполнение 0,0 тыс. руб.);

скотомогильник в г. Горно-Алтайске – план 570,9 тыс. руб. (исполнение
0,0 тыс. руб.);

скотомогильник в с. Хабаровка – план 30,0 тыс. руб. (исполнение 30,0 тыс. руб.).

Показателем непосредственного результата реализации мероприятия является уровень технической готовности по каждому объекту строительства:

- уровень готовности ПСД по объектам «Строительство скотомогильника в
с. Огневка», «Строительство скотомогильника в г. Горно-Алтайск»: плановый – 100 %, фактический за 2018 год – 0 %. В связи с отсутствием заявок на участие в 2018 г. конкурсные процедуры по определению организаций, выполняющих разработку проектно-сметной документации, проводились повторно. Госконтракты на проектирование скотомогильников заключены, работы ведутся, оплата за проектные работы будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы, которые планируется получить в 2019 году;

- уровень технической готовности объекта «Строительство скотомогильника в
с. Хабаровка» - плановый – 100 %, фактический – 100 %. В 2018 году завершены строительно-монтажные работы, объект введен в эксплуатацию, завершена регистрация объекта в госсобственность.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

 - полнота проведения мероприятий по строительству объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других) достигнута на 33,3 %, что составляет 0 % от установленного планового значения (0 %).

*Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 4 «Регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории Республики Алтай»** (исполнитель – Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*организация выдачи разрешений на регулирование численности волков и выплаты вознаграждений охотникам-волчатникам;*

*проведение облав в местах обитания волков для отстрела.*

На реализацию в 2018 году предусмотрено 5600,0 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 3597,7 тыс. руб.

С целью регулирования численности волков на территории Республики Алтай выдано 482 разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В отчетном году для борьбы с волками создано 50 бригад охотников – волчатников в количестве 285 человек. Проведено 115 облавных охот на волка. В результате протаврировано 602 шкур волка, в том числе 160 щенков.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- полнота проведения мероприятий по регулированию численности волков составила 100 %, что является 100 % выполнением планового показателя.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 5 «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия *«организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства»*.

На реализацию мероприятия в 2018 году предусмотрено 14000,0 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 13703,2 тыс. руб.

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай и администрацией муниципального образования «Город Горно-Алтайск» во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2013 года № 762-р в 2018 году организованы и проведены 6 республиканских сельскохозяйственных ярмарок в городе Горно-Алтайск.

В проводимых республиканских сельскохозяйственных ярмарках приняли участие республиканские сельхозтоваропроизводители и СПК, оптовые предприятия, предприятия общественного питания.

На республиканских ярмарках сельхозпредприятиями осуществлялась реализация продукции, производимой в Республике Алтай, в том числе:

- мясо (говядина, свинина, конина, баранина, маралятина, сарлычачина, субпродукты, мясо птицы (куры, гуси), кролики);

- изделия национальной кухни (казы, дъергом, карта, кан, чучук, талкан);

- мёд и медопродукция, орех и дикоросы (клюква, брусника, черника, калина, плоды шиповника и боярышника, папоротник) (МО «Турочакский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Чойский район», МО «Майминский район», МО «Усть-Канский район» и Республиканский пчелоцентр);

- изделия из овечьей шерсти и пуха и т.д.

В 2018 году реализовано продукции на сумму 109 млн. руб. (в 2017 году – 105 млн. руб.), в том числе сельхозпродукции на 78 млн. руб. Аналогичный показатель 2017 года составил 75 млн. руб. Темп роста к уровню предыдущего года составил 103,8%.

Всего реализовано мяса – 131 тонна, из них: свинины - 33 тонны; говядины – 49 тонн; баранины – 31 тонна; конины – 8,5 тонн; маралятины и прочего мяса (сарлычатина, козлятина) и субпродуктов – 9,5 тонн. Сыров твердых сычужных продано 4,6 тонны, меда – 4,1 тонны, масла сливочного – 2,1 тонны.

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай с 10 по 13 октября приняло участие на 20-ой юбилейной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2018» в г. Москва, на которой было реализовано продукции на общую сумму 1000,0 тыс. руб. В результате участия в конкурсных номинациях «Золотая осень – 2018» Республика Алтай получила 9 медалей. В том числе 6 золотых: ООО «Бирюлинское сельскохозяйственное предприятие» (2 золотые медали за пантогематоген и мясные деликатесы), ООО «Нарине» (бальзам «Горно-Алтайский», ООО «Алтын» (природная косметическая продукция), ООО «Алтын Суу» (природная питьевая вода) и ООО «Деликатесы Горного-Алтая» (мясная продукция), 2 серебряные медали: ООО «Горно-Алтай – Фарм» (продукция из мумие), ООО «Биостимул» (биологически активные добавки) и 1 бронзовая медаль ООО СК «Подворье» (йогурт), а также 25 дипломов участников выставки. Республика Алтай на выставке «Золотая осень – 2018» впервые удостоена Гран-при Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие выставки».

Также делегация Министерства сельского хозяйства Республики Алтай посетила
г. Кемерово с целью изучения перспектив торгово-экономического сотрудничества между Кемеровской областью и Республикой Алтай и участия в сельскохозяйственной ярмарке 21-22 февраля 2018 года.

По результатам поездки определены следующие направления сотрудничества:

продвижение сельскохозяйственной продукции Республики Алтай на рынках Кемеровской области;

поставка специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования и минеральных удобрений, производимых в Кемеровской области для обеспечения потребностей АПК Республики Алтай;

подготовка для Республики Алтай специалистов-технологов пищевых и перерабатывающих производств на базе Кемеровского Технологического института пищевой промышленности;

внедрение в сельском хозяйстве Республики Алтай научно-исследовательских разработок, произведенных в научной Лаборатории Технологического института пищевой промышленности Кемеровской области;

совместное продвижение сельскохозяйственных товаров Кемеровской области и Республики Алтай на рынках Сибирского региона, Российской Федерации и на внешних рынках под единым брендом.

Основной целью в г. Кемерово являлась организация выставочной-презентационной деятельности.

С 27 по 29 апреля в г. Новосибирске на территории комплекса «Красный Проспект 220» прошла межрегиональная ярмарка «Дары Горного Алтая», организованная Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с Правительством Новосибирской области.

На ярмарке приняли участие более 40 сельхозтоваропроизводителей республики, которые предложили новосибирцам и гостям сибирской столицы мясо, мясные деликатесы, национальные мясные блюда, молоко и молочные продукты, сыры, мед, лекарственные травы, чаи, дикоросы, биоактивные добавки, бальзамы, природную питьевую воду и многое другое.

В процессе совместной работы достигнута договоренность с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области об участии сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай в различных торгово-ярмарочных мероприятиях, проводимых в г. Новосибирске, в том числе на безвозмездной основе.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства Республики Алтай готово организовать поставку скота напрямую от производителей минуя посредников, например для нужд ООО «Черепановский мясокомбинат», а также изучить возможность приобретения оборудования по переработке кедрового ореха, производимого
ООО «Агропромспецдеталь».

Обсуждались вопросы совместного продвижения сельскохозяйственных товаров Новосибирской области и Республики Алтай на рынках Сибирского региона, Российской Федерации и на внешних рынках под единым брендом «Сибирский продукт». Достигнута договоренность о внедрении в сельском хозяйстве научно-исследовательских разработок научных организаций Новосибирской области, о производимых в Новосибирской области сельскохозяйственной техники, оборудования и минеральных удобрений, о существующих и проектируемых торгово-логистических и оптово-розничных центрах Новосибирской области.

В г. Новосибирске реализовано продукции на сумму более 7000, 0 тыс. руб.

На территории ОАО «Забайкальский центр племенного животноводства» п. Кутузовка Читинского района Забайкальского края проведена XV Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз в г. Чите, в которой приняли участие: руководство Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Национального Союза овцеводов, главные ветеринарные врачи, селекционеры племенных хозяйств, в том числе из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтай, Алтайского и Забайкальского края, Новосибирской области, ученые ВНИИВ Восточной Сибири-филиал СФНЦА РАН, ВНИИОК, Горно-Алтайского НИИСХ, Бурятской ГСХА, ЗабАИ - филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», ФГБНУ «НИИАП Хакассия», делегация Республики Калмыкия, Монголии, Китая.

Племенные хозяйства Республики Алтай очень хорошо показали себя на 15-й Сибирско-Дальневосточной Межрегиональной Выставке Племенных Овец и Коз и получили медали: 10 золотых, 5 серебренных; 1 бронзовую.

СПК ПКЗ «Амурский» овцы (3 золото, 1 бронза);

СПК ПЗ «Теньгинский» овцы (3 золото и 1 серебро);

СПК «Ябоган» овцы (3 серебро);

СПК «Ортолык» козы серые (2 золото, 1 серебро);

ООО «Михаил» (2 золото).

В конкурсе козоводческих хозяйств первое место среди производственных организаций присуждено СПК Ортолык Кош-Агачский район (руководитель Табылгинов Алексей Иванович) с присуждением ценного приза (станция); второе место ООО «Михаил» в качестве приза вручен ноутбук.

Среди овцеводческих хозяйств - третье место СПК ПКЗ «Амурский» Усть-Коксинский район (директор Н.В. Мишин) с присуждением ценного приза (принтер).

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

 - количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители Республики Алтай, составило 10 ед., что составляет 142,9% планового показателя (7 ед.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,26.*

**Основное мероприятие 6 «Повышение кадрового потенциала работников АПК»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;*

*организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов.*

На реализацию мероприятия в 2018 году предусмотрено 3508,9 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 3434,3 тыс. руб.

В отчетном году заключен 1 договор с ВУЗом о прохождении обучения по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- численность студентов ВУЗов, проходящих обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, составила 10 чел., что составляет 50 % от установленного планового значения (20 чел.), темп роста к уровню предыдущего года – 50 % (20 чел.). Не достижение показателя обусловлено отсутствием заявок на целевое обучение.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,70.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз по состоянию на 01.01.2019 г. составило 0,61
млн. исследований или 145,2 % от установленного планового значения (0,42 млн. исследований). Значение данного уровня показателя достигнуто в связи с ростом реализации животных;
2. снижение численности безнадзорных животных в отчетном году по состоянию на 01.01.2019 г. составило 84,9 %, или 101,9 % от установленного планового значения (83,3%);
3. количество обращений граждан, сельхоз организаций по случаю задавов сельскохозяйственных животных волками по состоянию на 01.01.2019 г. составило 0 ед., или 100% от установленного планового значения;
4. количество скотомогильников, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках реализации программы, по состоянию на 01.01.2019 г. составило 1 ед. или 33,3% при установленном плановом значении 0 ед., выполнение плана 0 %;
5. объем реализованной на ярмарках и выставках сельхозпродукции по состоянию на 01.01.2019 г. составил в денежном выражении 86,0 млн. руб. или 183,0 % от установленного планового значения (47,0 млн. руб.), темп роста показателя к уровню предыдущего года 112,0 % (76,8 млн. руб.);
6. доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием по состоянию на 01.01.2019 г. составила 7,04 % или 107,3 % от установленного планового значения (6,56 %), темп роста показателя к уровню предыдущего года 90,5 % (в 2017 году 7,78 %). Снижение темпа роста данного показателя связано с увеличением количества постоянно работающих в сельскохозяйственном производстве (в 2018 году - 1704 чел., в 2017 году – 1556 чел.).

Из 6 показателей по 1 показателю достигнуто плановое значение, по 4 показателям значение перевыполнено и по 1 значение не достигнуто.

*Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,26.*

1. **Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и
смежных отраслей»**

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» направлена на решение задачи: техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей.

**Основное мероприятие 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*приобретение техники и оборудования;*

*мероприятия в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса;*

*научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства*.

На реализацию мероприятия в 2018 году предусмотрено 52708,4 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 51196,0 тыс. руб. Освоение – 97,1 %.

В рамках мероприятия подпрограммы оплачены научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства в сумме 2190,0 тыс. руб. по темам: «Разработка технологии семеноводства высокобелковой кормовой культуры посевной яровой Даринки и овса Ровесник в условиях Республики Алтай», «Изучение влияния минеральных удобрений нового поколения на урожайность кормовых культур и качество кормов в условиях Республики Алтай и рекомендации по их эффективному применению» и др. Число тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок составило 8 ед. при плане 4 ед., т.е. перевыполнение планового значения в 2 раза.

В отчетном году на проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса направлено 6797,6 тыс. руб. В результате доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК составила 85 %, что составляет 100 % от планового значения. Средства направлены на приобретение продуктов программного обеспечения, на техническое обслуживание и поддержку веб-сайта Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Также приобретена оргтехника и расходные материалы, оплачены услуги связи и доступ к сети интернет.

В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество приобретенной новой техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств) составляет 75 ед., что в 2,5 раза больше установленного планового значения (план 30 ед.), темп роста к уровню предыдущего года – 250 % (30 ед.). Субсидии были направлены на:

а) возмещение части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и животноводческого оборудования. В 2018 году Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось от 20 до 60 % затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от вида и модификации техники. По данному направлению доводились субсидии на приобретение энергосберегающей техники, которая характеризуется высокой надежностью, большим запасом крутящего момента, низким расходом топлива, высокой мощностью, и как следствие высокой экономической эффективностью.

В 2018 году сельхозтоваропроизводителями в рамках мероприятий подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация» приобретено 53 ед. указанной техники на общую сумму 81457,1 тыс. руб., в том числе:

- комбайн зерноуборочный РСМ 101 «Вектор-401»(СПК с жаткой «Абайский») -1 ед.;

- комбайн кормоуборочный КПП-1 «Кубань-2» (ИП ГКФХ Егармин М.М.) – 1 ед.;

- кормозаготовительный комплекс «Сенаж в упаковке» (ООО «Стрелец») – 1 ед.;

- почвообрабатывающая техника: плуг ПЛН 3-35 (ИП ГКФХ Мантоков В.М.) – 2 ед.;

- борона дисковая прицепная 2.6\*2 с планчатым катком и 3,2х2Р33.48.00.000 (ИП ГКФХ Чугулов М.А., ИП ГКФХ Тузачинов Э.С., СПК «Кырлык») – 3 ед.;

- каток зубчато-кольчатый КЗК-6-05 (ООО «Марал–Толусома») – 1 ед.;

- культиватор КД-360М, КДМ-720М (ООО Меркит, ООО «Молоко») – 3 ед.;

- автоцистерна для перевозки молока (молоковоз), фургон изотермический 2824 NA с холодильной установкой (ИП ГКФХ Сивцев, СПК «Аяс-1) – 2 ед.;

- сеялка ПС-300, сеялка СЗТ-3,6, сеялка луговой комбинированный агрегат GK-300, сеялка пропашная MAXI-5F.81.70L (ООО «Марал-Толусома», ООО «Меркит», ИП ГКФХ Егармин М.М. - 4 ед.;

- комбинированный посевной комплекс КПК-850МБ -1 ед.;

- машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ -7А (СПК «Барагаш», ООО «Марал-Толусома» - 2 ед.;

- тракторы «Беларус» различных модификаций (ИП ГКФХ Черепанов, СПК «Абайский», СПК «Теньгинский», ИП ГКФХ Карякина, ИП ГКФХ Егармина, СПК «Нижне-Уймонский», ООО «Бирюлинской сельскохозяйтсвенное предприятие», ИП ГКФХ Ченчулаев, ИП ГКФХ Пильтин, ИП ГКФХ Тектиев, ИП ГКФХ Угрюмов, ИП ГКФХ Мерюшев, СПК «Кырлык», ИП ГКФХ Мюсов, ИП ГКФХ Яков А.И., СПК «Барагаш»,
ИП ГКФХ Иртаев, ООО «Кайрал», ИП ГКФХ Иртаков, СПК «Арбаев») – 24 ед.;

- трактор JOHN-DEER61358 – 2 ед.;

- трактор «Кировец К 744Р4 Стандарт» - 1 ед.;

- зерноплющилка ZP 7530 Atlas (ООО «Меркит») – 1 ед.;

- разбрасыватель – раздатчик соломы РВС – 1500 (СПК «Теньгинский») – 1 ед.;

- прицеп раздатчик кормов ПРКТ – 10.02 (ООО «Марал-Толусома») – 1 ед.

б) Возмещение части затрат на уплату первоначального взноса на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга). В 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями в лизинг было приобретено
8 ед. техники. По данному направлению Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось 80 % от первоначальной суммы взноса. За 2018 год сельскохозяйственным товаропроизводителям доведены субсидии в сумме 1458,9 тыс. руб.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено: пресс-подборщик ПРФ – 145 Б (ИП ГКФХ Курманов, ИП ГКФХ Бельчекова, ИП ГКФХ Содоева Б.К.) – 3 ед., автомобиль УАЗ–390945 грузовой (ИП ГКФХ Бияшев, ИП ГКФХ Телесов, ИП ГКФХ Иртаков) – 3 ед., автомобиль КАМАЗ-45143-42 (ИП ГКФХ Кензин) – 1 ед., трактор «Беларус 82.1» (ООО «Шебалинский питомник») – 1 ед.

В течение 2018 года, в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация», проводились мероприятия по введению дополнительных мощностей по убою скота и переработке мяса.

Государственная поддержка в данном направлении оказана СПК ПКЗ «Амурский» (Усть-Коксинский район) в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования по переработке молока в размере 335 700, 6 руб.

СППК «Аяс-1» доведены субсидии 345 537,6 руб. за приобретение оборудования по переработке мяса.

ИП ГКФХ Коротенко Ч.П. оказана господдержка в сумме 978 913,6 руб. на приобретение оборудования по переработке мяса.

За приобретенное и установленное оборудование по убою сельскохозяйственных животных доведены субсидии ООО «КЭП» в размере 283 596,8 руб.

Всего по данному направлению сумма субсидий составляет 1 943 748,6 руб.

На увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в немаловажной степени повлияло проведение мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация».

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,90.*

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади по состоянию на 01.01.2019 г. составила 134,9 л.с. или 103,3 % от установленного планового значения (130,53 л.с.), темп роста показателя к уровню предыдущего года - 102,3% (на 01.01.2018 г. - 131,9 л. с.).

Целевой показатель подпрограммы выполнен.

*Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,06.*

1. **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий**»

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» направлена на решение задачи: устойчивое развитие сельских территорий.

**Основное мероприятие 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;*

*субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;*

*субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;*

*субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (развития сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности);*

*софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство фельдшерско-акушерских пунктов);*

*субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство автомобильной дороги).*

На реализациюподпрограммы в 2018 году направлено 158462,0 тыс. руб., из них освоено 132720,8 тыс. руб. 83,76% исполнение, в том числе средства республиканского бюджета – 14062,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 114721,6 тыс. руб., средства местных бюджетов – 3936,7 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий достигнуты следующие значения целевых показателей:

- ввод в действие распределительных газовых сетей составил 7,59 км, что соответствует установленному плановому значению (7,59 км), темп роста к уровню предыдущего года – 46,19 % (16,43 км). Распределительные газовые сети введены в
с. Майма и с. Кызыл-Озек Майминского района;

- ввод в действие локальных водопроводов составил 7,44 км, что соответствует установленному плановому значению (7,44 км), темп роста к уровню предыдущего года – 64,03% (11,62 км). Локальные водопроводы введены в с. Шебалино Шебалинского района, с. Купчегень Онгудайского района, с. Подгорное Майминского района, с. Чемал Чемальского района;

- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики составил 3 ед., что составляет 300 % от установленного планового значения
(1 ед.), темп роста к уровню предыдущего года – 75 % (4 ед.). Фельдшерско-акушерские пункты введены в с. Усть-Муны Майминского района, в с. Подгорное Майминского района, в с. Карасук Майминского района. Разработана проектно-сметная документация по ФАП в с. Яйлю Турочакского района, на строительство ФАП в с. Кайсын Усть-Канского района заключен контракт с ООО «Канстрой», ведутся строительные работы (уровень технической готовности объекта - 32,2 %);

- готовность объекта фельдшерско-акушерского пункта и (или) офиса врачей общей практики в сельской местности составила 100 % при плановом значении 100 %;

- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности по состоянию на 01.01.2019 г. составил 0,15 тыс. мест при плановом значении 0,15 тыс. мест;

- техническая готовность объекта за год (учреждения культурно-досугового типа в сельской местности) составила 100 %, что соответствует плановому значению на 2018 г. За 2018 г. уровень готовности объекта составляет 2,9 %. Сельский дом культуры на 150 мест планируется возвести в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай, на предусмотренные средства выполнены земляные и фундаментные работы, финансовые средства, выделенные в 2018 году освоены в полном объеме. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году;

- ввод в действие автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2019 г. составил 0 км, при плановом значении 1,812 км. По информации Министерства регионального развития Республики Алтай на этапе подготовительных работ возник вопрос необходимости изъятия земельного участка у собственника в судебном порядке, принято решение об отказе заключения контракта и возврате финансовых средств в 2018 году, строительство продолжится в 2019 году.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,07 .*

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, по состоянию на 01.01.2019 г. составило 4 ед., что в 4 раза больше установленного планового значения (1 ед.), темп роста к уровню предыдущего года – 100 % (4 ед.). Грантовую поддержку получили и реализовали в Улаганском, Чойском и Кош-Агачском районах. Средства направлены на строительство детской площадки, обустройство водных источников Бугузун и Джумалинский и капитальный ремонт мостовых переходов;
2. ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности по состоянию на 01.01.2019 г. составил 4039,6 кв. м, что составило 289,8 % от установленного планового значения (1394 кв. м), темп роста к уровню предыдущего года – 107,3 % (3765,2 кв. м);
3. объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов по состоянию на 01.01.2019 г. составил 2730,9 кв. м, что составило 279,8 % от установленного планового значения (976 кв. м), темп роста к уровню предыдущего года – 98,2 % (2780,78 кв. м);
4. объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов по состоянию на 01.01.2019 г. составил 1308,7 кв. м., что составило 313,1 % от установленного планового значения (418,0 кв. м.);
5. количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку по состоянию на 01.01.2019 г. составило 0 ед., при установленном плановом значении (0 ед.)

Из 5 показателей по 4 показателям значение перевыполнено, по 1 показателю достигнуто плановое значение.

*Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 3,30 .*

1. **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения**»

Реализация подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» направлена на решение задачи: развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

**Основное мероприятие 1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение противопаводковых мероприятий;*

*возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;*

*возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнических мероприятий.*

В 2018 году общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных на мелиоративные мероприятия в Республике Алтай составил 1030,6 тыс. руб.

При проведении гидромелиоративных мероприятий в отчетном году, планировалось ввести в эксплуатацию 200 га мелиорируемых (орошаемых) земель, за счет установки 4-х дождевальных машин типа «Фрегат» на территории Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы Тархатинского сельского поселения МО «Кош-Агачский район». На гидромелиоративные мероприятия из средств федерального и республиканского бюджета предусматривалось 9351,9 тыс. руб., а также на указанные мероприятия из республиканского бюджета планировалось дополнительно 4 млн. руб.

СППК «Р-242» в марте 2018 года произведен заказ в ООО «БСГ» (г. Тольятти Самарской области) на изготовление 2-х дождевальных машин «Фрегат». Установка и монтаж планировались в мае 2018 года. Поставка следующих 2-х ДМУ «Фрегат» запланирована на август текущего года.

Однако, в связи с финансовыми затруднениями, обусловленными высокой стоимостью дождевальных машин и отсутствием свободных средств у СППК «Р-242» (необходимо вложение более 25 млн. руб. собственных средств и предоставление подтверждающих документов для дальнейшего получения субсидий), мероприятия в 2018 году по приобретению и монтажу дождевальных машин не проводились. Кроме того, на всей территории Республики Алтай, в том числе в Кош-Агачском районе, в мае-июне 2018 года введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, что поставило под угрозу срыва проведение весенне-полевых работ и повлекло дополнительную финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей, так как им был причинен ущерб в связи с гибелью посевов. Данное положение привело к тому, что в 2018 году СППК «Р-242» не смог приобрести 4 дождевальные установки, которые планировалось приобрести и ввести в эксплуатацию в 2018 году.

В целях исключения начисления штрафных санкций за невыполнение целевых показателей, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, заключенным между Минсельхозом России и Минсельхозом Республики Алтай на реализацию мероприятий в области мелиорации земель, принято решение о возврате выделенных субсидий в 2018 году, в федеральный бюджет.

Таким образом, дальнейшее проведение гидромелиоративных мероприятий на территории Тархатинской мелиоративной системы в Кош-Агачском районе, в том числе приобретение, установка и монтаж дождевальных машин переносится на 2019 год.

При проведении агролесомелиоративных и культуртехнических мероприятий, ФГУП «Горно-Алтайское» в 2018 году проведены мероприятия по устройству лесонасаждений на площади 10 га, что позволило защитить от различной эрозии 200 га земель сельскохозяйственного назначения и введены в сельскохозяйственный оборот
200 га сельхозугодий за счет проведения культуртехнических (расчистка от камней, растительности, выравнивание, вспашка, посев культур) и агролесомелиоративных мероприятий. Однако, в связи с тем, что данным предприятием изменена организационно-правовая форма хозяйствования и предприятие в настоящее время находится в стадии реорганизации, предоставление субсидии на возмещение части затрат этому хозяйству в 2018 году, Минсельхозом Республики Алтай не представлялось возможным. Выделенные субсидии на проведение агролесомелиоративных и культуртехнических мероприятий возвращены в федеральный бюджет.

В результате были достигнуты следующие значения показателей:

- площадь посадки лесных насаждений за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий составила 10 га, что составило 100 % от установленного планового значения (10 га). Агролесомелиоративные мероприятия проведены ФГУП «Горно-Алтайское»;

- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий составила
200 га, что составило 100 % от установленного планового значения (200 га). Значение показателя остается на уровне предыдущего года;

- вовлечение в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий, за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями составило 200 га, что составило 100 % от установленного планового значения (200 га);

- сохранение существующих и создание новых высокотехнологических рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий составило 0,008 тыс. мест, что соответствует установленному плановому показателю (0,008 тыс. мест);

- прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы с нарастающим итогом (с, до) по состоянию на 01.01.2019 г. составил 0 %, при плановом значении 3,0 %.

В целях исключения штрафных санкций за невыполнение целевых показателей (прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы с нарастающим итогом (с, до), ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий их федерального бюджета бюджету Республики Алтай, заключенным между Минсельхозом России и Минсельхозом Республики Алтай на реализацию мероприятий в области мелиорации земель, принято решение о возврате выделенных субсидий в 2018 году, в федеральный бюджет.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,80.*

Целевой показатель не выполнен.

*Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.*

1. **Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»**

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на решение задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства РА;

повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией РА.

**Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности деятельности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*материально-техническое обеспечение Министерства сельского хозяйства РА;*

*освещение деятельности органов государственной власти Республики Алтай в средствах массовой информации;*

*повышение квалификации работников Министерства сельского хозяйства РА.*

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 32023,6 тыс. руб. Исполнение – 31600,5 тыс. руб., освоение составило 98,7%.

В результате достигнуто следующее значение показателя:

- уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Министерством сельского хозяйства Республики Алтай, составил 85,7 %, что составило 85,7 % от установленного планового значения (100 %). Не выполнены показатели: «валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий», «производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них», «производство масла сливочного», «производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)», «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки», «прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы с нарастающим итогом (с, до)» и «ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке».

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,91.*

**Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности деятельности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай»**  (исполнитель – Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*материально-техническое обеспечение Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;*

*повышение квалификации работников обеспечение Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.*

На реализациюосновного мероприятия в 2018 году направлено 11883,7 тыс. руб. Освоено 11840,1 тыс. руб. или 99,6% от запланированного объема.

В результате было достигнуто следующее значение показателя:

- уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, составил 75,0 %, что составило 75,0 % от установленного планового значения (100,0 %). Не выполнен показатель «количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию».

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,85.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. уровень достижения показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2019 г. составил 62,5 %, что составило 62,5 % от установленного планового значения (100,0 %). Не выполнены показатели: «индекс производства пищевых продуктов, (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», «индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» и «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году».

Целевой показатель не выполнен.

*Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,63.*

1. **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации**»

Реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» направлена на решение задач:

поддержка сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов;

увеличение объемов реализации продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

**Основное мероприятие 1 «Поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских, перерабатывающих и производственных кооперативов для развития материально-технической базы;*

*содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы).*

На мероприятия подпрограммы предусмотрено и фактически освоено
99662,3 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 28652,9 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 71009,4 тыс. руб.

В результате реализации основного мероприятия оказана государственная поддержка 5 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе
СППК «Алтын Бай», СПоК «Байлу Тепши», СПоК «Заря», СППК НПО «Семена Горного Алтая» и СППК «Эко Продукт РА».

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году предшествующему предоставления субсидии составил 64,01 % , что составляет 640,1 % от установленного планового значения (10,0 %);

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы составило 22 ед., при плане 18 ед.;

- увеличение реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по состоянию на 01.01.2019 г. равно плановому значению показателя 1,0 %.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,05.*

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующего результата:

- количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки составило 5 ед., что в 2,5 раза больше планового значения (2 ед.).

Целевой показатель перевыполнен.

*Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 2,50.*

**Ш. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

На реализацию государственной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 954179,4 тыс. руб., расходы исполнены на 96,45 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 102,1 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 461554,19 тыс. руб. или 98,4 % от плана (469207,7 тыс. руб.), в том числе средства федерального бюджета – 412316,9 тыс. руб. или 94,1 % от плана.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 3936,7 тыс. руб. или 95,1 % к плану. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 63,8 %.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 42463,1 тыс. руб. или 100 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2017 года составил 48,28 %. Иные источники сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в реализации госпрограммы.

Структура расходов на государственную программу в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | Доля в общей сумме расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| Всего | 954 179,42 | 920 270,83 | х | Х |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 469 207,78 | 461 554,19 | 49,17 | 49,9 |
| средства из федерального бюджета | 438 370,20 | 412 316,87 | 45,94 | 44,99 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 4 138,34 | 3 936,67 | 0,43 | 0,42 |
| иные источники | 42 463,10 | 42 463,10 | 4,45 | 4,49 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2019 года приведен в приложении
№ 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий
(ведомственных целевых программ)**

По итогам 2018 года оценка эффективности реализации государственных программ Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности и реализации государственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 170-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 166-п от 21 октября 2016 года.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2018 года составила I, то есть программа высокоэффективная.

Из 7 подпрограмм 5 реализованы на уровне высокоэффективное, 2 на уровне низкоэффективное.

Из 18 основных мероприятий 11 реализованы на уровне высокоэффективное, 6 реализованы эффективное и 1 - низкоэффективное.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2018 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 в агропромышленном комплексе России реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Одноименная государственная программа Республики Алтай содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, росту поголовья животных, росту занятости сельского населения и благосостояния сельских жителей. Программа дает возможность привлекать значительные средства федерального бюджета. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» необходимо продолжать. Необходимо произвести корректировку индикаторов и показателей эффективности с учетом реальных возможностей их выполнения.

*К настоящему докладу прилагаются:*

*Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2019г.*

*Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2019 г.*

*Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за год.*

Министр сельского хозяйства

Республики Алтай В.В. Таханов