Аналитическая записка о выполнении плана реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Республики Алтай за 1-е полугодие 2017 года.

Цель государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» состоит в обеспечении устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай. Структура государственной программы содержит 5 подпрограмм и 1 обеспечивающую подпрограмму, каждая из которых направлена на решение важных задач.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» реализуется посредством выполнения следующих задач:

сохранение посевных площадей, повышение плодородия сельскохозяйственных земель и рост производства основных видов продукции растениеводства на территории Республики Алтай;

рост производства продукции животноводства на основе увеличения поголовья животных и повышения их продуктивности, развитие племенного дела и переработки основных видов животноводческой продукции, комплексное развитие мясного скотоводства;

комплексное развитие молочного скотоводства;

создание условий для развития рыбохозяйственного комплекса Республики Алтай, сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов;

развитие малого бизнеса на селе и повышение занятости сельского населения.

В рамках реализации программы «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» представлены следующие задачи:

создание эффективной системы продвижения сельхозпродукции и кадрового обеспечения агропромышленного комплекса;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия,

обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов;

регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству.

Реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» основана на выполнении таких задач как: приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, внедрение передовых технологий и создание системы государственной автоматизированной системы управления в сфере агропромышленного комплекса и проведение научно-исследовательских работ.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» реализуется посредством создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» задачей является повышение плодородия почв и потенциала мелиорируемых земель путем эффективного использования средств мелиорации в условиях изменяющегося климата и природных аномалий, отраженных.

Задачей обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай и Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.

На реализацию государственной программы по линии Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в первом полугодии 2017 года из федерального бюджета направлено 182967,9 тыс. рублей, что составляет 51,6% от предусмотренных на 2017 год и за счет средств бюджета Республики Алтай 77088,4 тыс. рублей или 29,9% от общего объема средств, предусмотренных Законом о республиканском бюджете на 2017 год. Финансовые средства направленные соисполнителям в первом полугодии 2017 года отражены в соответствующих разделах.

**Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»**

Господдержка отраслей агропромышленного комплекса по данной программе в 1 полугодии 2017 года составила 184339,1 тыс. рублей (46,8% освоения), в том числе 137087,6 тыс. рублей (54,8% освоения) - средства федерального бюджета и 47251,5 тыс. рублей (32,8% освоения) - республиканского.

Итоги первого полугодия 2017 года ***по направлению растениеводства*** отражают следующие целевые показатели:

сохранено 103,1 тыс. га посевных площадей, занятых кормовыми сельскохозяйственными культурами (плановый показатель 91,5 тыс. га) и 7,5 тыс. га – зернобобовыми (плановый показатель 5,5 тыс. га);

площадь посева элитными семенами составляет 1441 га, что составляет 960% от планового показателя – 150 га;

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посева составляет 1,4% (план 0,4%);

площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений 0,04 тыс. га – 100% выполнение планового показателя;

внесено 43,9 тыс. тонн органических удобрений – выполнение планового показателя 146,3% и 0,23 тыс. тонн минеральных, где плановое значение 0,1 тыс. тонн;

посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям составляет 1,5 тыс. тонн, что является 100% выполнением планового показателя.

Субсидирование на возмещение части затрат на приобретение исходных пробирочных растений для получения предбазисного и базисного посадочного материала и на приобретение техники и оборудования в области картофелеводства не производились, так как вносились изменения в 210 постановление Правительства Республики Алтай «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай».

Эффективность использования средств государственной поддержки в области растениеводства можно будет оценить в полной мере по итогам года, в том числе после завершения сбора кормов и продукции садоводства.

Государственная поддержка по содействию достижения целевых показателей реализации региональной программы в области ***животноводства***, предусмотренная в размере 164310 тыс. рублей в 2017 году, позволяет осуществлять развитие племенного животноводства, стимулирование сохранности поголовья скота мясных и молочных пород, стимулирование развития традиционных подотраслей животноводства и развитие рыбохозяйственного комплекса.

Субсидии на поддержку племенного животноводства исполнены в размере 23000,4 тыс. руб. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 12 тыс. усл. гол. при плановом годовом показателе 11,31 тыс. усл. гол.

По мероприятию «Субсидии на технологическую модернизацию мясных племенных репродукторских ферм» в 1 полугодии 2017 года финансирование не проводилось. Перечисление денежных средств запланировано на 3 квартал.

Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей выплачены в почти полном объеме – 25105,5 тыс. руб. из 27 752,4 тыс. руб. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составило 30 тыс. голов, что составляет 71,4% от планового годового показателя.

На возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей перечислены субсидии в размере 22116,3 тыс. руб., при этом:

поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей достигло 55,8 тыс. голов, при плане - 54,7 тыс. голов;

поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 69,3 тыс. голов (план- 65,8 тыс. голов).

На поддержку других отраслей животноводства за первое полугодие 2017 года направлено 2309,3 тыс. руб. из республиканского бюджета. Государственную поддержку получили 86 предприятий.

Были предоставлены субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в размере 24901,1 тыс. руб., при этом маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей выросло на 8,4 тыс. голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 247,4 тыс. голов, при плане на 2017 год – 246,3 тыс. голов.

На поддержку производства и реализации 410 тонн тонкорунной и полутонкорунной шерсти в 2017 году предусмотрено из федерального и республиканского бюджета 2434,4 тыс. руб. Отчетность со стороны сельхозтоваропроизводителей по данному показателю производится в 3 квартале.

По направлению «***поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства***» в первом полугодии 2017 года на повышение продуктивности рогатого скота молочного направления было направлено 19 412,6 тыс. руб.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 6,4 тыс. тонн при годовом плане – 13,2 тыс. тонн.

Субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства получили 4 сельхозтоваропроизводителей в размере 1629,2 тыс. руб.

По направлению «***развитие рыбохозяйственного комплекса***» предусмотрено финансирование в размере 4000 тыс. руб. на приобретение рыбопосадочного материала в объеме 100 тыс. шт. мальков, технических средств и оборудования. В первом полугодии 2017 года субсидии по данному направлению не производились в следствие ожидания принятия 155 постановления Правительства Республики Алтай. В настоящее время идет оформление документации на выплату финансовых средств.

Число зарыбленных озер на территории Республика Алтай составляет 5 ед.

***Обеспечение финансовой устойчивости реализуется путем достижения следующих целевых показателей***:

субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 339,7тыс. руб.;

объем средств направленных сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства составил 358712,1 тыс. руб.;

субсидии на возмещение части процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области оптово-распределительных центров получило 1 сельхозпредприятие (ООО «Чергинский маслосырзавод») в размере 153,1 тыс. руб.;

объем кредитов направленных сельскохозтоваропроизводителям Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) составляет 1,93 млн. руб., что соответствует 48,3% выполнения планового показателя (4 млн. руб.) на 2017 год;

субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства перечислены ФГУП АЭСХ в размере 168,8 тыс. руб.;

субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства получили 7 сельхозтоваропроизводителей в размере 132,6 тыс. руб.;

Субсидии на возмещение части затрат на оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства направлены БУРА «Спецагроцентр» в объеме 8122,6 тыс. руб.

Выделяемые субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства и растениеводства не осваиваются из года в год. Страхование является добровольным, а существующая психология сельскохозяйственных производителей, да и населения в целом опирается на вековые стереотипы о ненужности этих мер.

В 1 полугодии 2017 года на поддержку ***малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе*** освоено 24435,3 тыс. руб.

Была оказана господдрежка в виде гранта 16 начинающим фермерам на приобретение техники, оборудования и скота. Часть получателей грантов уже приступили к реализации своих планов, приобретая технику и скот. Несмотря на то, что федеральные и республиканские денежные средства выплачены в полном объеме – 22,1 млн. руб., плановый показатель по количеству крестьянских (фермерских) хозяйств, обязанных получить грантовую поддержку, выполнен всего на 32%. Это произошло с в связи с уменьшением финансирования данной статьи в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Субсидирование на грантовую поддержку семейных животноводческих ферм запланировано на июль.

Гранты сельскохозяйственным потребительским сбытовым и перерабатывающим кооперативам на развитие материально-технической базы планируются на август – сентябрь текущего года. По данному направлению предусмотрена господдержка в объеме 35,6 млн. руб.

По мероприятию «Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» перечислено 2,3 млн. руб. 2030 получателям субсидии.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» в первом полугодии не оформлялись.

**Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»**

Министерством сельского хозяйства по данной подпрограмме в 2017 г. предусмотрены финансовые средства в размере 7315,3 тыс. руб., за первое полугодие освоено 1803,1 тыс. руб., что составляет 24,6 % от общего объема финансирования.

За январь – июнь 2017 года на проведение 3-х ярмарок и участие в 1 выставке израсходовано 1499,9 тыс. руб. Объем реализованной продукции на этих мероприятиях за первое полугодие 2017 года составил 19,1 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводители Республики Алтай в июне 2017 года приняли участие в 14-ой Межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз в рамках Российской выставки племенных овец, проходящей в городе Чита Забайкальского края.

В настоящее время 20 студентов ВУЗов, обучаются по целевому направлению МСХ РА (с нарастающим итогом), что является 100% выполнением планового показателя. В третьем квартале планируется заключение договоров на целевое обучение еще с 2 абитуриентами.

Трудовые соревнования, конкурсы и другие мероприятий по профессиям проводятся, как правило, осенью, после завершения основных сельскохозяйственных сезонных работ.

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай является соисполнителем Государственной программы Республики Алтай «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса». Комитету на 2017 год утвержден общий объем бюджетных ассигнований в сумме 94676,7 тыс. руб. Исполнение на 01.07.2017 года составило 45693,1 тыс. руб.

По результатам первого полугодия были достигнуты следующие значения показателей:

полнота проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) составила 61,7%, то есть фактически выполнено 261876 ед. из 424358 ед.;

охват проведения отбора проб при проведении плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни составил 157159 шт. – 55,5% от целевого показателя в 283260 шт.;

планово вакцинировано 662984 гол. Животных, что составляет 39,1% от уровня годового целевого показателя в 1695600 гол. Вынужденная профилактическая вакцинация составила 2674 гол., что составляет 157,3% от планового показателя;

полнота проведения ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов, составляет 54,4% (800 шт. из 1472 шт. оформленной документации);

полнота проведения мероприятий по учету, хранению ветеринарных сопроводительных документов – 232 шт. из 508 шт., что соответствует 45,7%;

с целью проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез проведен отбор проб в количестве 1325 шт., что соответствует 68,9% целевого показателя – 1921 шт.;

охват проведения плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку составляет 67,6% (167483 ед.) от общего числа в 247920 ед.;

полнота проведения оформлений и выдачи ветеринарных сопроводительных документов составляет 10166 шт. – 35,2% от целевого показателя в 28878 шт.;

полнота проведения мероприятий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками – 56%:

количество отловленных безнадзорных животных составляет 1844 гол. – 57,99% от планового показателя в 3180 гол.;

103 из 400 безнадзорных животных подлежат учету и содержанию, 101 из которых подлежат стерилизации;

Количество умерщвлённых и утилизированных животных – 1741 гол из 2000 гол.

Министерство регионального развития Республики Алтай является соисполнителем Государственной программы Республики Алтай «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса».

Основное мероприятие ***«****Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)****»*** за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрено ***7 787,8*** тыс. рублей.

Основной целью Мероприятия является организация строительства (реконструкции) объектов утилизации и уничтожения биологических отходов в Республике Алтай.

Указанные средства направлены на строительство 4 скотомогильников:

- Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Огневка, Усть-Коксинского района, Республики Алтай – 170,0 тыс. рублей;

- Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай – 170,0 тыс. рублей;

- Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Элекмонар, Республики Алтай – 1 834,4 тыс. рублей;

- Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Хабаровка, Республики Алтай – 1 889,4 тыс. рублей;

- Нераспределенные средства – 3 724,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за первое полугодие 2017 года составили ***3 411,8*** тыс. рублей, в том числе на строительство:

- Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Элекмонар, Республики Алтай – 1 674,2 тыс. рублей;

- Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Хабаровка, Республики Алтай – 1 737,6 тыс. рублей.

Результатом реализации основного мероприятия является количество объектов утилизации и уничтожения биологических отходов введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) в размере 2 ед.

В настоящее время уровень технической готовности по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Элекмонар, Республики Алтай» составляет - 92%, по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Хабаровка, Республики Алтай» - 93%.

По объектам «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Огневка, Усть-Коксинского района, Республики Алтай» и «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай» ведутся работы по определению земельных участков под строительство.

Соисполнителем подпрограммы в части регулирования численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству, является Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. На эти цели из республиканского бюджета на 2017 год Комитету выделено 1,8 млн. руб. Из расчета выплаты за 1 голову, независимо от пола и возраста денежное вознаграждение в размере 3 тыс. руб. Кроме того еще 300 тыс. рублей предусмотрено на приобретение ГСМ.

По инициативе Комитета, для борьбы с волками в муниципальных образованиях Республики Алтай во главе с государственными инспекторами Комитета создано 30 бригад охотников-волчатников в количестве 180 человек.

С целью регулирования численности волков на территории республики выдано 349 разрешений на добычу волка (план 300 шт.).

За первое полугодие 2017 года было проведено 25 облав, в результате которых охотниками отстрелено 368 особей волка, в том числе 60 щенков. Больше всего отстрелено волков в Кош-Агачском районе (80 особей).

Было выплачено вознаграждений охотникам-волчатникам на сумму 897 тыс. руб.

**Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей»**

На реализацию подпрограммы предусмотрены денежные средства в объеме 45320,6 тыс. руб.

В первом полугодии 2017 года из республиканского бюджета было направлено 722 тыс. руб. на реализацию мероприятия в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса на приобретение оргтехники и программного обеспечения.

Были проведены конкурсные процедуры, заключены договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области сельского хозяйства, по результатам которых было перечислено 420 тыс. руб. Горно-Алтайскому государственному университету по 3 темам.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»**

Мероприятия данной подпрограммы можно условно разделить на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуры, здравоохранения, социальной политики и физической культуры.

В первом полугодии 2017 года выделены финансовые средства в сумме

51448,8 тыс. руб. на строительство водопроводных и газовых сетей и 4221,4 тыс. руб. на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности.

Проведение строительно-монтажных работ имеет свою специфику. Приемка осуществляется после завершения работ, соответственно подведение итогов и конкретные результаты по вводу жилья, строительству водопроводных и газовых сетей будут обозначены по итогам года.

Министерство культуры Республики Алтай является соисполнителем по объекту капитального строительства сельского дома культуры в с. Сейка, Чойского района, Республики Алтай.

На 2017 год из федерального бюджета выделено 30 000 тыс. руб. с обеспечением уровня софинансирования республиканского бюджета 1579 тыс. руб., из муниципального бюджета 3509 тыс. руб. 21 марта 2017 года денежные средства были доведены до муниципального образования. По состоянию на 01.07.2017 года выплачен аванс подрядчику в сумме 18586,83 тыс. руб.

На сегодняшний день проведены работы первой очереди строительства дома культуры, в том числе: наружная электролиния, наружный водопровод, наружная канализация, кладка наружных и внутренних стен блоков библиотеки, музыкальной школы, перекрытия над блоками, крыльца 2,3,4, устройство вертикальной планировки.

Соисполнителем по вводу в действие фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачей общей практики в сельской местности является Министерство регионального развития Республики Алтай.

В 2017 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено *20 001,8* тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – *18 696,8* тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – *1 305,0* тыс. рублей, в том числе на объекты:

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Подгорное Майминского района – 7 831,4 тыс. рублей;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кебезень Турочакского района – 70,6 тыс. рублей;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кучерла Усть-Коксинского района – 101,7 тыс. рублей;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын Усть-Канского района – 92,6 тыс. рублей;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайтанак Усть-Коксинского района – 754,4 тыс. рублей;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Карасук Майминского района – 7 744,4 тыс. рублей

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Усть-Муны Майминского района – 2 101,7 тыс. рублей – республиканский бюджет, 1 305,0 тыс. рублей федеральные средства.

Фактические расходы за первое полугодие 2017 года составили *654,6* тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики, в том числе по объектам:

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайтанак Усть-Коксинского района – 654,6 тыс. рублей.

Результатом реализации основного мероприятия является количество объектов здравоохранения, строящихся (проектируемых) в текущем году в размере 7 ед. Фактически бюджетные средства предусмотрены на строительство 7 фельдшерско-акушерских пункта.

Уровень технической готовности объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайтанак Усть-Коксинского района» на 01.07.2017 год 97%.

По объектам «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Подгорное Майминского района», «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Карасук Майминского района», «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Усть-Муны Майминского района» финансирование не производилось, так как в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций по строительству объектов.

По объектам «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кебезень Турочакского района», «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кучерла Усть-Коксинского района», «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын Усть-Канского района» финансирование не производилось, оплата за проектно-сметную документацию будет осуществляться после решения суда.

**Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

На развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 2017 году предусмотрено 13176,3 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 2 954,9 тыс. руб.

В первом полугодии 2017 годы в рамках данной программы было освоено 397 тыс. руб. из федерального бюджета и 106,9 тыс. руб. из республиканского на гидромелиоративные мероприятия.

Что касается субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий и субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнических мероприятий, то работы по перечисленным направлениям ведутся в запланированном режиме. Финансовые средства по названным мероприятиям не были перечислены из-за специфики проведения мелиоративных работ. Существующий порядок предусматривает оплату работ, как правило, после их завершения, в 3-ем квартале года.

**Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Целью основных мероприятий подпрограммы является повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай и Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и достигается путем осуществления должных условий содержания имущества организаций, своевременного начисления заработной платы и иных платежей, повышения квалификации работников.

По линии Министерства сельского хозяйства Республики Алтай на реализацию подпрограммы из республиканского бюджета предусмотрено 32424,1 тыс. руб.

В первом полугодии 2017 годана эти цели перечислено 16520,3 тыс. рублей.

*Информация за первое полугодие 2017 года сформирована на основе отчетных данных Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, Министерства регионального развития Республики Алтай, Министерства культуры Республики Алтай, Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.*

Заместитель Председателя

Правительства Республики Алтай,

Министр сельского хозяйства А. П. Манзыров

Республики Алтай