Итоги реализации Государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Республики Алтай в 2018 году

В целях исполнения государственных полномочий в области агропромышленного комплекса Республики Алтай, Министерством сельского хозяйства Республики Алтай реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Государственная программа направлена на достижение обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Общий объем финансирования государственной программы 720,3 млн. руб. в т.ч. из федерального бюджета 407,7 млн. руб., и республиканского бюджета Республики Алтай 405,9 млн. руб. По сравнению с 2017 годом произошло увеличение финансирование на 12,5 %, которое составляло 640,1 млн. руб., из федерального бюджета 374,9 млн. руб., из республиканского бюджета Республики Алтай 265,2 млн. руб.

Из общего объема финансирования государственной программы, на реальный сектор экономики в 2018 году было направлено 555,8,0 млн. руб., что по сравнению с 2017 годом больше на 22 % (455,0 млн. руб.) из федерального бюджета сумма составила 297,6 млн. руб., в 2017 году – 279,0 млн. руб., из республиканского бюджета объем финансирования составил 258,2 млн. руб., в 2017 году – 202,0 млн. руб.

Общее количество получателей поддержки в 2018 году составило 947 ед. по 37 видам поддержки, в 2017 году количество получателей поддержки составило 947 ед. Основное снижение количества получателей поддержки связано с увеличением количества видов поддержки, получаемой одним сельтоваропроизводителем.

Основные индикаторы государственной программы в 2018 году носят положительный характер. На основании статистических данных валовый выпуск сельскохозяйственной продукции за 2018 год составил 12,2 млрд. руб., что выше по сравнению с 2017 годом на 12 % (10,9 млрд. руб.), индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых целях составил) 100,2 %. По отношению к 2017 году данный показатель снизился, (101,4 %), за счет снижения производства продукции растениеводства, этому способствовала неблагоприятные погодные условия, когда в мае из-за аномально низких температур и выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега не позволили вовремя провести весенне-полевые работы, а в летний период, дневные температуры превышали +300 С, при отсутствии осадков в виде дождей. Растениям не хватило продуктивной влаги, чтобы набрать вегетативную массу и сформировать полноценный урожай.

Если рассматривать в разрезе муниципальных образований, то лидирующие позиции по объему производства сельскохозяйственной продукции, занимает Усть-Канский район – 2,7 млрд. руб. или 22 % от общего объема произведенной продукции, что выше по сравнению с 2017 годом на 2,4%. Второе место – Усть-Коксинский район 2,2 млрд. руб., или 16,76 % от общего объема произведенной продукции, что выше по сравнению с 2017 годом на 1,7 %. Шебалинский район, в общем объеме произведенной сельхозпродукции составляет 16 %, или 2,0 млрд. руб., темп роста по сравнению с 2017 годом составил 101,4 %. Объем производства сельхозпродукции Онгудайского района составил 1,6 млрд. руб., или 13 % в общем объеме произведенной продукции. Темп роста составил 101,3 %. Данные муниципальные образования Республики Алтай обеспечивают 68 % объемов производства сельскохозяйственной продукции Республики Алтай.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции Республики Алтай за 2018 год составил 100,2 %. За 2017 год индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 101,5 %. Снижение составило на 1,3 %, это вызвано снижением показателей в области растениеводства по валовому сбору зерновых и зернобобовых, а также показателей животноводства – скот и птицы на убой в живом весе и молока.

Наименьший индекс производства сельскохозяйственной продукции отмечен в Чойском районе 98,1 %, данное снижение вызвано низкими показателями животноводства 96,8 %, на это повлияло снижение объемов производства по молоку, т.к. произошло закрытие предприятия по производству и переработке молока. Наши лидирующие районы по производству валовой сельскохозяйственной продукции также показали отрицательный индекс производства сельскохозяйственной продукции, исключение составляет МО «Усть-Канский район», где индекс производства составил 100,7 %. Основное снижение индекса производства сельскохозяйственной продукции вызвано снижением индекса производства продукции растениеводства. Причина была указана выше – возникшие аномально природно-климатические условия. Максимально высокий индекс производства сельскохозяйственной продукции сложился в Кош-Агачском районе, 102,7 % - данный показатель сложился за счет положительной динамики, практически по всем показателям, животноводства, только количество голов лошадей выросло, по сравнению с 2017 годом, на 18,3 % и составило 11,5 тыс. голов. Считаем необходимым отметить, что основную динамику производства сельскохозяйственной продукции, в этом районе, создали крестьянские (фермерские) хозяйства, а не хозяйства населения, как во всей Республике Алтай.

Основную долю производства продукции сельского хозяйства, по-прежнему занимают хозяйства населения – 56,4 %, что ниже по сравнению с прошлым годом 4,1 пункта (60,5 %), далее крестьянские (фермерские) хозяйства 28,5 %, что выше на 1,7 пункта (26,4 %), и сельскохозяйственные организации 15 %, что также ниже по сравнению с прошлым годом на 1,9 пункта (13,1 %).

К показателям, характеризующим общее функционирование программы относятся также:

- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2018 году составил 107,1 %, отклонения от плановых значений показателя составляют 7,1 %;

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций за 2018 год составила 15,98 %, отклонения от плановых значений показателя составляют 114,4 %. В 2017 году данный показатель составил
20 %. Снижение данного показателя в 2018 году по отношению к 2017 году связано с сокращением объемов продукции растениеводства и снижением объемов реализации скота;

- среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила в 2017 году 14 407,24 руб., отклонения от плановых значений показателя составляют 110,23 %. В 2017 году данный показатель составил 14 666,3 руб., снижение вызвано увеличением числа работающих при незначительном увеличении фонда оплаты труда.

- Количество высокопроизводительных рабочих мест в 2018 году составило 152 ед., плановые значения 2018 года выполнены на 100 %, в 2017 году также плановые показатели выполнены в объеме 100 % и составили 147 ед. Данный показатель формируется на основании данных предприятий и организаций, на которых среднемесячная заработная плата работников превышает установленную величину порогового значения.

Основную долю в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции занимает животноводство – 81 % или 9,9 млрд. руб. Объем продукции растениеводства за 2018 год составляет 19 % или 2,3 млрд. руб.

Государственная программа разделена на подпрограммы, которые в свою очередь распределены на основные мероприятия.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», объем финансирования в 2018 году составил 405,0 млн. руб. Основная поддержка АПК велась по данной программе. Показателями исполнения данной подпрограммы являются:

- индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) за 2018 год составил 95,7 %, что ниже плановых значений на
5,4 пункта, и ниже уровня прошлого года на 5,2 %. Это связано с сложившимися аномальными природно-климатическими условиями в 2018 году;

- индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) за 2018 год составил 101,3 %, что выше планового значения на
0,1 пункта и выше уровня прошлого года, на 0,7 пункта.

Подпрограмма состоит из основных мероприятий:

*Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязная поддержка)*. В 2018 году по данному виду была оказана поддержка товаропроизводителям на сумму 36,5 млн. руб., из федерального бюджета 29,4 млн. руб., из республиканского бюджета 7,1 млн. руб.

К основным показателям по данному мероприятию относятся:

- Сохранение размера посевных площадей – 109,9 тыс. га, что выше планового показателя на 13,2 % или 97,1 тыс. га. По сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился незначительно, на 8,6 %(101,2 тыс. га, в том числе:

- зерновые и зернобобовые культуры уменьшились на 3,1 % и составило **6,3** тыс. га (2017 г. 6,5 тыс. га);

- однолетние травы увеличились на 28,5 % и составили 48,2 тыс. га
(2017 г. 37,5 тыс. га);

- многолетние травы беспокровного посева увеличились на 13,0 % и составили 2,6 тыс. га (2017 г. 2,3 тыс. га);

- посадки под картофель уменьшились на **14,8** % и составили **2,3** тыс. га (2017 г 2,7 тыс. га);

- посадки под овощи сократились на **61** % и составили **362,7 га** (2016 г 937,7 га), столь значительное снижение данного показателя вызвано произошедшими природно-климатическими аномалиями, а также сокращение вызвано итогами первой сельскохозяйственной переписи, где пересчитаны итоги произведённой продукции хозяйствами населения;

- кроме того, было проведено боронование и уборка многолетних трав на площади **54,3** тыс. га, что превышает показатель 2017 г. на 6,1 % (54,3 тыс. га).

Основные держатели земель сельскохозяйственного назначения являются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства **49,6** тыс. га и **50,1** тыс. га, соответственно.

Следующие показатели:

- Объем произведенного семенного картофеля за 2018 год составил
80,0 тонн, что больше от плановых значений в 5 раз, по сравнению с прошлым годом увеличение в 3,5 раза, данное увеличение вызвано эффективным использованием государственной поддержки СППК «НПО «Семена Горного Алтая»,

- Объем произведенных овощей открытого грунта в 2018 году составил 536 тонн, что выше плановых значений на 76,0 %, а также выше по сравнению с 2017 годом (520 тонн) на 3,1 %.

*Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства.* В 2018 году по данному виду поддержки было направлено 29,2 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 12,7 млн. руб., из республиканского бюджета 16,4 млн. руб.

К основным показателям по данному мероприятию относятся:

- Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 4,02 тыс. тонн, что ниже плановых значений (8,2 тыс. тонн) на 51 %. Данная ситуация сложилась из-за возникших природно-климатических аномалий.

- Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2018 году составил 1,28 тыс. тонн, что выше плановых показателей (0,307 тыс. тонн) почти в 4 раза. Увеличение производства картофеля связано с приобретением специализированного оборудования и техники за счет полученной государственной поддержки;

- Валовый сбор овощей отрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2018 году составил 0,58 тыс. тонн, что выше плановых показателей (0,306 тыс. тонн) на 89,5 %. Благодаря субсидированию средств защиты растений обработано 524 тонн семян, обработано от сорняков и вредителей 2,012 тыс. га посевных площадей. Применение удобрений и средств защиты растений является важным фактором, влияющим на сохранение и увеличение урожайности выращиваемых в регионе сельскохозяйственных культур;

- Доля площади засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в 2018 году увеличилась на 1,59 пункта и составила 4,36 % от плановых значений (0,4 %).

- Площадь закладки многолетних насаждений в 2018 году составила
0,095 тыс. га., что выше плановых значений (0,04 тыс. га.) почти в 2,5 раза. Это связано с тем, что в 2018 году ФГУП «Горно-Алтайское» произвело перезакладу питомников и маточников.

Следующее мероприятие – *Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг. реализованного молока).* В 2018 году по данному виду была оказана поддержка 33 товаропроизводителям на сумму 51,8 млн. руб. из федерального бюджета 6,7 млн. руб., из республиканского бюджета
45,1 млн. руб.

Показатель по данному мероприятию – производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – в 2018 году данный показатель составил 13,9 тыс. тонн молока. Это выше установленных плановых значений 13,5 тыс. тонн, и незначительно превышает показатели 2017 года (13,57 тыс. тонн). Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 73,2 тыс. тонн, что незначительно превышает объемы прошлого года, 100,6 %. Считаем необходимым отметить, что данный показатель сократился почти на 17 % из-за пересчета, проведенного на основании первых итогов сельскохозяйственной переписи, многие показатели по животноводству за 2018, 2017 и 2016 гг. касающиеся хозяйств населения пересмотрены в меньшую сторону.

Производство молока сосредоточено в хозяйствах всех категорий Шебалинского, Усть-Коксинского и Усть-Канского районов, где удельный вес составил 24,2 % (17,7 тыс. тонн), 20,9 % (15,3 тыс. тонн) и 19,3 % (19,3 тыс. тонн) соответственно.

Сохранение производства объемов молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произошло за счет приобретения крупного рогатого скота молочного направления в количестве 103 голов (КХ Фокин, КФХ Бельбеков Э.А., ООО «Молоко», КФХ Мерюшев В.Ч., СПК «Абайский»).

*Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства*. По данному виду была оказана поддержка 887 товаропроизводителям на общую сумму 250,3 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 143,8 млн. руб., из республиканского бюджета 106,6 млн. руб.

Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье племенных животных, снабжает хозяйства высокопродуктивными животными, что позволяет товарным хозяйствам улучшать продуктивность и породность скота.

Показатели по данному мероприятию:

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составила 12,7 тыс. голов, данный показатель выполнен на 100 % от плановых значений.

- Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составило 42,2 тыс. голов, что является 100 %-ым выполнением от плановых годовых значений. А также выше на 0,5 % по отношению к 2017 году, 42,0 тыс. голов.

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2018 году составило 36,8 тыс. тонн, это на 32,4 % ниже установленных плановых показателей, 54,4 тыс. тонн. Здесь сложилась такая же ситуация как по всем показателям по животноводству, на основании первых итогов сельскохозяйственной переписи 2016 года пересмотрены показатели хозяйств населения, которые и скорректировали все в меньшую сторону. Наибольший удельный вес производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий приходится на Усть-Канский 27,1 % или 9,98 тыс. тонн, Шебалинский 15,7 % или 5,8 тыс. тонн, Кош-Агачский 15,0 % или
5,5 тыс. тонн, и Онгудайский 14,3 % или 5,3 тыс. тонн.

- Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 282,95 тыс. голов, что составляет 114,7 % к запланированному на 2018 год значению показателя, 246,8 тыс. голов. Данный показатель выше уровня 2017 года на 14,4 %, 247,4 тыс. голов.

- Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2018 году составило 72,7 тыс. голов, что на 10,2 % выше к плановым значениям, 66 тыс. голов, а также выше на 4,9 % по отношению к 2017 году.

- Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составило 55,3 тыс. голов, что выше на 0,9 % к плановым показателям, а также выше на 1,2 % по отношению к 2017 году. Поголовье оленей-маралов сосредоточено в хозяйствах Усть-Коксинского района, где удельный вес составил 43,4 % или 24,0 тыс. голов, в хозяйствах Онгудайского 17,9 % или 9,9 тыс. голов, Усть-Канского 16,7 % или 9,3 тыс. голов.

- Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила в 2018 году 100,9 %, что выше на 0,9 % по отношению к плановым показателям.

- Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в 2018 году составило 20 голову, что выше на 33,3 % раза к плановым значениям, 15 голов.

- Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2018 году составило 0,42 тыс. тонн, что составляет 100 % к запланированному на 2018 год значению показателя – 0,42 тыс. тонн. Темп роста к 2017 году составил 102,5%.

- Объем вылова выращенной товарной рыбы в 2018 году составил
22 тонн, что выше на 10 % к плановым значениям. В основном субсидии были направлены на приобретение рыбопосадочного материала. По сравнению с 2017 годом, когда только сельхозтоваропроизводители трех муниципальных образований участвовали в данном виде государственной поддержки, то 2018 году представители шести районов приняли участие: к Усть-Коксинскому, Чемальскому и Майминскому районам, присоединились Кош-Агачский, Улаганский и Усть-Канский районы.

*Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.* По данному виду была оказана поддержка
3 товаропроизводителям на общую сумму 2,8 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 1,4 млн. руб., из республиканского бюджета
1,4 млн. руб.

Показатели по данному мероприятию:

- объем кредитов, направленных сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), в 2018 году объем средств направленный на возмещение части процентной ставки 2,8 млн. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 1,4 млн. руб., средства республиканского бюджета 1,4 млн. руб. В связи с оформлением сельхозтоваропроизводителями в 2018 году краткосрочных кредитов на выплату налогов и заработной платы, оплату электроэнергии и т.д. (ОАО «Холзун», ООО «Сарат», СПК Племенной завод «Теньгинский»).

- Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса на 01.01.2019 года составил 16,5 млн. руб. при плановом показателе 26,5 млн. руб., снижение составило 37,7 %, это связано с эффективностью оказываемой государственной поддержкой.

***Развитие малых форм хозяйствования.*** По данному виду была оказана поддержка 24 товаропроизводителям на общую сумму 133,5 млн. руб.

- Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки. Общая сумма поддержки составила 33,8 млн. руб. По итогам конкурсного отбора семейным животноводческим фермам, из 46 претендентов, гранты предоставлены 19 фермерам. Средний размер гранта составил 1,8 млн. руб., средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, животных и модернизацию сельскохозяйственных ферм. В 2017 году бюджетные средства получили 34 фермеров, за счет большего количества ассигнований.

- Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки. В 2018 году предоставлено 5 грантов, при плановом значении 2, на общую сумму 99,7 млн. руб. Средства направлены на создание агрокомплекса по переработке местного сельскохозяйственного сырья, приобретение оборудования, на строительство цеха по производству фиточая, на строительство производственной базы по переработке лехтехсырья и кедрового ореха, на приобретение пельменного аппарата, на строительство овощехранилища.

- Количество постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств. В 2018 году созданных рабочих мест составило 35 ед., что соответствует плановым значениям.

- Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидий, в 2018 году составил 11,45 %, что отвечает плановым показателям.

- Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. В 2018 году этот показатель составил 22 ед., плановые значения 18 ед., что выше на 22,22 %.

- Объем кредитов, направленных сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай на возмещение части процентной ставки долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. В 2018 году объем средств составил 506,6 млн. руб., данной формой поддержки воспользовалось 189 товаропроизводителей.

Следующая подпрограмма реализуемая в рамках государственной программы – «**Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса**».

Одно из основных мероприятий данной подпрограммы является ***Проведение выстовочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции*.** В 2017 году на данное мероприятие было выделено 13,7 млн. руб. С целью популяризации продукции товаропроизводителей Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай организовало и провело в 2018 году шесть сельскохозяйственных ярмарок в городе Горно-Алтайске, общий объем реализованной продукции в 2018 году составил около 109 млн. руб..

Также после шестилетнего перерыва, делегация Республики Алтай приняла участие в 20-ой юбилейной Российской агропромышленной выставке агропромышленной выставке «Золотая осень – 2018». Итогом выставки стало 6 золотых медалей и 3 серебряных медали, а также 25 дипломов участников выставки. Республика Алтай на выставке «Золотая осень-2018» впервые была удостоена Гран-при Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие выставки».

На данной площадке представлена экологически чистая продукция товаропроизводителей Республики Алтай, которую могут приобрести москвичи и гости столицы.

Открыт постоянно действующий крестьянский рынок в г. Горно-Алтайске, на базе площадки СППК «Бош-Туу», где представлена продукция республиканских сельхозтоваропроизводителей. Поставки напрямую от товаропроизводителей позволят предложить более низкую цену на продукты, чем сложившиеся на рынке в настоящее время.

Налажено взаимодействие с Администрацией Кемеровской области, Новосибирской области для участия сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай в ярмарках городов Кемеровской, Новосибирской областей.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей»

Мероприятия по данной программе – это *приобретение техники и оборудования*, в 2018 году было освоено 42,2 млн. руб., оказана поддержка 33 товаропроизводителям.

Данное мероприятие характеризуют следующие показатели:

- Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, в 2018 году составил 134,9 ед., что выше на 3,8 % плановых показателей.

- количество приобретенной техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств), в 2018 году было приобретено 53 ед., что выше плановым значениям на 32,5 %.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», основное мероприятие программы *Развитие мелиорации земель сельхозназначения Республики Алтай*, из-за срыва мероприятий по данному направлению, Министерству сельского хозяйства Республики Алтай пришлось вернуть финансовые средства в бюджет Российской Федерации. Поэтому с декабря 2018 года мы активно с вами обсуждаем данное направление для выполнения поставленных задач в текущем году.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай», общий объем финансирования в 2018 году составил 151,6 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 95,5 млн. руб., республиканский бюджет 27,4 млн. руб., местный бюджет 6,4 млн. руб., внебюджетные источники 22,2 млн. руб. Реализация данной программы позволила достичь следующих показателей:

1) Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, составило 4 ед., что соответствует плановым значениям. Реализация прошла по следующим объектам:

- капитальный ремонт мостового перехода через реку «Дьолду» (Саратанское сельское поселение, Улаганский район). Сумма проекта составляет 1 000,00 тыс. руб. (в том числе сумма гранта 600,00 тыс. руб., вклад граждан 400,00 тыс. руб.);

* строительство и обустройство водного источника «Бугузунский» жилыми комплексами со всеми удобствами для отдыха (Кокоринское сельское поселение, Кош-Агачский район). Сумма проекта составляет 1 666,02 тыс. руб. (в том числе сумма гранта 998,00 тыс. руб., вклад граждан 668,02 тыс. руб.);
* строительство и обустройство водного источника «Джумалу» жилыми комплексами со всеми удобствами для отдыха (Мухор-Тархатинское сельское поселение, Кош-Агачский район). Сумма проекта составляет 2 196,00 тыс. руб. (в том числе сумма гранта 1 137,57 тыс. руб., вклад граждан 1 058,43 тыс. руб.);

- создание спортивно-детской площадки в селе Красносельск (Ыныргинское сельское поселение, Чойский район). Сумма проекта составляет 283,00 тыс. руб. (в том числе сумма гранта 169,80 тыс. руб., вклад граждан 113,20 тыс. руб.).

2. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов:

Общий объем за счет всех источников финансирования в 2018 году составило 44 502,74, из них средства федерального бюджета 27890,5 тыс. рублей, республиканского 1 467,92105 тыс. рублей, местного бюджета – 612,77 тыс. руб. Кроме того, привлечены собственные средства граждан в размере 30 % от общей стоимости жилья в размере – 14531,55 тыс. рублей. Введено и приобретено жилья всего – 4039,6 кв.м, в том числе по молодым семьям и молодым специалистов - 2730,9 кв.м, при плане 976 кв.м. Реализация указанного мероприятия позволила улучшить жилищные условия 51 сельской семье (223 чел.), в том числе 36 молодых семей и молодых специалистов (151 чел.)

1. Мероприятия по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности: общий объем финансирования 78 296,73684 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 75 229,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 3 959,46316 тыс. рублей, местного бюджета 1 958,0 тыс. рублей. Из них:
* развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности: общий объем финансирования 2 850,52632 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета 2 708,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 142,52632 тыс. рублей), введен ФАП в 2018 году - 1ед,- (с. Усть-Муны Майминского района)
* развитие газификации в сельской местности: общий объем финансирования 40 215,15789 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 37 436,8 тыс. рублей, республиканского 1 970,35789 тыс. рублей; местного бюджета 808,3 тыс. рублей; внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей), введено 7,59 км распределительных газовых сетей в с.Майма и с.Кызыл-Озек Майминского района, при плане 7,59 км.;
* развитие водоснабжения в сельской местности: общий объем финансирования 38 081,57895 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 35 085,00 тыс. рублей, республиканского 1 846,57895 тыс. рублей; местного 1 150,00 тыс. рублей; внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей, введено 7,44 км., при плане 7,44 км. (водопроводы в с. Купчегень Онгудайского района, с. Подгорное Майминского района, с. Чемал Чемальского района, с. Шебалино Шебалинского района).

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Республики Алтай в 2019 году составит 596,8 млн. руб., включая ассигнования на реализацию федеральной целевой программы устойчивое развития сельских территорий в объеме 108,6 млн. руб., это меньше чем в 2018 году, но реальный сектор экономики остается в пределах 500,0 млн. руб. На текущий момент Министерство сельского хозяйства Республики Алтай формирует предложения по увеличению оказания государственной поддержки в пределах 250 млн. руб. и более 320 млн. руб. на создание комфортных условий проживания в сельской местности. Исходя из этого определены приоритетные направления

- развитие собственного семеноводства;

- мелиоративные мероприятия, выполнение показателей результативности и на ремонт головных водозаборных сооружений;

- развитие молочного скотоводства;

- техническая и технологическая модернизация, увеличения до 150 л.с. во всех категориях хозяйств;

- поддержка малых форм хозяйствования, в части развития кооперации на селе;

- создание комфортных условий проживания в сельской местности.