**Доклад**

**«О реализации государственных программ Республики Алтай Министерством сельского хозяйства Республики Алтай в 2020 году»**

**14.04.2021 г. г.Горно-Алтайск**

В целях исполнения государственных полномочий в области агропромышленного комплекса Республики Алтай, Министерством сельского хозяйства Республики Алтай реализуются государственные программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «Комплексное развитие сельских территорий». Государственные программы направлены на достижение обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Общий объем финансирования государственных программ министерства составляет 830,5 млн. рублей в т.ч. из федерального бюджета 593,8 млн. рублей и республиканского бюджета Республики Алтай 236,6 млн. рублей, в том числе по программе *развитие сельского хозяйства* – 720,3 млн. рублей в т.ч. из федерального бюджета 485,9 млн. рублей и республиканского бюджета Республики Алтай 234,2 млн. рублей, по программе *комплексное развитие сельских территорий* – 110,2 млн. рублей, т.ч. из федерального бюджета 107,9 млн. рублей и республиканского бюджета Республики Алтай 2,3 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом общий объем финансирования программ увеличился на 198,1 млн. рублей или на 31,3 %.

Рассмотрим государственную программу «*Развитие сельского хозяйства*». В рамках реализации государственной программы в 2020 году оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 605,1 млн. руб., что на 39 % больше, чем в 2019 г. (за 2019 г. – 435,3 млн. руб.). Наибольшая государственная поддержка оказана сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского (170,9 млн. руб., 28,23 % от всего объема оказанной государственной поддержки), Усть-Коксинского (139,7 тыс. руб., 23,1%) и Шебалинского (71,3 тыс. руб., 11,8 %) районов. Наименьшие объемы государственной поддержки направлены в Чемальский (1,9 млн. руб., 0,3% от всего объема от всего объема оказанной государственной поддержки) и Улаганский (9,6 млн. руб., 1,6%) районы.  
 В целом государственную поддержку получили 701 сельхозтоваропроизводитель, в том числе 625 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 50 сельскохозяйственных организаций, 26 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями за январь-декабрь 2020 года (по данным Алтайкрайстата), составил 10,2 млрд. руб., в том числе продукция животноводства – 7,8 млрд. руб., продукция растениеводства – 2,4 млрд. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 95,9 %.

Снижение объема произведенной сельскохозяйственной продукции произошло за счет снижения производства продукции сельского хозяйств, из-за снижения объемов потребления. Так как в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в весенний период 2020 года учреждения образования перешли на заочную форму обучения, снизились объемы потребления молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, а также овощей и картофеля, что привело к снижению объемов произведенной и реализованной продукции сельского хозяйства, а также снижение объема реализуемой ранее продукции сельского хозяйства и ее переработки на пределы Российской Федерации.

Если рассматривать в разрезе муниципальных образований, то лидирующие позиции по объему производства сельскохозяйственной продукции, занимает Усть-Канский район – 2,2 млрд. руб. или 21,17 % от общего объема произведенной продукции, ниже по сравнению с 2019 годом на 4,3 %. Второе место – Усть-Коксинский район 1,9 млрд. руб., или 18,63 % от общего объема произведенной продукции, что выше по сравнению с 2019 годом на 0,8 %. Шебалинский район в общем объеме произведенной сельхозпродукции составляет 14,83 %, или 1,5 млрд. руб., темп роста по сравнению с 2019 годом также отрицательный, и составил 92,4 %. Объем производства сельхозпродукции Онгудайского района составил 1,3 млрд. руб., или 12,86 % в общем объеме произведенной продукции. Темп роста составил 102,397,6 %. Данные муниципальные образования Республики Алтай обеспечивают 67 % объемов производства сельскохозяйственной продукции Республики Алтай. Наибольший прирост объема произведенной продукции в Чойском районе, 10,8 % к уровню 2019 года, и составил 242,8 млн. рублей.

Основная доля продукции сельского хозяйства произведена в личных подсобных хозяйствах населения – 49,9 %, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 27,8 %, сельскохозяйственных организаций – 22,39 %.

Основной отраслью специализации сельского хозяйства республики с учетом природно-климатических условий традиционно является животноводство, на долю которого приходится 76,3 % в общем объеме производства, на долю растениеводства приходится 23,7 %.

Из **двадцати** основных показателей результативности государственной программы за 2020 год не выполнены **девять** показателей. Основной причиной невыполнения показателей является – изменение методики расчета показателя. Ранее учитывались статистические данные по организованным формам хозяйствования, с 2020 года учитываются данные только по получателям субсидии одного вида государственной поддержки.

Регионом не выполнены следующие показатели результативности:

- *Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей* – плановые значения составляют 0,65 тыс. тонн, фактическое исполнение 0,106 тыс. тонн, снижение связано с уменьшением посевных площадей у отдельных сельхозтоваропроизводителей. Согласно статистических данных валовый сбор картофеля в организованных формах хозяйствования составил 1,25 тыс. тонн.

- *Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей* – плановые значения составляют 247,2 тыс. голов, фактическое исполнение 153,86 тыс. голов, по данным статистики 402,6 тыс. голов, основная причина снижения: первое – как говорилось ранее, изменение методики расчета показателя, и второе – смена формы собственности организованных форм хозяйствования на личные подсобные хозяйства. Так в 2020 году 138 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйства перешли в ЛПХ.

- *Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям* – плановые значения составляют 0,4301 тыс. тонн, фактическое исполнение 0,106 тыс. тонн, по данным статистики 0,445 тыс. тонн.

- *Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей* – плановые значения составляют 66,5 тыс. голов, фактическое исполнение 24,48 тыс. голов, поданным статистики 64,4 тыс. голов, основная причина снижения: первое – изменение методики расчета показателя, а так как субсидии носят заявительный характер, не все хозяйства заявляются на получение гос.поддержки, второе – во исполнения ветеринарных правил проведения регионализации субъектов Российской Федерации, на территории Республики Алтай проведены мероприятия по мечению, учету и занесению поголовья сельскохозяйственных животных в информационную систему учета, что также повлияло на уровень поголовья мясных табунных лошадей, третье – смена формы собственности организованных форм хозяйствования на личные подсобные хозяйства.

- *Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей* – плановые значения составляют 55,4 тыс. голов, фактическое исполнение 47,44 тыс. голов, согласно статистических данных поголовье составляет 57,7 тыс. голов, но показатель высчитывается только по тем хозяйствам, которые получили государственную поддержку.

- *Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* – плановые значения составляют 0,96 тыс. га, фактическое исполнение 0,612 тыс. га, по данным статистики 1,4 тыс. га, так же, как и в предыдущих показателях показатель высчитывается только по тем хозяйствам, которые получили государственную поддержку, но не все хозяйства обращались за поддержкой по этому направлению, так как субсидии носят заявительный характер.

*- Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей* – плановые значения составляют 13,3 тыс. тонн, фактическое исполнение 8,16 тыс. тонн, согласно статистических данных объем произведенного молока в данных категориях хозяйств составил 14,3 тыс. тонн, но показатель высчитывается только по тем хозяйствам, которые получили государственную поддержку.

- *Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации* - плановые значения составляют 24,031 тыс. га, фактическое исполнение 23,032 тыс. га, статистические данные 94,5 тыс. га как и в предыдущих показателях показатель высчитывается только по тем хозяйствам, которые получили государственную поддержку, но не все хозяйства обращались за поддержкой по этому направлению, так как субсидии носят заявительный характер.

и девятый показатель результативности, который не выполнили:

- *Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году* - плановые значения составляют 10 %, фактическое исполнение 0%, это связано в большей степени из-за снижения поставок сельскохозяйственной продукции и ее переработки в бюджетные учреждения и торговые объекты в период действия ограничительных мер по коронавирусу.

Данные показатели результативности программы повлияли так же на выполнение общих показателей государственной программы, которые относятся к показателям влияющие на стратегическое развитие региона. *Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 95,9 %.* Плановые показатели составляли 101,0 %. Снижение индекса объема, на 5,1 процентных пункта, произведенной сельскохозяйственной продукции произошло за счет снижения производства продукции сельского хозяйств, из-за снижения объемов потребления. Так как в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID9).

*Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики* за 2020 год – составило 161 человек. Министерством сельского хозяйства Республики Алтай поддерживается направления государственной поддержки в области технологической и технической модернизации агропромышленного комплекса республики. При приобретение современных машин и оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции необходимо повышать уровень технической и технологической подготовки персонала, с соответствующим уровнем заработной платы.

*Численность занятых* в сфере агропромышленного комплекса за 2020 год составила 2 215 человек.

*Индекс физического объема инвестиций в основанной капитал сельского хозяйства* составил за 2020 год – 61,6 %. Плановый показатель составлял –   
101,4 %. Снижение связано с приостановкой деятельности предприятий, занимающиеся производством оборудования и машин для агропромышленного комплекса, так как данные предприятия не попадали под соответствующие пункты Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID9)». Тем не менее данный показатель выше среднего по Республики Алтай (51 %).

*Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)* составила за 2020 год 25,1 %., плановое значение – 15 %.

*Индекс производства пищевых продуктов* за 2020 год составил 100,3 % при плановом значении 104,3 %. Не достижение показателя до плановых значений связано со снижение спроса на произведенной продукцию и реализованную продукцию, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID9).

*Индекс производства напитков* за 2020 год составил 99,5 %, при плановом значении 104,3 %. Не достижение показателя до плановых значений связано со снижение спроса на произведенной продукцию и реализованную продукцию, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID9).

*Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства* (без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2021 г. составила 20 196,9 руб., что составляет 123,14 % от установленного планового значения (16 401,1,0 руб.).

Минсельхоз Республики Алтай в 2020 году участвовал в реализации следующих подпрограмм государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

Подпрограмма государственной программы *«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»*.

1.1 поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования предусмотрено субсидий на сумму 235, 9 млн. рублей из них за счет средств федерального бюджета 152,4 млн. рублей, из республиканского 83,5 млн. рублей. Средства выплачены в полном объеме.

Что позволило выполнить следующие показатели государственной программы:

- Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. План 0,15 тыс. тонн., по итогам 2020 года валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 0,57 тыс. тонн.

- Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений. План 0,28 %. В 2020 году семенами элиты засеяно 3,044 га, площадь ярового сева в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 55,104 тыс. га, таким образом, доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 5,7 %.

В рамках выполнения мероприятия «*На возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию плодо-, овоще-, картофеле-, зернохранилищ (складов), зерновых токов*» в 2020 году доведено 15,3 млн. рублей, на введенные в эксплуатацию зернохранилище и зерноток в семеноводческом хозяйстве в Усть-Коксинском районе.

*«Возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений, микроудобрений, минеральных удобрений и стимуляторов роста*» доведено 6 млн. рублей. Применение минеральных удобрений и средств защиты растений является важным фактором, влияющим на сохранение и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, показатель «общий объем внесения минеральных удобрений в физическом весе» по итогам 2020 года составил 0,459 тыс. тонн (план 0,400 тыс. тонн).

*Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, приобретение семян* до сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Алтай доведено субсидий в сумме 5 млн. рублей, Показатель «площадь, засеваемая элитными семенами» по итогам сезонных полевых работ 2020 года, составил 3044 га (план 170 га).

*Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса*:

На развитие рыбохозяйственного комплекса из республиканского бюджета направлено средств в размере 1 млн. рублей. За 2020 год зарыблено 16 озер, плановый показатель 10 озер, показатель выполнен.

Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала составило из республиканского бюджета 929 тыс. рублей. За 2020 год всего приобретено рыбопосадочного материала 1 267 тыс. штук при плановом показателе 150 тыс. штук.

Возмещение части затрат на приобретение технических средств и оборудования для осуществления аквакультуры (товарного рыбоводства) из республиканского бюджета выплачено 140,9 тыс. рублей. Приобретено техники и оборудования для осуществления аквакультуры (СХО,КФХ включая ИП) 5 ед., при показателе 1 ед, показатель выполнен:

ООО «Главрыба» приобрели – оборудование для инкубации икры 2 ед.;

ИП ГКФХ Пестеров В.О. - аэратор подачи кислорода в пруд 3 ед.

В 2020 году объем выловленной товарной рыбы составил 26 тонн рыбы, при плане 25 тонн.

*Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока*

На выплату субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока из федерального бюджета выплачено 40,4 млн. рублей и республиканского бюджета выплачено 0,4 млн. рублей. Сохранность продуктивного скота молочного направления составляет 101%. За счет обновления молочного стада уровень продуктивности на 1 корову в хозяйствах Усть-Коксинского, Чойского районов за отчетный период был выше среднереспубликанского и составил соответственно 3795 кг и 3817 кг.

На сегодняшний день в республике работают 32 молочно-товарных ферм. В том числе: в Шебалинском районе – 12 ферм, Майминском – 6,   
Чойском – 6, Усть-Канском – 4, Усть-Коксинском районе – 3 и Онгудайском – 1 ферма.

Поддержка по направлению *возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного**коневодства* составила из федерального бюджета 34 248,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 345,9 тыс. рублей. к сожалению, как говорилось выше в связи с изменением методики расчета показателей, данные показатели не выполнены.

По мероприятию «*возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных*» предоставлено субсидий на сумму 7,9 млн. рублей, что позволило сельхозтоваропроизводителям приобрести молодняк сельскохозяйственных животных на сумму 16,7 млн. рублей, по видам сельхозживотных:

- КРС мясного направления продуктивности - 26 голов. породы: герефордская, казахская белоголовая;

- КРС молочного направления продуктивности - 14 голов симментальской породы;

- Маралы Алтае-Саянской породы - 152 головы;

- Овцы Горноалтайской породы - 200 голов;

- Яки породы Сарлык - 120 голов;

- Лошади Новоалтайской породы - 11 голов.

18 сельскохозяйственных товаропроизводителей республики воспользовались данным видом государственной поддержки.

По направлению «*Поддержка сельскохозяйственного страхования*» предоставлено субсидий на сумму 804,2 тыс. рублей.

По данному виду господдержки в 2020 году всего застрахованы 40,96 тыс. голов сельскохозяйственных животных (маралы, лошади, КРС и МРС) и 1 742 гектаров площадей, засеянных овсом и пшеницей.

Достигнуты плановые значения по данным мероприятиям:

- доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 1,3 %;

- доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных составила 1,2%.

1.2 *Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования* предусмотрено субсидий на сумму 233,6 млн. рублей из них за счет средств федерального бюджета 215,7 млн. рублей, из республиканского 17,9 млн. рублей. Средства выплачены в полном объеме.

По мероприятию *«возмещение части затрат на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей»* предоставлено субсидий на сумму 18,1 млн. рублей.

Приобретено оборудования на сумму 1,3 млн. рублей для развития молочного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (за исключением ЛПХ) 24 единиц, что превышает плановый показатель:

ООО «Алтынту» приобретено - 10 ед. агрегатов индивидуального доения, установка охлаждения молока 1 ед.;

ИП ГКФХ Суртаев В.А. приобретено - 2 ед. агрегатов индивидуального доения;

ИП ГКФХ Саналова С.А. - охладитель молока закрытого типа 1 ед.,агрегат индивидуального доения 5 ед., установка для доения вакуумная 2 ед.;

ООО «Семинский» - установка доения в молокопровод 1 ед.;

ИП ГКФХ Залогина Н.Е. - охладитель молока открытого типа 1 ед.;

ИП ГКФХ Шмаков С.Л. приобретено -1 ед. агрегатов индивидуального доения;

ИП ГКФХ Долгов А.Г. приобретено -1 ед. агрегатов индивидуального доения;

ИП ГКФХ Кыдыев А.П. приобретено -1 ед. агрегатов индивидуального доения, универсальная доильная станция – 2 ед.;

ИП ГКФХ Каменова Б.М. - установка доения в молокопровод 6 ед.;

ИП ГКФХ Сивцев А.М. - транспортер (навозоудаление) 1 ед.

Так же по мероприятию «*возмещение части затрат на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей*» предоставлено субсидий на сумму 16,7 млн. рублей. сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай в 2020 году было приобретено 24 единицы новой сельскохозяйственной техники на сумму 51 млн. рублей. В том числе:

- Тракторы «Беларус» различных модификаций - 14 ед.;

- Телескопический погрузчик «Monitou» - 1 ед.;

- Трактор БТЗ -243К - 1 ед.;

- Тракторы «YTO», «LOVOL» различных модификаций - 8 ед.

По направлению возмещениечасти затрат на разведение специализированного мясного крупного рогатого скота государственная поддержка за 2020 год составила 57,5 млн. рублей. Поголовье специализированного мясного крупного рогатого скота на отчетную дату составляет 47,7 тыс. голов.

По мероприятию «*Развитие семейных животноводческих ферм Республики Алтай*», выплачено 47,1 млн. рублей, привлечены собственные средства участников программы – 11,8 млн. рублей. В результате конкурсного отбора финалистами признано 18 хозяйств. Средний размер гранта составил 2,6 млн. рублей, средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, и животных.

По мероприятию «Начинающий фермер» выделено 27,8 млн. рублей. В результате конкурсного отбора финалистами признаны 12 хозяйств. Средний размер гранта составил 2,3 млн. рублей, средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и животных.

В рамках Государственной Программы «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за период 2015-2020 гг. грантовая поддержка оказана 342 грантополучателям по направлениям «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм» на общую сумму 442,3 млн. рублей.

С целью проверки сохранности имущества, приобретенного с использованием средств грантовой поддержки, подтверждения и (или) не подтверждения целевого расходования грантовых средств, соблюдения условий соглашений и анализа деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, комиссией Министерства ежегодно проводятся выездные проверки.

С начала 2020 года проведено 39 плановых проверок в отношении грантополучателей 2016-2018 гг. по программам «Поддержка начинающих фермеров» и «Развития семейных животноводческих ферм» Республики Алтай, на основании изданного Министерством приказа от 13 января 2020 г. № 3 «О проведении контрольных мероприятий по использованию средств государственной поддержки» и графика выездов.

С 2017 года средства гранта перечисляются на лицевые счета грантополучателей открытые в Управлении Федерального казначейства Республики Алтай.

Освоение средств грантов, полученных аграриями в 2017 году по состоянию на 01.01.2021 года составило по программе «Поддержка начинающих фермеров» - 100% (срок освоения грантовых средств по календарному плану 18 месяцев до 16.12.2018 г.,) по программе «Развития семейных животноводческих ферм» - 100 % (срок освоения грантовых средств по календарному плану 24 месяца до 19.07.2019 г.). Освоение средств грантов, полученных аграриями в 2018 году по состоянию на 01.01.2021 года по программе «Развития семейных животноводческих ферм» составило 96,2 % (срок освоения грантовых средств по календарному плану 24 месяца до 06.09.2020 г.).

В 2020 году на *развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов* предоставлена государственная поддержка 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на общую сумму 37 млн. рублей, привлечены собственные средства участников программы – 19,2 млн. рублей.

- СППК «Бичикту Боом» (Онгудайский район) – 5,9 млн. рублей, на приобретение оборудования для глубокой переработки мяса – 4,8 млн. рублей, на приобретение транспорта – 1,0 млн. рублей. У кооператива имеется производственное помещение, где будет осуществляться глубокая переработка мяса, расположенная по адресу: с. Бичикту - Боом,   
ул. Сетерлинская 25. Перечень планируемой к запуску продукции в кооперативе: мясные полуфабрикаты замороженные, мясо кусковое охлажденное, субпродукты, суповые наборы. Производственная мощность 98 тонн готовой продукции в год.

- СППК «Чемал развитие» (Чемальский район) – 17,3 млн. рублей на приобретение оборудования для глубокой переработки мяса на основе местного сырья, изготовление мясных деликатесов. У кооператива в собственности имеется убойный цех по адресу: Чемальский район, с. Элекмонар, мощностью 15 голов в смену. Планируемый ассортимент выпускаемой продукции: сырокопченые колбасы, полукопченные колбасы, варено-копченые колбасы, сыровяленные колбасы, чипсы мясные и др. Производственная мощность 167 тонн готовой продукции в год.

- СППК «Алтаймясо» (Майминский район) – 13,9 млн. рублей, на приобретение оборудования для переработки мяса – 13 млн. рублей, приобретение авторефрижератора – 854 тыс. рублей. Участником кооператива является предприятие ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод», которое является одним из перспективных мясоперерабатывающих предприятий Республики Алтай и уже имеет налаженные рынки сбыта. СППК «Алтаймясо» за счет средств гранта планирует расширить ассортимент мясной продукции, выпускаемой ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод». СППК «Алтаймясо» планируют производить мясную продукцию по уже разработанным ТУ ООО «Горно-Алтайского мясоперерабатывающего завода». Производственная мощность до 444 тонн готовой продукции в год.

**Подпрограмма** государственной программы «**Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса**» основными мероприятиями подпрограммы является проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции:

Всего по мероприятию «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции» выделено средств на сумму 422,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2013 года № 762-р в 2020 году в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 на центральной площади г. Горно-Алтайска 15 февраля проведена всего одна республиканская сельскохозяйственная ярмарка по продаже сельхозпродукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай.

Для участия в ярмарке было зарегистрировано 137 участников, из них 98 являются местными сельхозтоваропроизводителями, 30 - из соседних регионов - Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Населению города были предложены: мясо (говядина, баранина, свинина, конина, сарлычатина), мясо птицы, рыба свежемороженая (озерная и речная), кисломолочная продукция, мед и продукция пчеловодства, колбасные изделия и мясные деликатесы, национальные продукты, овощи, фрукты, ягоды, папоротник, кедровый орех и многое другое.

На ярмарке реализовано мясной продукции 19,9 тонны, молочной продукции-1,5 тонны, рыбы-2,1 тонны, овощей - 0,3 тонны, дикоросов -1,7 тонн.

10 - 11 ноября 2020 года в г. Кемерово состоялась международная «Кузбасская ярмарка» - «Сделано в Сибири», от Республики Алтай участвовало 10 предпринимателей, которые предложили жителям Кузбасса мясо, мясные деликатесы, мед, лекарственные травы, чаи, дикоросы, биоактивные добавки, бальзамы и многое другое.

**Подпрограмма** государственной программы «**Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей**» основными мероприятиями подпрограммы являются:

*Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай*

В Республике Алтай принята и реализуется с 2013 года подпрограмма «*Техническая и технологическая модернизация*».

Целью данной подпрограммы является стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, внедрение передовых технологий в сфере агропромышленного комплекса на региональном уровне.

За период с 2015 по 2020 годы на реализацию указанной подпрограммы сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Алтай доведены субсидии в сумме 259,6 млн. рублей.

В том числе по годам реализации:

2015 год – 40 274, 10 тыс. рублей;

2016 год - 24 638,88 тыс. рублей;

2017 год - 33 408,48 тыс. рублей;

2018 год – 49 208,3 тыс. рублей;

2019 год – 41 163,33 тыс. рублей;

2020 год – 80 867, 62 тыс. рублей.

За эти годы сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай приобретено следующее количество сельскохозяйственной техники и оборудования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельскохозяйственной  техники | Количество приобретенной  техники сельскохозяйственными товаропроизводителями,  единиц | | | | | | **Всего,**  единиц |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Приобретено всего сельскохозяйственной техники,  в том числе: | 132 | 404 | 138 | 112 | 127 | 202 | **1 114** |
| Тракторы  различных модификаций | 36 | 38 | 29 | 27 | 47 | 89 | **266** |
| Зерноуборочные комбайны | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | **6** |
| Кормоуборочные комбайны | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | **17** |
| Пресс-подборщики | 24 | 29 | 24 | 20 | 17 | 20 | **134** |
| Комплекс для заготовки сенажа | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | **14** |
| Сеялки и посевные комплексы | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | **29** |
| Автомобили  различных модификаций | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | **25** |
| Прочая навесная и прицепная техника и оборудование | 61 | 328 | 80 | 72 | 46 | 75 | **662** |
| Общая сумма  приобретенной техники (млн. рублей) | 76,5 | 136,5 | 90,6 | 109,7 | 141,7 | 145,98 | **700,98** |

Энергообеспеченность в Республике Алтай составляет 164 л.с. на 100 га посевных площадей (по России такой показатель – 150 л.с. на 100 га).

В 2020 году сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай приобретено 202 единицы новой сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 146 млн. рублей.

В 2020 году Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось от 20 до 70% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от вида и модификации техники. По данному направлению доводились субсидии на приобретение энергосберегающей техники, которая характеризуется высокой надежностью, большим запасом крутящего момента, низким расходом топлива, высокой мощностью, и как следствие высокой экономической эффективностью.

*Возмещение части затрат на уплату первоначального взноса на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга*): возмещалось 80 % от суммы первоначального взноса. За истекший период 2020 года, сельхозтоваропроизводителями в лизинг приобретено 9 единиц техники, в том числе:

Автомобиль ГАЗ-САЗ «NEXT» - 1 ед.;

Автомобиль КАМАЗ-78683 - 1 ед.;

пресс-подборщики - 6 ед.;

Грабли роторные - 1 ед;

Косилка роторная - 1 ел.

*«Возмещение части затрат на приобретение и монтаж автономной гибридной установки для животноводческой стоянки»:*

Автономная гибридная энергоустановка может состоять из таких источников энергии как солнечные панели, ветрогенераторы, микрогидроэлектростанции, дизельгенераторы, как в отдельности, так и в совокупности.

Сельхозтоваропроизводителями в 2020 году приобретено 43 комплектов автономных гибридных энергоустановок (в 2019 г. - 14), в том числе - 43 солнечных электростанции различной мощности на общую сумму 7,2 млн. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение и монтаж гибридной энергоустановки для животноводческой стоянки, произведено возмещение части затрат по указанному направлению в сумме 5,2 млн. рублей 39 хозяйствам.

*На возмещение части затрат на бурение водных скважин на сельскохозяйственных объектах* в 2020 году сельхозтоваропроизводителями проведены работы по бурению водных скважин на животноводческих стоянках в 25 хозяйствах на сумму 5,1млн. рублей.

По этому направлению в течение года возмещение затрат производилось в размере 70 % от понесенных затрат на сумму 3,6 млн**.** рублей.

*На возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для переработки пуха, шерсти, кожсырья, оборудования для убоя животных и переработки мяса* доведены субсидии в размере 509,9 тыс. рублей двум хозяйствам.

*На возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для переработки молока* доведены субсидии 11 сельхозтоваропроизводителям в размере 1,9 млн. рублей.

По направлению «*Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы (строительство молочных ферм и модернизация цехов по переработке молочной продукции)*» предоставлено субсидий на сумму 73,5 млн. рублей в 2020 году на следующие мероприятия:

- строительство молочных ферм на 200 голов, в ходе конкурсного отбора средства в размере 42,3 млн. рублей предоставлены ООО «Ташта» на строительство молочной фермы на 200 голов в с. Гусевка Чойского района. При реализации проекта будут привлечены собственные средства инвестора, в размере 27 млн. рублей, а также будут созданы дополнительные рабочие места не менее 23 единиц.

- модернизация цехов по переработке молочной продукции, в ходе конкурсных отборов средства в размере 30,3 млн. рублей предоставлены ООО «Майма-Молока» ТД на приобретение оборудование по переработке молока и молочных продуктов, при реализации проекта будут привлечены собственные средства инвестора, в размере 1,5 млн. рублей, также будут созданы дополнительные рабочие места не менее 14 единиц.

**Подпрограмма** государственной программы «**Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначени**я»

В Республике Алтай в 2020 году планировалось ввести в эксплуатацию 100 га мелиорируемых (орошаемых) земель, за счет установки 2-х дождевальных машин типа «Фрегат» на территории Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы Тархатинского сельского поселения МО «Кош-Агачский район». Также, за счет проведения культуртехнических мероприятий, вовлечь в сельскохозяйственный оборот 100 га сельхозугодий.

В 2020 году в ходе проведения гидромелиоративных мероприятий СППК "Р-242" приобрел 1 дождевальную установку "Фрегат", произвел монтаж для орошения 55 га земель сельхозназначения.

Хозяйству доведены субсидии в размере 6,2 млн. рублей из средств республиканского и федерального бюджетов.

**Подпрограмма** государственной программы «**Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации**» основным мероприятием подпрограммы являются:

- реализация регионального проекта «*Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации*»:

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка в размере 43,3 млн. рублей.

1) Предоставлена грантовая поддержка по направлению «Агростартап» 14 крестьянским (фермерским) хозяйствам в размере 41,3 млн. рублей, собственные средства участников программы составили 4,6 млн. рублей. Средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенных сельскохозяйственных животных.

2) По направлению «Предоставление субсидий на создание и развитие СПоК» оказана государственная поддержка в размере 626 тыс. рублей, собственные средства кооперативов – 647 тыс. рублей. Возмещены расходы двум потребительских кооперативам на приобретение оборудования (СППК «Чойский пчелоцентр» (оборудование для фасовки меда), СППК «НПО Семена Горного Алтая» (навесное оборудование для трактора).

В рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Республике Алтай необходимо было привлечь в субъекты МСП в сельском хозяйстве в 2020 году не менее 76 единиц. Фактически вовлечено 106 единиц, что составило 139,4 % от планового показателя**,** в том числе:

- получателями гранта «Агростартап» создано 25 рабочих мест и 14 крестьянских фермерских хозяйств;

- создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива;

- в сельскохозяйственные потребительские кооперативы принято 64 новых членов.

- реализация регионального проекта «*Экспорт продукции АПК*»:

План по экспорту продукции агропромышленного комплекса для Республики Алтай в 2020 году был предусмотрен в объеме 10,6 млн. долларов США. Фактически объем экспорта по данным Федеральной таможенной статистики составил 16,6 млн. долл. США, что составило 156,6 % от планового показателя.

Вторая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» общий объём финансирования по Министерству сельского хозяйства Республики Алтай – 110,2 млн. рублей, т.ч. из федерального бюджета 107,9 млн. рублей и республиканского бюджета Республики Алтай 2,3 млн. рублей, дополнительно в программу были привлечены средства бюджетов муниципальных образований – 4,7 млн. руб., внебюджетных средств – 14,4 млн. рублей.

Реализовано 4 подпрограммы государственной программы:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Общий объем средств за счет всех источников финансирования составил 29,9 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 20,4 млн. руб., республиканского бюджета - 0,2 тыс. руб., местного бюджета – 0,4 млн. руб., внебюджетных средств – 9,0 млн. рублей, что позволит ввести в действие 2658 кв. м жилья для улучшения жилищных условий 37 семей (145 человек).

2. Развитие водоснабжения в сельской местности.

Общий объем финансирования составил 51,8 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 49,0 млн. руб., республиканского бюджета - 1,7 млн. руб.; местного бюджета – 1,1 млн. рублей. Введено 11,39 км локальных водопроводов:

а) реконструкция водопровода в с. Купчегень Онгудайского района;

б) строительство магистрального водопровода в м.к.р. Аэродром с. Чемал

Чемальского района;

в) поселковый водопровод в с. Усть-Мута Усть-Канского района;

г) строительство наружных сетей водоснабжения в с. Акташ Улаганского

района.

3. Благоустройство сельских территорий.

Общий объем финансирования составил 27,4 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 18,5 млн. руб., республиканского бюджета - 0,2 млн. руб., местного бюджета – 3,2 млн. руб., вклад граждан и спонсоров – 5,5 млн. рублей.

По итогам конкурсного отбора в 2020 году отобрано 26 проектов по благоустройству сельских общественных территорий. 18 из 26 объектов – спортивные и игровые площадки, 6 памятники героям Великой Отечественной войны, 1 – парк культуры и отдыха, 1 – устройство наружного освещения улиц.

4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог к значимым объектам сельских населенных пунктов (по линии Росавтодора).

На строительство автомобильной дороги в с. Инегень Онгудайского района «Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 173+545 км 182+875 протяженностью 9,3 км выделено 99,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 92,6 млн. рублей, республиканского бюджета – 6,9 млн. рублей.

5. Основное мероприятие по реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий, на 2020 год предусмотрено 20,2 млн. рублей, средства направлены на разработку проектов:

1. Строительство детского сада в с.Черга Шебалинского района;

2. Капитальный ремонт школы в с.Черга Шебалинского района;

3. Строительство водопровода в с.Черга Шебалинского района;

4. Строительство школы в с.Беляши, Кош-Агачского района;

5. Строительство водопроводных сетей 15,2 км, двух водонапорных башен и двух скважин в с.Каракокша, Чойского района;

6. Строительство детского сада в с.Каракокша Чойского района;

7. Строительство дома культуры в с.Каракокша Чойского района.

В текущем году проекты будут представлены в Минсельхоз Республики Алтай для участия в программе комплексного развития сельских территорий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   
от 14 июля 2012 года № 717 в агропромышленном комплексе России реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Одноименная государственная программа Республики Алтай содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, росту поголовья животных, росту занятости сельского населения и благосостояния сельских жителей. Программа дает возможность привлекать значительные средства федерального бюджета. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» необходимо продолжать. Необходимо произвести корректировку индикаторов и показателей эффективности, а также методику расчета показателей получателей субсидии, с учетом реальных возможностей их выполнения.