**Доклад**

**«О ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай**

**на 2020-2024 годы»**

**21.07.2022 г. с.Кош-Агач**

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р утверждены мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, с общим объемом финансирования – 5 млрд. рублей. Финансирование агропромышленного комплекса Республики Алтай, с учетом увеличения суммы финансирования в 2021 году на 403 млн. рублей, составляет 907 млн. рублей.

В своем выступлении представлю информацию о текущей ситуации, промежуточных итогах и планах на ближайшую перспективу.

В настоящее время Министерством осуществляются шесть мероприятий индивидуальной программы.

- строительство молочных ферм;

- модернизация цехов по переработке молочной продукции;

- развитие племенного животноводства;

- развитие кормопроизводства (мелиорация земель сельскохозяйственного назначения);

- развитие пантового мараловодства;

- разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

Рассмотрим мероприятия подробнее:

*Строительство молочных ферм* – общий объем финансирования на 2020-2024 годы составляет 172,8 млн. рублей. По итогам конкурсных процедур, ООО «Ташта» Чойского района предоставлено 86,4 млн. млн. рублей. В феврале текущего года ферма была открыта. Создано 22 рабочих места, привлечено более 25 млн. рублей внебюджетных средств. Хотелось бы отметить, что с открытием данного объекта официальные статистические данные отражают следующую информацию: *производство молока* в **хозяйствах всех категорий** по Республике Алтай за январь-май 2022 года составил **103 %**, в **сельскохозяйственных организациях** **- 113,5 %,** конкретно по Чойскойму району – **189,7 %**. Все произведенное молоко поступает на ООО «Майма-Молоко ТД», т.е. перерабатывается в республике.

С 20 июня 2022 года Министерством сельского хозяйства Республики Алтай объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на строительство молочных ферм. На основании постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2020 года № 283, которым утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, сумму, запланированную к финансированию в 2023 году, также можно использовать грантополучателю текущего года. Поэтому сумма государственной поддержки одного инвестиционного проекта может составлять 86,4 млн. рублей, но не более 95 % от стоимости инвестиционного проекта.

Следующее мероприятие, осуществляемое в рамках индивидуальной программы – *модернизация цехов по переработке молочной продукции* – общий объем финансирования на пять лет составляет 151,5 млн. рублей, по итогам конкурсных процедур, государственная поддержка оказана ООО «Майма-Молоко ТД» Майминского района, СПК «Абайский» Усть-Коксинского района, ООО «Чергинский маслосырзавод» и ИП Федоров С.А. Шебалинского района.

Если на ООО «Майма-Молоко ТД» и ООО «Чергинский маслосырзавод» происходит обновление оборудования по переработке молока, то СПК «Абайский» и ИП Федоров С.А. увеличивают мощности путем установления модульных цехов. В целом общая производительность переработки молока должна вырасти на 43 %, а на некоторых предприятиях в двое. Уже создано 7 рабочих мест, по итогам текущего года планируется создать 6 рабочих мест. Привлечено более 8 млн. рублей внебюджетных средств, по итогам года данный показатель составит 5 млн. рублей.

На 2023-2024 годы по данному мероприятию предусмотрено по 30 млн. рублей ежегодно.

*Развитие племенного животноводства* – данный вопрос раскроет в своем выступлении М.И. Хорьков, скажу лишь, что общий объем финансирования до 2024 года составит 211,2 млн. рублей. Плановые показатели, которые необходимо достигнуть – это создать 169 рабочих мест и привлечь чуть менее 90 млн. рублей внебюджетных средств.

*Развитие пантового мараловодства* – также раскроет своем выступлении М..И. Хорьков, общий объем финансирования до 2024 года составит 40 млн. рублей. Плановые показатели, которые необходимо достигнуть – это создать 47 рабочих мест и привлечь 528 млн. рублей внебюджетных средств.

*Развитие кормопроизводства (мелиорация земель сельскохозяйственного назначения)* – по этому вопросу содокладчиками выступают представители Кош-Агачского района, поэтому также остановлюсь на общих моментах. Общий объем финансирования до 2024 года составит 152 млн. рублей. В конце прошлого года по итогам конкурсных процедур, средства гранта направлены СППК «Р-242». В апреле текущего года Министерством было принято решение о расширении направлений поддержки по данному мероприятию, а именно:

- гидромелиоративные мероприятия;

- культуртехнические мероприятия;

- приобретение и монтаж капельного орошения;

- транспортные расходы по доставке дождевальных машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов и механизмов к ним, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельхозтоваропроизводителям, а также пуско-наладочные работы;

- огораживание мелиорируемых и (или) мелиорированных земельных участков, на которых реализованы или реализуются гидромелиоративные мероприятия;

- огораживание земельных участков, занятых зерновыми культурами.

Данные изменения разработаны и находятся на согласовании у Главы Республики Алтай.

Это сделано для увеличения потенциальных участников программы. Так как данные виды работ связаны с большими капиталовложениями, что является недоступным даже для крупных сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай.

При утверждении данных изменений, Министерством будет объявлен конкурс.

Плановые показатели, которые необходимо достигнуть – это создать 25 рабочих мест и прилечь почти 14 млн. рублей внебюджетных средств.

*Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий* – при формировании мероприятий индивидуальной программы Министерство сельского хозяйства Республики Алтай предложило ввести данное мероприятие, так как разработка проектов социально-инженерной инфраструктуры находится в полномочиях муниципальных образований, а в связи с отсутствием финансовых средств в муниципалитетах, разработка проектно-сметной документации ведется слабо.

Предполагалось, что разработанные проекты будут включены в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий» и будут построены.

На это мероприятие было предусмотрено почти 180 млн. рублей. Плановые показатели – это разработка 21 проекта и получение на них положительной экспертизы.

В связи тем, что проекты на строительство и (или) капитальный ремонт объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры от Республики Алтай не проходят конкурсный отбор проектов комплексного развития сельских территорий, из-за недостаточного количества необходимых баллов, Министерством принято решение: средства, предусмотренные на 2023-2024 год, в размере почти 100 млн. рублей, направить на другое мероприятие. Тем более плановые показатели, с учетом текущего года будут выполнены.

В текущем году Министерством сельского хозяйства Республики Алтай подана заявка на введение нового мероприятия «*Строительство и (или) модернизация мясоперерабатывающих цехов»* с общим объемом финансирования 305 млн. рублей.

Введение данного мероприятия обусловлено увеличением доли переработанного мяса и созданием добавленной стоимости на территории Республики Алтай. По итогам 2021 года количество реализованных сельскохозяйственных животных, вывезенных с территории Республики Алтай составляет: крупный рогатый скот – 28,8 тыс. голов, мелкий рогатый скот – 10,8 тыс. голов, лошадей – 20,8 тыс. голов.

Строительство и (или) модернизация существующих цехов, с функциями убоя, обвалки и глубокой переработки, позволит сократить количество вывезенных сельскохозяйственных животных на 6,5 %, увеличить число занятых в экономике, а также в среднем увеличить ежегодное поступление налогов в бюджеты всех уровней на 20 млн. рублей.

Наше предложение подержано Правительством Республики Алтай и направлено на согласование в Правительство Российской Федерации.

В заключении хотелось бы отметить, что мероприятия индивидуальной программы позволят нам не только оказать существенную государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай, но и увеличить количество занятых в экономике, создать добавленную стоимость продукции, а также отработать меры и механизмы государственной поддержки, особенно в части капиталовложений, которые можно будет применить и государственной программе развития АПК Республики Алтай.

Доклад окончен.

Спасибо за внимание.