|  |  |
| --- | --- |
| «Согласовано» | «Согласовано» |
| Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай | Министерство финансов Республики Алтай |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Алчубаев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Завьялова |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. |

**«Поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Алтай**

**на 2013-2015 годы»**

**Ведомственная целевая программа**

**Министерства сельского хозяйства Республики Алтай**

Утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай

от 6 декабря 2012 года №187

г. Горно-Алтайск

Утверждена Приказом

Министерства сельского хозяйства

Республики Алтай

от 6 декабря 2012 г. № 187

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Алтай на 2013-2015 годы»**

1.Паспорт

целевой Программы ведомства

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя средств республиканского  бюджета | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай |
| Наименование  программы | «Поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Алтай на 2013-2015 годы» |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер нормативного акта | Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 2012 г. № |
| Цели и задачи | **Цель:** Стимулирование развития малого бизнеса на селе, повышение занятости и доходов сельского населения **Задачи:**  Развитие фермерских хозяйств, в том числе начинающих, и семейных животноводческих ферм;  Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к земельным ресурсам; |
| Целевые индикаторы и показатели | количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки 57 ед.;  количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, 21 ед.;  количество получателей субсидий по ранее полученным кредитам 15 тыс.  площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 4,75 тыс. га. |
| Характеристика  программных  мероприятий | Программные мероприятия направлены на:   1. поддержка начинающих фермеров путем предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров; 2. развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе предоставление грантов на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию животноводческих ферм; 3. возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных); 4. помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. |
| Сроки реализации | Программа реализуется в один этап с 2013 по 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объемы бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию программы составят 92700 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2013 год – 30900,00 тыс. руб.;  2014 год – 30900,00 тыс. руб.;  2015 год – 30900,00 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической  эффективности | Увеличение численности работающих в малых формах хозяйствования до 130 рабочих мест,  Проведение модернизации основных средств КФХ 41,7 млн. руб.,  Вовлечение в оборот земельных угодий 4,57 тыс. га. |

2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Бурный рост К(Ф)Х хозяйств в середине 90-х годов прошлого столетия привел к тому, что в 2000 году их численность достигла 1,6тыс., а личных подсобных хозяйств более 41 тысячи.

Несмотря на общероссийский тренд по сокращению количества фермерских хозяйств, в Республике Алтай этот процесс имеет несколько иную направленность. Ежегодно количество крестьянских хозяйств по Республике увеличивается, но увеличивается число регистраций хозяйств, а реально работающих и сотрудничающих с Министерством сельского хозяйства Республики Алтай находится на уровне 620-670. На 2012 год общее количество крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в Республике Алтай, превысило 2000.

Традиционно сложившаяся структура аграрного производства Республики Алтай базируется на том, что основное валовое производство по мясу и молоку (до 70%) приходится на долю личных подсобных хозяйств, которые, производя, по сути, товарную продукцию, не являются налогоплательщиками и весьма ограниченны в формах государственной поддержки, тогда как все виды организованного производства, в том числе и КФХ, обладают возможностями для щирокомасштабной государственной поддержки.

Однако, предпринимательская инициатива на селе ограничена не только производственной материально-технической базой, наличием свободных земель сельхозназначения, но и неразвитой инфраструктурой сельских поселений. В течение десятилетий доходы жителей на селе остаются самыми низкими по сравнению с другими отраслями экономики региона.

В целях обновления кадрового состава на селе, развития малого семейного бизнеса и новых рабочих мест, повышения заинтересованности и занятости сельской молодежи предлагается разработать комплекс мер по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств – программу «Поддержка начинающих фермеров Республики Алтай».

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем. Они ощущают недостаток первоначального капитала. Очень часто хозяйства создаются на единовременные пособия по безработице, помощь родственников. Им недоступны кредиты, так как у них недостаточно залогового имущества. В последние годы создание нового крестьянского (фермерского) хозяйства связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.

Формирование нового крестьянского (фермерского) хозяйства требует также значительных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.

Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность. Программа «Поддержка начинающих фермеров Республики Алтай на период 2013-2015гг» призвана помочь начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам закрепиться на рынке.

3. Основные цели и задачи программы, сроки реализации Программы.

Программа «Поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Алтай на 2013-2015 годы» охватывает малые формы хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные организации - микропредприятия (с численностью занятых до 15 человек).

Целью программы «Поддержка малых форм хозяйствования» является стимулирование развития малого бизнеса на селе, повышение занятости и доходов сельского населения.

Для достижения поставленной цели определены задачи по развитию фермерских хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм, обеспечение доступа малых форм хозяйствования к земле.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Состав целевых показателей программы определен на основе целевых индикаторов и показателей, установленных Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, в рамках программы «Поддержка малых форм хозяйствования».

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы «Поддержка малых форм хозяйствования» по годам реализации представлены в приложении № 1 к программе.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий, представленный в Приложении №2, является планом действий Министерства на 2013-2015 годы по реализации Программы.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегиче­ских целей в области сельского хозяйства: по­вышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, повышению за­нятости и уровня жизни сельского населения.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач в области сельского хозяйства, являются увели­чение численности субъектов Малых Форм Хозяйствования (МФХ) и рост объемов производства в них.

Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития МФХ на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.

В результате реализации программных мероприятий возрастет валовое производство сельскохозяйственной продукции КФХ и к 2015 году достигнет 35 млн. руб.

Также согласно обоснованным целевым показателям Программы произойдет увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств – на 120. В случае, если одно КФХ за 3 года обеспечит 3 новых рабочих мест, в целом будут созданы 130 рабочих мест.

Таким образом, реализация Программы также обеспечит создание минимум 130 новых рабо­чих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов от КФХ и ИП.

Реализация Программы не несет негативных экологических последст­вий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем куль­турно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйствен­ных угодий

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджета в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию программы составят 92700 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2013 год – 30900,00 тыс. руб.;

2014 год – 30900,00 тыс. руб.;

2015 год – 30900,00 тыс. руб.;

Приложение №1

Основные показатели

(целевые индикаторы) деятельности главного

распорядителя средств республиканского бюджета

по реализации ведомственной целевой Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2012 год | Плановый период | | | Источник информации |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| Задача 1.Развитие фермерских хозяйств, в том числе начинающих, и семейных животноводческих ферм | | | | | | |
| Количество начинающих фермеров, получивших грантовую поддержку | Ед. | 21 | 19 | 19 | 19 | Отчеты МСХ РА |
| Количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку | Ед. | 12 | 7 | 7 | 7 | Отчеты МСХ РА |
| Количество субсидируемых кредитов | Тыс.ед. | 13 | 15 | 15 | 15 | Отчеты МСХ РА |
| Задача 2. Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к земельным ресурсам | | | | | | |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность | Тыс. га | - | 1,5 | 1,52 | 1,55 | Отчеты МСХ РА |

Приложение №2

Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей ведомственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код вида расходов | Наименование мероприятий программы по достижению целевых показателей | Финансовые затраты в ценах соответствующего года с учетом индексов-дефляторов, тыс. рублей | | | | | Источники финансирования | Получатели финансовых средств | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | Всего |
| Развитие фермерских хозяйств, в том числе начинающих, и семейных животноводческих ферм | | | | | | | | | |  |
|  | Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | 4800 | 4800 | | 4800 | 14400 | Республиканский бюджет | Крестьянские (фермерские) хозяйства  Республики Алтай | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай | Увеличение численности работающих в малых формах хозяйстования до 130 рабочих мест,  Проведение модернизации основных средств КФХ 41,7 млн. руб. |
|  | Развитие семейных животноводческих ферм | 8000 | 8000 | | 8000 | 24 000 | Республиканский бюджет | Крестьянские (фермерские) хозяйства  Республики Алтай | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай |
|  | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков и займам | 17000 | 17000 | | 17000 | 51000 | Республиканский бюджет | К(Ф)Х,  Владельцы ЛПХ  Республики Алтай | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай |
| Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к земельным ресурсам | | | | | | | | | |  |
|  | Помощь в оформления земельных в собственность К(Ф)Х | 1100 | 1100 | | 1100 | 3300 | Республиканский бюджет | Крестьянские (фермерские) хозяйства  Республики Алтай | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай | Вовлечеие в оборот земельных угодий 4,57 тыс. га |