**Доклад**

**о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной**

**продукции, сырья и продовольствия» в 2020 году**

1. **Общая информация**

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

развитие отраслей агропромышленного комплекса;

обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;

техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;

обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Государственная программа реализовывалась в 2020 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и пяти подпрограмм:

1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
2. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
3. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;
4. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
5. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

В структуре государственной программы в 2020 году предусмотрено 14 основных мероприятий (из них 10 – Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 2 - Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 1 – Министерства регионального развития Республики Алтай, 1 - Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 год, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 30 декабря 2020 года № 307.

В течение 2020 года в государственную программу вносились 3 изменения, связанные с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете Республики Алтай и включением мероприятий «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства».

**II. Результаты реализации государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий,**
**достигнутые в 2020 году**

В рамках государственной программы в 2020 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности, мероприятия по ветеринарно-эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательские работы в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные ярмарки и другое.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями за январь-декабрь 2020 года (по расчетным данным Алтайкрайстата), составил 10 218,7 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 7 798,8 млн. руб., продукция растениеводства – 2 419,8 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 95,9%.

Основная доля продукции сельского хозяйства произведена в личных подсобных хозяйствах населения – 49,9%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 27,7 %, сельскохозяйственных организаций – 22,4%.

В структуре производства продукции сельского хозяйства по Республике Алтай наибольшую долю занимают хозяйства всех категорий Усть-Канского (21,2%), Усть-Коксинского (18,6%) и Шебалинского (14,8%). На долю данных районов приходится почти 55% произведенной сельскохозяйственной продукции.

По данным Алтайкрайстата, численность поголовья основных видов скота на 01.01.2021 г. составила: КРС – 206,3 тыс. голов (темп роста к 01.01.2020 г. – 92,2 %), в том числе коров – 112,7 тыс. голов (92,1 %), овец и коз – 378,9 тыс. голов (68,7 %), лошадей – 105,0 тыс. голов (95,3 %), в том числе мясных табунных лошадей – 49,5 тыс. голов
(76,8 %), маралов – 57,6 тыс. голов (101,9 %).

В рамках реализации государственной программы в 2020 году оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 521,1 млн. руб., что на 20% больше, чем в 2019 г. (за 2019 г. – 435,3 млн. руб.). Наибольшая государственная поддержка оказана сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского (169,1 млн. руб., 32% от всего объема оказанной государственной поддержки), Усть-Коксинского (140,4 тыс. руб., 27%) и Шебалинского (58,9 тыс. руб., 11%) районов. Наименьшие объемы государственной поддержки направлены в Улаганский (9,6 млн. руб., 2% от всего объема от всего объема оказанной государственной поддержки), Чемальский (18,7 млн. руб., 4%) и Чойский (22,3 млн. руб., 4%) районы. Государственную поддержку получили 705 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 638 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 57 сельскохозяйственных организаций, 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Основной отраслью специализации сельского хозяйства республики с учетом природно-климатических условий традиционно является животноводство, на долю которого приходится 76 % в общем объеме производства, на долю растениеводства приходится 24 %.

*Проектная деятельность*

Кроме того, в рамках государственной программы в 2020 году реализовывались 2 региональных проекта. Министерство сельского хозяйства Республики Алтай выступает исполнителем региональных проектов:

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

На реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2020 году выделено всего финансовых средств в сумме 43 274,2 тыс. руб., кассовое исполнение 100 %. На реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» ресурсное обеспечение не предусмотрено.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 432,8 тыс. руб. или 100 % освоение, средства федерального бюджета – 42 841,4 тыс. руб. или 100 % кассовое исполнение

По итогам 2020 года 5 целевые показатели региональных проектов перевыполнены (всего 5 целевых показателей).

**Основные результаты реализации государственной программы**

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году на 01.01.2021 г. составил 95,9 %, что составляет 95,6 % от установленного планового значения (100,3 %). В сравнении с прошлым годом наблюдается сокращение индекса на 4,6 процентных пунктов (в 2019 году - 100,5 %);

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), на 01.01.2021 г. составил 61,6 %, что составляет 60,8 % от установленного планового значения (101,37 %). В сравнении с прошлым годом наблюдается сокращение индекса на 51,6 процентных пунктов (в 2019 году - 113,2 %);

3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2021 г. составил 100,3 %, что составляет 99,3 % от установленного планового значения (101,0 %). В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение индекса на 9,9 процентных пунктов (в 2019 году – 90,4 %);

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2021 г. составил 99,5 %, что составляет 99,4 % от установленного планового значения (100,1 %). В сравнении с прошлым годом наблюдается сокращение индекса на 8,9 процентных пунктов (в 2019 году – 108,4 %);

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 01.01.2021 г. составила 25,1 %, что составляет 167,3 % от установленного планового значения (15,0 %). В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение рентабельности на 3,9 процентных пунктов (в 2019 году – 21,2 %);

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2021 г. составила 20 196,9 руб., что составляет 123,1 % от установленного планового значения (16 401,1 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 101,4 % (в 2019 году – 19 918,6 руб.);

7) индекс производительности труда к предыдущему году на 01.01.2021 г. по предварительным данным составил 101,0 %, что составляет 100,0 % от установленного планового значения (101,0 %). В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение индекса на 0,2 процентных пунктов (в 2019 году - 100,8 %);

8) количество высокопроизводительных рабочих мест на 01.01.2021 г. по предварительным данным составило 161 ед., что составляет 100,0 % от установленного планового значения (161 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 101,9 % (в 2019 году - 158 ед.);

Из 8 показателей государственной программы по 2 показателям плановое значение перевыполнено, по 2 показателям плановое значение выполнено и по 4 показателям плановое значение не достигнуто.

Недостижение плановых значений целевых показателей государственной программы произошло по следующим причинам:

1. недостижение планового значения индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) обусловлено снижением поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах в связи с проведением идентификации в соответствии с ветеринарными, фитосанитарными ограничениями, связанными с регионализацией регионов по заразным болезням животных, а также низкими закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, которые не менялись последние пять лет. Также негативное воздействие оказали ограничительные противоэпидемические меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), в результате которых произошло снижение производства и объемов потребления продукции сельского хозяйства бюджетными образовательными учреждениями;
2. недостижение планового значения индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства связано с приостановкой деятельности предприятий, занимающихся производством оборудования и машин для агропромышленного комплекса, так как данная отрасль не попала под соответствующие пункты Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID 19)»;
3. недостижение планового значения индекса производства пищевых продуктов и индекса производства напитков обусловлено снижением спроса на произведенную продукцию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID 19) и высокими тарифами на электроэнергию и высокими ценами на ее подключение, а также удаленностью от рынка сбыта продукции сельского хозяйства.

*Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,06.*

1. **Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования;
2. развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие 1.1 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*поддержка на развитие семенного картофелеводства, овощеводства;*

*возмещение части затрат на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и кормопроизводства;*

*оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства;*

*поддержка животноводства;*

*поддержка развития рыбохозяйственного комплекса;*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства:*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества почв);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства картофеля и овощных культур открытого грунта);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, приобретение семян);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на приобретение семян кормовых культур с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на развитие маточного поголовья коз);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства);*

*поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства));*

*возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.*

В 2020 году на мероприятия подпрограммы сельхозтоваропроизводителям направлено 235 935,5 тыс. руб., что составило 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 83 501,6 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 152 433,8 тыс. руб. Государственную поддержку получили 306 хозяйств.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Республике Алтай составил 23,032 тыс. га, что на 1 тыс. га меньше запланированного значения показателя на 2020 год, т.е. 95,8 % от плана (24,031 тыс. га). Не достижение связано с изменением методики расчета показателей: в связи с тем, что субсидии носят заявительный характер с 2020 года учитываются данные только по получателям субсидии одного вида государственной поддержки, т.е. значения хозяйств, не обращавшихся и не получивших государственную поддержку, в учет не берутся.

- валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 106 тонн, что на 544 тонн меньше запланированного значения показателя на 2020 год, т.е. 16,3 % от плана (650 тонн). Согласно статистическим данным в организованных формах хозяйствования валовый сбор картофеля составил 1,25 тыс. тонн. Снижение связано с уменьшением посевных площадей у отдельных сельхозтоваропроизводителей. Темп роста к уровню предшествующего года – 91,1% (в 2019 году – 1,372 тыс. тонн);

- валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 190 тонн, что составило 127,7 % от установленного планового значения (150 тонн). Перевыполнение планового показателя достигнуто благодаря стабильной государственной поддержке данной отрасли, субсидирования приобретения средств защиты растений и удобрений.;

- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 5,7 %, что в 20,4 раза больше установленного планового значения (0,28 %). Перевыполнение плана обусловлено ростом заинтересованности крупных сельхозтоваропроизводителей республики, выращивающих зерновые культуры, в приобретении семян категории ОС из-за возможности обновления семенного фонда и повышения урожайности зерновых культур. В сравнении с предшествующим годом наблюдается снижение доли на 0,5 процентных пункта (в 2019 году – 6,18 %). Государственную поддержку получили 4 сельхозтоваропроизводителей (АО «Кайтанак», СПК Абайский, СПК Нижне-Уймонское, ИП ГКФХ Карякина А.Ф.);

- посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составила 612 га, что составило 63,8 % от установленного планового значения (960 га). Снижение связано с изменением методики расчета показателей, т.е. с 2020 года учитываются только данные получателей субсидии одного вида государственной поддержки. Темп роста к уровню предшествующего года – 40,8% (в 2019 году – 1,5 га);

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 8,16 тыс. тонн, что составило 61,4 % от установленного планового значения (13,3 тыс. тонн), согласно данным статистики объем произведенного молока в данных категориях хозяйств составил 14,3 тыс. тонн, но с 2020 года показатель рассчитывается только по тем хозяйствам, которые получили государственную поддержку, не все хозяйства, занимающиеся производством молока, обращаются за государственной поддержкой. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 73,9 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн или на 0,1%. Государственную поддержку получили 22 хозяйства;

- поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 47,44 тыс. голов, что составляет 85,6 % от установленного планового значения (55,4 тыс. голов). В расчет показателя берутся данные только тем хозяйств, которые получили государственную поддержку. Согласно статистическим данным поголовье составляет 57,7 тыс. голов;

- поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 24,48 тыс. голов, что составляет 36,8 % от установленного планового значения (66,5 тыс. голов). Отрицательная динамика обусловлена изменением методики расчета показателя, а также с исполнением ветеринарных правил проведения регионализации субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми на территории Республики Алтай проведены мероприятия по мечению, учету и занесению поголовья сельскохозяйственных животных в информационную систему учета, что также повлияло на уровень поголовья мясных табунных лошадей. В качестве следующей причины можно отметить смену формы собственности организованных форм хозяйствования на личные подсобные хозяйства;

Государственную поддержку на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства получили 177 хозяйств;

- племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 11,37 тыс. голов, что составляет 100,0 % от установленного планового значения (11,37 тыс. голов). Большая часть племенного маточного поголовья сельхозживотных сосредоточена в Усть-Канском, Усть-Коксинском и Онгудайском районах. В республике функционируют 378 племенных заводов, 27 племенных репродукторов и 1 генофондное хозяйство, которые специализируются на разведении крупного рогатого скота, лошадей, маралов, овец, коз, яков и верблюдов;

- объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составило 106 тонн, что составляет 24,7 % к запланированному на 2020 год значению (430 тонн). По статистическим данным данный показатель составил 445 тонн. Государственная поддержка оказана 102 хозяйствам;

- доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных составила 1,2 %, т.е. 100,0 % от плана (1,2%). Данным видом государственной поддержки в отчетном году воспользовались 29 сельхозтоваропроизводителей. Показатель введен в 2020 году;

- доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 2,1 %, т.е. 161,5 % от плана (1,3%). Данным видом государственной поддержки в отчетном году воспользовались 2 сельхозтоваропроизводителя Усть-Коксинского района (ИП ГКФХ Карякина А.Ф. и ООО «Верхний Уймон»). Показатель введен в 2020 году;

- объем вылова выращенной товарной рыбы составил 26 тонн, что составляет 104,0 % от установленного планового значения (25 тонн). В 2020 году субсидии направлены в Усть-Коксинский (296,0 тыс. руб.), Чемальский (45,3 тыс. руб.), Улаганский (16,0 тыс. руб.) районы и г. Горно-Алтайск (190,8 тыс. руб.). В отчетном периоде в целях товарного рыбоводства зарыблено 16 водоемов, с общим количеством молоди
1 267 тыс. штук при плановом показателе 150 тыс. штук. Темп роста к уровню предшествующего года – 104,0 % (в 2019 году - 25 тонн);

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 25,84 тыс. голов, что составило 173,4 % от установленного планового значения (14,9 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 183,3 % (в 2019 году – 14,1 тыс. голов);

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 153,86 тыс. голов, что составляет 62,2 % от установленного планового значения (247,2 тыс. голов). По статистическим данным поголовье составило 402,6 тыс. голов. Главной причиной сокращения являются: изменение методики расчета показателей и низкие закупочные цены, которые не меняются уже на протяжении 5 лет, а также смена формы собственности организованных форм хозяйствования на личные подсобные хозяйства. Так в 2020 году 138 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств перешли в ЛПХ;

- объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) составил 5,875 млн. руб., что составляет 168,3 % от планового показателя
(9,89 млн. руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 59,9 % (в 2019 году – 9,816 млн. руб.). Снижение показателя указывает на эффективность, оказываемой господдержки.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,68.*

**Основное мероприятие 1.2 «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*развитие малых форм хозяйствования;*

*возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам;*

*стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования:*

*стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на производство сырого коровьего молока);*

*стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на разведение специализированного мясного крупного рогатого скота);*

*стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на разведение овец);*

*стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (грант на поддержку начинающих и семейных фермеров);*

*стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам);*

*стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей).*

На мероприятия подпрограммы направлено 249 803,7 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 17 865,1 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 215 734,4 тыс. руб. и привлечены собственные средства участников программы – 16 204,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 100,0 %.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году составил 0,20 тыс. голов, что составляет 100 % от установленного планового значения (0,20 тыс. голов). Показатель введен в 2020 году;

- прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году составил 1,97 тыс. голов, что составляет 179,1 % от установленного планового значения (1,1 тыс. голов). Показатель введен в 2020 году;

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 12,126%, что составляет 121,3 % от установленного планового значения (10%). Показатель введен в 2020 году;

- количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, составил 3 ед., что составляет 150 % от установленного планового значения (2 ед.). Всего было зарегистрировано 13 заявок кооперативов для участия в конкурсе на развитие материально-технической базы. Проведено 3 заседания региональной конкурсной комиссии по отбору претендентов для получения субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Победителями конкурсного отбора признаны:

- СППК «Бичикту Боом» (Онгудайский район) – 5 850 тыс. рублей, на приобретение оборудования для глубокой переработки мяса – 4 837 тыс. рублей, на приобретение транспорта – 1 013 тыс. рублей. У кооператива имеется производственное помещение, где планируется осуществлять глубокую переработку мяса, в перечень планируемой к запуску продукции в кооперативе входят: мясные полуфабрикаты замороженные, мясо кусковое охлажденное, субпродукты, суповые наборы. Производственная мощность - 98 тонн готовой продукции в год;

- СППК «Чемал развитие» (Чемальский район) – 17 248 тыс. рублей на приобретение оборудования для глубокой переработки мяса на основе местного сырья, изготовление мясных деликатесов. У кооператива в собственности имеется убойный цех, планируемый ассортимент выпускаемой продукции: сырокопченые колбасы, полу копченые колбасы, варено-копченые колбасы, сыровяленые колбасы, чипсы мясные и др. Производственная мощность - 167 тонн готовой продукции в год;

- СППК «Алтаймясо» (Майминский район) – 13 865 тыс. рублей, на приобретение оборудования для переработки мяса – 13 011 тыс. рублей, приобретение авторефрижератора – 854 тыс. рублей. Участником кооператива является предприятие ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод», которое является одним из перспективных мясоперерабатывающих предприятий Республики Алтай и уже имеет налаженные рынки сбыта. СППК «Алтаймясо» за счет средств гранта планирует расширить ассортимент мясной продукции, выпускаемой ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод».

СППК «Алтаймясо» планирует производить мясную продукцию по уже разработанным техническим условиям ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод». Производственная мощность - до 444 тонн готовой продукции в год;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, составил 30 ед., что составляет 250 % от установленного планового значения (12 ед.). В отчетном году проводились конкурсные отборы:

- по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм Республики Алтай». Всего выплачено грантов в сумме 47 045,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 34 931,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 12 114,3 тыс. руб. В результате конкурсного отбора финалистами признано 18 хозяйств. Средний размер гранта составил 2 613,7 тыс. руб., средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных;

- по направлению «Начинающий фермер». Всего выплачено грантов в сумме 27 777,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 27 499,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 277,8 тыс. руб. В результате конкурсного отбора финалистами признаны 12 хозяйств. Средний размер гранта составил 2 314,8 тыс. руб., средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных;

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 0%. Недостижение планового значения (план - 10 %) связано со снижением поставки произведенной сельскохозяйственной продукции в бюджетные учреждения и торговые объекты в период ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,2.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2021 г. составил 95,2 % или 94,4 % от установленного планового значения (100,89 %). В сравнении с предшествующим годом сложилось сокращение индекса на 11,1 процентный пункт (в 2019 году – 106,3 %);

2) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2020 г. составил 96,1 % или 95,9 % от установленного планового значения (100,16 %). В сравнении с предшествующим годом сложилось сокращение индекса на 2,9 процентных пунктов (в 2019 году – 99,0 %).

Из 2 целевых показателей подпрограммы по 2 показателям значения не достигнуты. Недостижение целевых показателей обусловлено в большей степени снижением поставок сельскохозяйственной продукции и ее переработки в бюджетные учреждения и торговые объекты в период действия ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), регионализацией (наблюдается значительное снижение поголовья скота в организованных хозяйствах) и низкими закупочными ценами на продукцию животноводства.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,95.*

1. **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования
отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Алтай;
2. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев;
3. обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);
4. регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории Республики Алтай;
5. проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции;
6. повышение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку;*

*проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (оформление документации);*

*проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (оформление документации);*

*проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (оформление документации);*

*учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов (проведение мероприятий);*

*проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (отбор проб);*

*субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям);*

*оформление и выдача ветеринарно-сопроводительных документов (оформление документации).*

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году направлено
152 793,1 тыс. руб. из республиканского бюджета, что на 13,2 % или 17 760,8 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. Выделенные субвенции освоены в полном объеме.

В результате проведенных мероприятий достигнуто следующее значение:

охват проведения вакцинопрофилактики животных составил 100,0 %, плановый показатель (100,0 %).

Всего проведено 437 064 ед. плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) при плане 436 814 ед., 429 155 ед. плановых лабораторных исследований, 1 660 382 ед. плановых профилактических вакцинаций и 1700 ед. вынужденных профилактических вакцинаций.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 2.2 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»** (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку;*

*проведение мероприятий по содержанию животных без владельцев;*

*проведение мероприятий по возврату отловленных животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;*

*проведение мероприятий по умерщвлению отловленных животных без владельцев, и утилизации их трупов.*

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году направлено 7 194,8 тыс. руб. из республиканского бюджета. Выделенные субвенции освоены в полном объеме.

В течение года муниципальными образованиями республики проведены мероприятия по регулированию численности животных без владельцев и профилактике бешенства.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество отловленных животных без владельцев, подлежащих умерщвлению и утилизации, составило 28 голов, при плане 85 голов. Процент выполнения плана составил 32,9%;

- общее количество отловленных животных без владельцев составило 360 голов, при плане 850 голов. Процент выполнения составил 42,4%;

- количество отловленных животных без владельцев, подлежащих маркированию не снимаемыми и несмываемыми метками, стерилизации, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, возврату, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания составило 332 головы, при плане 765 голов. Процент выполнения составил 43,4%.

Причиной недостижения плановых значений целевых показателей мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев послужило отсутствие на территории Республики Алтай специализированных приютов для содержания животных без владельцев.

С июня 2020 года организована работа по отлову животных без владельцев, согласно поступающим заявкам от граждан на отлов животных без владельцев на территории муниципальных образований «Город Горно-Алтайск», «Майминский район». Содержание животных без владельцев, после их отлова, осуществляется в отдельных вольерах на территории промышленной зоны ФКУ ИК-1 ОФСИН России по Республике Алтай с размещением на 12 голов.

Дополнительно ИП Кимпияновой К.Я. на территории МО «Город Горно-Алтайск» организован приют для содержания 27 голов животных без владельцев, который начал функционировать с октября 2020 года.

В отчетном году мероприятия по обращению с животными без владельцев осуществлялись в г. Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском и Чойском районах.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2020 года, содержание отловленных животных без владельцев осуществляется исключительно в приютах, содержание в местах и пунктах временного содержания животных не допускается.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,64.*

**Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)»** (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия *«капитальные вложения в объекты государственной собственности в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)»*.

На реализацию в 2020 году предусмотрено 7 537,7 тыс. руб. из республиканского бюджета на строительство и проектирование 2 скотомогильников:

скотомогильник в с. Огневка – 7 439,7 тыс. руб.;

скотомогильник в г. Горно-Алтайске – 98,0 тыс. руб.

Фактические расходы за 2020 год составили 3 274,5 тыс. руб., в том числе на строительство:

скотомогильник в с. Огневка – 3 245,1 тыс. руб.;

скотомогильник в г. Горно-Алтайске – 29,4 тыс. руб.

По объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Огневка, Усть-Коксинского района Республики Алтай» строительные работы завершены в 2020 году. Согласно план-графику контракта на выполнение строительных работ введение объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.

В связи с принятием решения о строительстве крематоров срок строительства скотомогильника в г. Горно-Алтайске по запросу администрации МО «Город Горно-Алтайск» перенесен на 2024 год.

В результате реализации основного мероприятия полнота проведения мероприятий по строительству объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других) составила 50% при плановом значении 100%.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,7.*

**Основное мероприятие 2.4 «Регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству»** (исполнитель – Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*по организации выдачи разрешений на регулирование численности волков и выплаты вознаграждений охотникам-волчатникам;*

*по проведению облав в местах обитания волков для отстрела.*

На реализацию в 2020 году предусмотрено 5 444,6 тыс. руб. из республиканского бюджета. Освоение составило 100,0%.

С целью регулирования численности волков на территории Республики Алтай выдано 147 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В отчетном году для борьбы с волками создано 50 бригад охотников – волчатников в количестве 285 человек. Проведено 70 облавных охот на волка. В результате протаврировано 243 шкуры волка, в том числе 51 щенка.

В результате реализации основного мероприятия полнота проведения мероприятий по регулированию численности волков составила 100,0 %, что является 100,0 % выполнением планового показателя.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 2.5 «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия *«организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства»*.

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено 422,7 тыс. руб. из республиканского бюджета. Освоение составило 100,0%.

В связи с введением ограничительных противоэпидемиологических мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с Министерством экономического развития Республики Алтай и администрацией МО «Город Горно-Алтайск» во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2013 года
№ 762-р «Об организации проведения республиканских ярмарок» в 2020 году организована и проведена 1 республиканская сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади города Горно-Алтайск.

На участие в ярмарке зарегистрировались 137 участников, из них 98 являются местными сельхозтоваропроизводителями, 30 - из соседних регионов: Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Населению города были предложены:

- мясо (говядина, свинина, конина, баранина, маралятина, сарлычатина, субпродукты, мясо птицы (куры, гуси), кролики);

- изделия национальной кухни (казы, дъергом, карта, кан, чучук, талкан);

- мёд и медопродукция, орех и дикоросы (клюква, брусника, черника, калина, плоды шиповника и боярышника, папоротник) (МО «Турочакский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Чойский район», МО «Майминский район», МО «Усть-Канский район» и Республиканский пчелоцентр);

- изделия из овечьей шерсти и пуха и т.д. (традиционно на ярмарке представляли изделия из овечьей шерсти и пуха СПоК «Золотое руно» (Онгудайский район) и ИП Семенова И.Б. (Майминский район).

На ярмарке реализовано мясной продукции 19,9 тонны, молочной продукции - 1,5 тонны, рыбы - 2,1 тонны, овощей - 0,3 тонны, дикоросов - 1,7 тонн.

В г. Кемерово с 10 по 11 ноября 2020 года состоялась международная «Кузбасская ярмарка» - «Сделано в Сибири». От Республики Алтай участвовало 10 предпринимателей, которые предложили жителям Кузбасса мясо, мясные деликатесы, мед, лекарственные травы, чаи, дикоросы, биоактивные добавки, бальзамы и многое другое.

Всего на ярмарках и выставках реализовано сельхозпродукции на сумму 7,91 млн. рублей, что составляет 10% от уровня показателя за 2019 год (в 2019 году – 79 млн. руб.).

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители Республики Алтай, составило 2 ед., что составляет 200% планового показателя (1 ед.). Темп роста к предшествующему году – 20,0 % (в 2019 году – 10 ед.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 2.6 «Повышение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;*

*организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов.*

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено 1 935,3 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 1 904,8 тыс. руб., что составило 98,4 % от запланированной суммы.

В отчетном году с ВУЗами заключено 4 договора о прохождении обучения по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай (Алтайский государственный аграрный университет – 3 ед. и Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова – 1 ед.).

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- численность студентов ВУЗов, проходящих обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, составила 15 чел., что составляет 166,7 % от установленного планового значения (9 чел.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,4.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз по состоянию на 01.01.2021 г. составило 0,66 млн. исследований или 106,5 % от установленного планового значения (0,62 млн. исследований). Значение данного уровня показателя достигнуто в связи с ростом реализации животных;
2. полнота проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в отчетном году по состоянию на 01.01.2021 г. составила 42,4 % при плановом значении 100 %. Недостижение плана на 57,6 % связано с отсутствием на территории Республики Алтай специализированных приютов для содержания животных без владельцев;
3. количество обращений граждан, сельхозорганизаций по случаю задавов сельскохозяйственных животных волками по состоянию на 01.01.2021 г. составило 0 ед., или 100% от установленного планового значения (0 ед.);
4. количество скотомогильников, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках реализации программы, по состоянию на 01.01.2021 г. составило 1 ед. при установленном плановом значении 2 ед., выполнение плана 50,0 %;
5. объем реализованной на ярмарках и выставках сельхозпродукции по состоянию на 01.01.2021 г. составил в денежном выражении 7,91 млн. руб. или 16 % от установленного планового значения (50 млн. руб.). Темп роста показателя к уровню предыдущего года 10 % (в 2019 году – 79 млн. руб.);
6. доля руководителей и специалистов в агропромышленном комплексе с высшим образованием по состоянию на 01.01.2021 г. составила 16,2 % или 247,0 % от установленного планового значения (6,56 %). В сравнении с предшествующим годом произошло уменьшение на 26,2 процентных пункта (в 2019 году – 42,4 %).

Из 6 целевых показателей подпрограммы по 2 показателям плановое значение перевыполнено, по 1 показателю значение достигнуто и по 3 показателям не достигнуто.

Плановые значения не достигнуты в связи с отсутствием на территории Республики Алтай специализированных приютов для содержания животных без владельцев, а также введением ограничительных карантинных мер.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,96.*

1. **Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и
смежных отраслей»**

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» направлена на решение задачи: техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей.

**Основное мероприятие 3.1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*приобретение техники и оборудования;*

*мероприятия в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса;*

*научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства*.

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено 85 758,6 тыс. руб. из республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 85 695,6 тыс. руб. Освоение средств – 99,9 %.

Целью данной подпрограммы является стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, внедрение передовых технологий в сфере агропромышленного комплекса на региональном уровне.

В 2020 году 127 сельскохозтоваропроизводителей получили государственную поддержку на приобретение техники и оборудования. Всего приобретено 34 ед. новой техники и 80 ед. оборудования.

В рамках мероприятия подпрограммы оплачены научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства в сумме 2 450,0 тыс. руб. по темам:

- «Совершенствование и внедрение в производство энергоресурсосберегающих технологий возделывания смесей новых видов и сортов однолетних кормовых культур, обеспечивающих получение кормов с учетом потребности кормления животных в агроклиматических условиях среднегорной зоны Республики Алтай», «Создание поливидовых агроценозов с использованием новых видов многолетних трав для улучшения кормовых угодий в условиях среднегорной зоны Республики Алтай», «Совершенствование параметров отбора молодняка мясошерстных овец в раннем возрасте в племенных хозяйствах Республики Алтай» и «Разработка рекомендаций повышения молочной продуктивности и качества молока на основе совершенствования рационов коров дойного стада в хозяйствах Республики Алтай» (Горно-Алтайский НИИСХ – филиал ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»);

- «Агроэкономическая эффективность ресурсосберегающих технологий обработки почв в системе кормовых севооборотов в среднегорной зоне Республики Алтай», «Кадастр кормовых растений Республики Алтай» (ФГБОУ ВО ГАГУ «Горно-Алтайский государственный университет»);

- «Эффективность различных методов диагностики бруцеллеза у яков в условиях Республики Алтай и характеристика их дифференциальных возможностей в оценке эпизоотического статуса животных» (Горно-Алтайский НИИСХ ‑ филиал ФГБНУ ФАНЦА, ФГБНУ «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук» - Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (ИЭВСиДВ СФНЦА РАН)).

Число тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок составило 7 ед. при плане 2 ед., т.е. перевыполнение планового значения в 3,5 раза.

В отчетном году на проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса направлено 2 378,0 тыс. руб. В результате доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, составила 85 %, что составляет 100 % от планового значения. Средства направлены на приобретение продуктов программного обеспечения, на техническое обслуживание и поддержку веб-сайта Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Также приобретена оргтехника и расходные материалы, оплачены услуги связи и доступ к сети интернет.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество приобретенной новой техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств) составляет 202 ед., что в 9,6 раза больше установленного планового значения (план 21 ед.). Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет господдержки в виде субсидирования части затрат, кроме того в отчетном периоде многими получателями грантовой поддержки (Агростартап, начинающие фермеры, развитие семейных животноводческих ферм и материально-технической базы СПК) в рамках представленных бизнес-планов приобретена техника и оборудование.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 6,17.*

**Основное мероприятие 3.2 «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (строительство молочных ферм);*

*реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (модернизация цехов по переработке молочной продукции).*

На реализацию мероприятий в 2020 году предусмотрено 75 484,8 тыс. руб., в том числе из средств республиканского бюджета – 734,8 тыс. руб., федерального бюджета – 72 750,0 тыс. руб. и привлеченные средства сельхозтоваропроизводителей – 2000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100,0 %.

В рамках реализации основного мероприятия проведены:

- строительство молочных ферм на 200 голов, в ходе конкурсного отбора средства в размере 42,3 млн. рублей предоставлены ООО «Ташта» на строительство молочной фермы на 200 голов в с. Киска Чойского района. При реализации проекта будут привлечены собственные средства инвестора, в размере 27 млн. рублей, а также будут созданы дополнительные рабочие места не менее 23 единиц;

- модернизация цехов по переработке молочной продукции, в ходе конкурсных отборов средства в размере 30,3 млн. рублей предоставлены ООО «Майма-Молока ТД» на приобретение оборудование по переработке молока и молочных продуктов, при реализации проекта будут привлечены собственные средства инвестора, в размере 1,5 млн. рублей, также будут созданы дополнительные рабочие места не менее 14 единиц.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 4,17.*

Реализация основных мероприятий позволили достичь следующего результата подпрограммы:

энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади по состоянию на 01.01.2021 г. составила 164,0 л.с. или 121,0 % от установленного планового значения (135,54 л.с.), темп роста показателя к уровню предыдущего года – 105,5 % (в 2019 г. – 155,4 л.с.).

Целевое значение показателя подпрограммы перевыполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,21.*

1. **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

Реализация подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» направлена на решение задачи: развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

**Основное мероприятие 4.1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*гидромелиоративные мероприятия;*

*агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;*

*возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнических мероприятий.*

В 2020 году общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных на мелиоративные мероприятия в Республике Алтай составил 2 212,0 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 22,1 тыс. руб. и федерального бюджета – 2 189,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 100 %.

При проведении гидромелиоративных мероприятий в отчетном году, планировалось ввести в эксплуатацию 100 га мелиорируемых (орошаемых) земель за счет установки 1-й дождевальной машины типа «Фрегат» на территории Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы Тархатинского сельского поселения Кош-Агачского района.

В результате достигнуты следующие значения показателей:

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий составил 100 га. СППК «Р-242» проведен комплекс гидромелиоративных мероприятий на землях сельхозназначения на площади 100 га. Значение показателя сохранилось на уровне предыдущего года.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,54.*

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующего результата подпрограммы:

- площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на 01.01.2021 г. составила 100 га, т.е. выполнение установленного планового значения 100,0 % (100 га).

Целевое значение показателя подпрограммы выполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,0.*

1. **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации**»

Реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» направлена на решение задач:

обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1070 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в стоимостном выражении) в размере 18 млн. долл. США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры в Республике Алтай.

**Основное мероприятие 5.1 «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия «*создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,* осуществляемое в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Исполнителем регионального проекта является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

В 2020 году на мероприятие подпрограммы сельхозтоваропроизводителям направлено 47 601,2 тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 432,8 тыс. руб., из средств федерального бюджета –
42 841,4 тыс. руб. и привлечены собственные средства участников программы – 4 327,0 тыс. руб.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей основного мероприятия, предусмотренных в рамках реализации регионального проекта:

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», составило 415 чел. (нарастающим итогом), что соответствует 110,4,0 % от планового значения (376 чел.). Темп роста к уровню предыдущего года составил 121,7% (в 2019 году - 309 чел.);

- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», составило 41 чел. (нарастающим итогом), что соответствует 107,9 % от установленного планового значения (38 чел.). Темп роста к уровню предыдущего года составил 256,3% (в 2019 году - 16 чел.);

- количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, составило 345 ед. (нарастающим итогом), что соответствует 108,8 % от установленного планового значения (317 ед.). Темп роста к уровню предыдущего года составил 122,8 % (в 2019 году -281 чел.);

 - количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, составило 26 ед. (нарастающим итогом), что составляет 123,8 % от установленного планового значения (21 ед.). Темп роста к уровню предыдущего года составил 216,7 % (в 2019 году – 12 чел.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,08.*

**Основное мероприятие 5.2 «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Мероприятие реализуются в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Исполнителем регионального проекта является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

В 2020 году на реализацию данного мероприятия финансовое обеспечение не предусмотрено.

Целевым показателем основного мероприятия является показатель, предусмотренный в рамках реализации регионального проекта:

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, который по состоянию на 01.01.2021 г. составил 19,3 млн. долл. США, что составляет 181,7 % от установленного планового значения (10,62 млн. долл. США).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей цели основного мероприятия) – 1,09.*

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили достичь следующего результата:

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, составило 25 ед., что соответствует 138,9 % плановому значению (18 ед.). Темп роста к предшествующему году составил 138,9 % (за 2019 год – 18 ед.).

Целевое значение показателя подпрограммы перевыполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели подпрограммы) – 1,67.*

1. **Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»**

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на решение задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай;

повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.

**Основное мероприятие 6.1 «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** (исполнители – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

*финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Республики Алтай и государственных учреждений Республики Алтай, осуществляющих централизованное обслуживание;*

*освещение деятельности органов государственной власти Республики Алтай в средствах массовой информации;*

*содействие достижению показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;*

*повышение квалификации работников Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.*

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили
 58 213,8 тыс. руб., фактическое исполнение – 57 462,7 тыс. руб., кассовое исполнение - 98,7 %.

В результате достигнуто следующее значение показателя:

- уровень достижения показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2021 г. составил 50 % при плановом значении 100,0 %.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,71.*

Целевое значение показателя подпрограммы не выполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели подпрограммы) – 0,51.*

**Ш. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 930 337,8 тыс. руб., расходы исполнены на 99,5 % от плана и составили 925 229,9 тыс. руб. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 105,5 % (876 641,6 тыс. руб.).

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 412 708,1 тыс. руб. или 98,8 % от плана (417 815,9 тыс. руб.), средства федерального бюджета –
489 990,6 тыс. руб. или 100,0 % от плана (489 990,7 тыс. руб.). Темп роста расходов за счет средств республиканского бюджета к уровню 2019 года составил 101,6 % (411 028,7 тыс. руб.) и средств федерального бюджета – 114,9 % (426 433,7 тыс. руб.).

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 22 531,2 тыс. руб. или
100,0 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 61,7 % (36 068,6 тыс. руб.). Иные источники сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в реализации госпрограммы.

Структура расходов на реализацию государственной программы в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | Доля в общей сумме расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| Всего | 930 337,8 | 925 229,9 | х | Х |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 417 815,9 | 412 708,1 | 44,9 | 44,6 |
| средства федерального бюджета | 489 990,7 | 489 990,6 | 52,7 | 53,0 |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 22 531,2 | 22 531,2 | 2,4 | 2,4 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2020 года приведен в приложении
№ 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий
(ведомственных целевых программ)**

По итогам 2020 года оценка эффективности реализации государственных программ Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности и реализации государственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 170-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 166-п от 21 октября 2016 года.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года составила I, то есть программа высокоэффективная.

Из 6 подпрограмм 4 реализованы на уровне «высокоэффективно», 1 на уровне «эффективно» и 1 на уровне «низкоэффективно».

Из 14 основных мероприятий 7 реализованы на уровне «высокоэффективно», 4 реализованы на уровне «эффективно», 1 на уровне «низкоэффективно» и 2 – «неэффективно».

В том числе из 2 основных мероприятий, осуществляемых в рамках региональных проектов 1 реализовано на уровне «высокоэффективно» (региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 1 - на уровне «неэффективно» (региональный проект «Экспорт продукции АПК»).

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 в агропромышленном комплексе России реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Одноименная государственная программа Республики Алтай содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, росту поголовья животных, росту занятости сельского населения и благосостояния сельских жителей. Программа дает возможность привлекать значительные средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» необходимо продолжать. Необходимо произвести корректировку индикаторов и показателей эффективности с учетом реальных возможностей их выполнения.

*К настоящему докладу прилагаются:*

*Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31.12.2020 г.*

*Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2020 г.*

*Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год.*

Министр А.С. Цыгулев