**Доклад**

**о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной**

**продукции, сырья и продовольствия» в 2022 году**

1. **Общая информация**

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - государственная программа) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. развитие отраслей агропромышленного комплекса;
2. обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
3. техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;
4. развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;
5. развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
6. обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
7. развитие государственной ветеринарной службы Республики Алтай.

В структуре государственной программы в отчетном году предусмотрено 15 основных мероприятий (из них 10 – Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 1 - Министерства регионального развития Республики Алтай, 3 - Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 1 – Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2022 год, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 30 декабря 2021 г. № 296 (в редакции приказа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 30 декабря 2022 г. № 280).

**II.Результаты реализации государственной программы (программ,
обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий,
достигнутые в 2022 году**

В рамках государственной программы в 2022 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям республики, мероприятия по ветеринарно-эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции и по регулированию численности животных, наносящих ущерб сельскому хозяйству, научно-исследовательские работы в сфере агропромышленного комплекса (далее - АПК), сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие.

В 2022 году выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 14 031,8 млн. руб., что выше по сравнению с 2021 годом на 21 % (11 587,8 млн. руб.). Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства составил 100,6 % к уровню 2021 года.

Основная доля продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах населения – 67,45 %, крестьянско-фермерские хозяйства производят 16,9 %, сельхозорганизации – 15,7 %.

Основную производительную силу АПК Республики Алтай составляют 126 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, более 1 100 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 60 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

Сельхозтоваропроизводители могут получать несколько видов государственной поддержки, в зависимости от вида деятельности (направления) в сельском хозяйстве. Государственная поддержка в виде субсидий, грантов, межбюджетных трансфертов оказывается более чем по 40-ка направлениям деятельности субъектов АПК, обеспечен принцип публичности оказания господдержки и равноправия доступа к ней.

Государственную поддержку получили 714 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 640 503,2 тыс. руб.

Объемы производства скота и птицы в живом весе в 2022 году составили 34,4 тыс. т.

Численность поголовья, по состоянию 1 января 2023 г., основных видов скота составляет: крупный рогатый скот – 208,7 тыс. голов, что ниже по сравнению с 2021 годом на 0,9 %, в том числе коров 116,8 тыс. голов, что выше по сравнению с 2021 годом на 0,9 %.

Увеличение поголовья скота связано с реализацией мероприятия «Развитие племенного поголовья скота» в рамках индивидуальной программы. Так, оказана государственная поддержка 16 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 42,75 млн. руб. для приобретения 667 голов крупного рогатого и мелкого рогатого скота, что позволит в последующем увеличить продуктивность скота, а также увеличивать реализацию племенными хозяйствами Республики Алтай племенного поголовья скота.

Валовое производство молока увеличилось на 2,2 % и составила 73 тыс. тонн.

Благодаря государственной поддержке по ИПР увеличилось производство сыра на 24,4 % и составило 685,5 т., масла - на 13,4 % и составило 191 т. Были поддержаны такие хозяйственные субъекты, как СПК «Абайский» Усть-Коксинского района, ООО «Чергинский маслосырзавод» и ИП «Федоров С.А.» Шебалинского района. Создано 18 рабочих мест, привлечено 13,1 млн. руб. внебюджетных инвестиций.

В рамках реализации мероприятия по развитию кормопроизводства оказана государственная поддержка СПК «Р-242» в размере 52,7 млн. руб., реализован проект по строительству Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. В рамках проекта осуществлено строительство поливного трубопровода к восьми фрегатам (поливальные машины) и ограждение участков орошения, что позволило увеличить площадь орошаемых земель с 275 га до 483 га, повысить урожайность многолетних трав с 8 центнеров/га до 27 центнеров/ га, общий объем заготовленных кормов составил 17 тыс. центнеров. Создано 8 рабочих мест и привлечено 7,3 млн. руб..

В 2022 году ООО «Ташта» также начат проект по проведению культуртехнических мероприятий (расчистка пахотных земель от зеленых насаждений) в Чойском районе. Основные работы будут проводиться в текущем году. Предусмотрено ввести в оборот 143,3 га пахотных земель.

Продолжается работа по технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. В 2022 году сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай приобретено 158 ед. новой сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 186,2 млн. руб., сумма государственной поддержки составила 85,5 млн. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана государственная поддержка в размере 42,8 млн. руб. Предоставлена грантовая поддержка по направлению «Агростартап» 12-ти индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенных сельскохозяйственных животных.

По направлению «Предоставление субсидий на создание и развитие СПоК» оказана государственная поддержка в размере 14,8 млн. руб.. Возмещены расходы шести потребительским кооперативам на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, на приобретение и внесение в неделимый фонд кооператива новой сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования.

В рамках реализации данных мероприятий выполнены следующие показатели: создано 12 новых рабочих мест (выполнение 150 %), в сельскохозяйственные потребительские кооперативы принято 150 новых членов (выполнение 150%).

**Основные результаты реализации государственной программы**

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующий целевой показатель государственной программы:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2020 году составил 95,4% что на 9,2 процентных пункта (далее - п.п.) меньше установленного планового значения (104,6%), мониторинг показателя осуществлялся с 2022 года. Снижение индекса сельхозпроизводства обусловлено сокращением продукции животноводства (спад поголовья сельскохозяйственных животных связанно с ростом диспаритета цен в АПК, отсутствием стабильного рынка сбыта, снижением рентабельности отрасли и введением ограничения в рамках ветеринарных правил);

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 94,7%, что на 7,2 п.п. меньше установленного планового значения (101,9%), и меньше уровня предшествующего года на 15,2п.п. (109,9%). Снижение индекса сельхозпроизводства обусловлено сокращением продукции животноводства (спад поголовья сельскохозяйственных животных связанно с ростом диспаритета цен в АПК, отсутствием стабильного рынка сбыта, снижением рентабельности отрасли и введением ограничения в рамках ветеринарных правил);

3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2020 году составил 90,1%, что на 11 п.п. меньше установленного планового значения (100,7%), мониторинг показателя осуществлялся с 2022 года. Недостижение показателя обусловлено снижением производства пищевых продуктов и объемов потребления, что в свою очередь привело к снижению объемов потребления молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, а также овощей и картофеля;

4) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 13,85%, что на 6,15 п.п. меньше установленного планового значения (20,0%) и на 9,64 п.п. меньше уровня предшествующего года (23,5%). Показатель не достигнут в связи с тем, что в свод вошло предприятие с низкой рентабельностью (ООО Алтайские луга);

5) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 26 320,1 руб., что составило 119,3% от установленного планового значения (22 065 руб.), темп роста к уровню предшествующего года составил 117,2 % (22 450,3 руб.);

Из 5 показателей государственной программы по 1 показателяю плановое значение перевыполнено, по 4 показателям плановое значение не достигнуто.

*Коэффициент результативности государственной программы – 0,89 (высокоэффективное).*

1. **Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования;
2. развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1.1 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования»(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

По мероприятию предусмотрено субсидий на сумму 253,2 млн. руб. из них за счет средств федерального бюджета 166,1 млн. руб., из республиканского 87,1 млн. руб. Средства доведены в полном объеме.

Для достижения показателей результативности основного мероприятия в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия государственной программы:

*поддержка на развитие семенного картофелеводства, овощеводства*, в рамках данного мероприятия государственную поддержку получили 5 хозяйств (ИП Цой В.К.,ООО Эксперимент, ИП ГКФХ Борисов Р.С., ИП ГКФХ Мумлеканов Б.П., ИП ГКФХ Попов О.А.), в результате по предварительным данным объем производства семенного картофеля составил 20 тонн;

*поддержка отдельных подотраслей растениеводства и кормопроизводства,* данной мерой господдержки воспользовались 44 хозяйства, которыми внесено минеральных удобрений в физическом весе 743 тонн., что благотворно повлияет на сохранение и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур;

*поддержка животноводства,* в рамках данного мероприятия средства направлены на сохранение поголовья верблюдов и яков, за исключением племенных маток. Господдержку получили 36 хозяйств, в результате достигнуто 109,6 % сохранение поголовья яков и верблюдов;

*поддержка развития рыбохозяйственного комплекса,* в рамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 10 хозяйств, в результате в 2022 году зарыблено 13 озер, при плановом значении 10 озер, всего приобретено рыбопосадочного материала 727,35 тыс. штук (план 150 тыс. штук);

*возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества почв,* в рамках данного мероприятия государственную поддержку получили 70 сельхозтоваропроизводителей. Посевные площади, занятые зерновыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составили 18,76 тыс. га, что на 0,76 тыс. га. больше планового значения (18 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года – 89,3 %, снижение темпа роста обусловлено тем, что субсидии носят заявительный характер и значения хозяйств, не обращавшихся и не получивших государственную поддержку, в учет не берутся;

*возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, приобретение семян,* врамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 5 сельхозтоваропроизводителя (ИП ГКФХ Карякина А.Ф., СПК «Нижне-Уймонский», СПК «Абайский» ИП ГКФХ Тенгереков В.Б. и ИП ГКФХ Пильтин А.М.), в результате площадь засеваемая элитными семенами составила 2,690 тыс. га (5%), что в 17,8 раза (на 4,72 п.п.) больше установленного планового значения (0,28 %). Перевыполнение плана обусловлено ростом заинтересованности сельхозтоваропроизводителей региона, выращивающих зерновые культуры, в приобретении семян категории ОС из-за возможности обновления семенного фонда и повышения урожайности зерновых культур;

*возмещение части затрат на приобретение семян кормовых культур с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности*, в рамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 17 сельхозтоваропроизводителей. Площадь однолетних кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,93 тыс. га, что на 0,43 тыс. га. больше плановом значении 0,5 тыс. га. Темп роста к уровню 2021 года – 143,1 % (в 2021 году 0,65 тыс. га);

*возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока,* в рамках данного мероприятия государственную поддержку получили 29 сельхозтоваропроизводителей, всего в республике работает 31 молочно-товарная ферма (в Шебалинском районе – 8 ферм, Майминском – 7 ферм, Чойском – 6 ферм, Усть-Канском - 3 фермы, Усть-Коксинском -4 фермы, Чемальском –1 и Онгудайском 2 фермы). Данная мера поддержки позволила сохранить продуктивный скот молочного направления.

*возмещение части затрат на племенное маточное поголовье и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных,* в текущем году государственной поддержкой воспользовались 44 хозяйства. Данная поддержка позволила предприятиям сохранить поголовье племенных животных на 100%, обеспечить потребность сельхозтоваропроизводителей республики высокопродуктивными животными, тем самым увеличивая продуктивность и генетический потенциал в товарных хозяйствах республики.

Племенное животноводство республики представлено 9 племенными заводами, 23 племенных репродукторов, 1 предприятием по сохранению генофонда исчезающих видов сельскохозяйственных животных. На 01.01.2023 года поголовье племенных животных составляет 15,896 тыс. условных голов, что выше к уровню прошлого года на 2 %.

*возмещение части затрат на развитие мараловодства и мясного табунного коневодства,* в рамках данного мероприятия всего государственную поддержку получили 257 сельхозтоваропроизводителей. По состоянию на 01.01.2023 г. в хозяйствах получивших государственную поддержку численность поголовья маралов составила 30,895 тыс. голов, мясных табунных лошадей 22,526 тыс. голов;

*возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти,* всего государственную поддержку получили 74 хозяйства. Объем реализованной шерсти по получателям субсидии составил 139 тонн;

*возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),* в рамках данного мероприятия предоставлено субсидий 50 сельхозтоваропроизводителям. Всего застраховано от заразных болезней 6,9 тыс. голов КРС, 853 голов лошадей, 39,3 тыс. голов маралов и 12,8 тыс. голов МРС, а также от риска гибели урожая 2,3 тыс. га площадей засеянных овсом и пшеницей;

*возмещение части затрат на развитие крупного рогатого скота мясных пород за исключением племенных животных*, всего данной господдержкой воспользовались 532 сельхозтоваропроизводителя. По хозяйствам, получившим государственную поддержку численность маточного поголовья крупного рогатого скота, за исключением племенных составила 34,930 тыс. голов;

*возмещение части затрат на развитие овец и коз за исключением племенных животных*, в рамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 315 хозяйств. На 01.01.2023 г. по республике общее поголовье овец и коз составило 115,082 тыс. голов;

В отчетном периоде в рамках государственной программы Министерством оказывалась *поддержка предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий*, всего данный вид поддержки получили 8 хлебопекарных предприятий, объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 1241,63 тонн, что на 75,93 тонн. больше планового значения 1165,7 тонн.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,57, рейтинг основного мероприятия -высокоэффективное*

Основное мероприятие 1.2 «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

В рамках реализации данного основного мероприятия, государственная поддержка оказана на общую сумму 96,6 млн. руб. из них за счет средств федерального бюджета
94,0 млн. руб., из республиканского 2,6 млн. руб.

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*развитие малых форм хозяйствования*, господдержку получили 5 сельхозтоваропроизводителей;

*гранты на развитие семейных ферм и «Агропрогресс»*. В 2022 году поддержку получили 5 фермеров, средний размер гранта составил 4 386,48 тыс. руб., средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, и животных. Средства гранта перечислены на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства Республики Алтай с последующим санкционированием расходов.

Освоение средств грантов, полученных в 2022 году по состоянию на 01.01.2023 г. по программе «Развития семейных животноводческих ферм» составило 43,1% (срок освоения грантовых средств по календарному плану 24 месяца до ноября 2024 г.).

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая 2022 год), по отношению к предыдущему году составил 8,7 %, что соответствует установленному плановому значению;

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году составил 8 % (план 8%).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –8,97, рейтинг основного мероприятия -высокоэффективное*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) составил 101,7 %, что на 0,3 п.п. больше планового значения (101,4 %) и на 9,3 п.п. больше предыдущего года (92,4 %).

2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) составил 96,1 %, что на 5,92 п.п. меньше планового значения (102,2 %) и на 6,6 п.п. меньше уровня предшествующего года (102,7 %). Недостижение целевого показателя обусловлено засушливыми и жаркими погодными условиями в мае 2022 года, по региону наблюдалось значительное снижение урожайности многолетних трав и естественных сенокосов

Из 2 целевых показателей подпрограммы по 1 показателю значение не достигнуто, по 1 показателю значение перевыполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,97, рейтинг подпрограммы-высокоэффективное.*

1. **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования
отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);
2. регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории Республики Алтай;
3. проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции;
4. повышение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)»(исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия *-* капитальные вложения в объекты государственной собственности в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других).

В 2022 году на данное мероприятие направлено 68,6 тыс. руб., заключен контракт по санитарно-защитной зоне скотомогильника в г. Горно-Алтайске. В рамках контракта выполнены работы по обработке исходных данных, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта, подготовлены картографические материалы, получено решение об установке санитарно-защитной зоны.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг основного мероприятия-низкоэффективное.*

Основное мероприятие 2.4 «Регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству»(исполнитель – Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

- организация выдачи разрешений на регулирование численности волков и выплаты вознаграждений охотникам волчатникам;

- проведение облав в местах обитания волков для отстрела.

Для регулирования численности волков на территории Республики Алтай в 2022 году из средств республиканского бюджета направлено 2 900,0 тыс. руб., выдано 321 разрешение (план 300 шт.) на добычу охотничьих ресурсов. Разрешения выдавались в первую очередь охотникам волчатникам, чабанам, табунщикам. За отчетный год охотникам выплачено 271 вознаграждение (260 шт.) на общую сумму 961,0 тыс. руб., максимальный размер денежного вознаграждения охотникам за уничтожение волка в Республике Алтай составил 4000 руб. за одного добытого волка независимо от пола и возраста.

 Проведено 46 облавных охот на волка в охотничьих угодьях Республики Алтай. В результате охотниками добыто 271 особи волка и протаврировано 271 шкуры волка.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг основного мероприятия -высокоэффективное*

Основное мероприятие 2.5 «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции»(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано следующим мероприятием *«организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства»*.

Всего по мероприятию выделено средств из республиканского бюджета на сумму
2 003,3 тыс. руб.

В 2022 году на центральной площади г. Горно-Алтайска 24 декабря проведена республиканская предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка по продаже сельхозпродукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай.

Для участия в ярмарке было зарегистрировано 126 предпринимателей и ремесленников нашей республики, а также из соседних регионов.

Населению города были предложены: мясо (говядина, баранина, козлятина, свинина, конина, сарлычатина), мясо птицы, рыба свежемороженая (озерная и речная), колбасные изделия и мясные деликатесы, субпродукты, изделия национальной кухни (казы, дъергом, карта), кисломолочная продукция, мед и продукция пчеловодства, талкан, ягоды, кедровый орех, дикоросы и многое другое. Ремесленники и мастера Республики Алтай представили изделия ручной работы и сувенирную продукцию.

На ярмарке реализовано мясной продукции 15,4 тонны, колбасных изделий и мясных деликатесов-0,6 тонны, рыбы-1,1 тонны, меда -300 кг.

Также в 29-30 июня отчетного года делегация Республики Алтай приняла участие в Межрегиональном агропромышленном форуме «День сибирского поля-2022», который прошел в Павловском районе Алтайского края на площадке Сибирского агропарка.

Объем реализованной на ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции составил 3 млн. руб.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг основного мероприятия -эффективное.*

Основное мероприятие 2.6 «Повышение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

На реализацию мероприятий данного основного мероприятия из средств республиканского бюджета направлено 2 647,1 тыс. рублей

В отчетном году численность студентов ВУЗов, проходящих обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай составила 5 ед., что на 2 ед. больше планового значения (3 ед.).

В рамках основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

*кадровое обеспечение агропромышленного комплекса*, в рамках реализации которой проведена работа с профильными вузами по выделению целевых мест, в результате чего приняты на целевое обучение 5 студентов. Студенты при прохождении практики, и при окончании учебного заведения направляются в хозяйства инициирующие обучение специалиста;

*организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов*, в том числе премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай за достижение показателей в сфере агропромышленного комплекса Республики Алтай. Всего премию Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай получили 77 человек работающих в сфере сельского хозяйства.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,4, рейтинг основного мероприятия -высокоэффективное.*

Основное мероприятие 2.7 «Обеспечение условий развития племенного животноводства и улучшения генетического потенциала сельскохозяйственных животных» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай).

Мероприятие в 2022 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,4, рейтинг основного мероприятия -неэффективное.*

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1)объем реализованной на ярмарках, выставках сельхозпродукции на 01.01.2023 г. составил -3,0 млн. руб., что составляет 100 % от планового значения (3,0 млн. руб.), темп роста к уровню предшествующего года – 93,8% (3,2 млн. руб.);

2)доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием на 01.01.2023 г. составила 9,8 % (от общего числа), что составляет 149,4% от планового значения (6,56 % (от общего числа)), темп роста к уровню предшествующего года – 95,1 % (от общего числа) (10,3).

Из 2 целевых показателей подпрограммы по 1 показателю достигнуто плановое значение, по 1 показателю плановое значение перевыполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,12, рейтинг подпрограммы-высокоэффективное.*

1. **Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и
смежных отраслей»**

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы всего направлено
183,6 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 91,5 млн. руб., средства республиканского бюджета составили 92,2 млн. руб.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» направлена на решение следующих задач:

1) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай;

2) реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства.

Задачи подпрограммы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 3.1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай приобретено 158 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

В отчетном периоде Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось от 30 до 70% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от вида и модификации техники. По данному направлению доводились субсидии на приобретение энергосберегающей техники, которая характеризуется высокой надежностью, большим запасом крутящего момента, низким расходом топлива, высокой мощностью, и как следствие высокой экономической эффективностью.

В рамках приобретения техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга) из республиканского бюджета Республики Алтай предусматривается возмещение части затрат на уплату первоначального взноса в размере до 90 % от суммы первоначального взноса.

За истекший период 2022 года, сельхозтоваропроизводителями в лизинг приобретено 31 единицы техники, в том числе:

- 8 пресс-подборщиков;

- 11 тракторов различных модификаций;

- 1 тракторный прицеп;

- 2 тракторных ротационных косилки;

- 2 дисковых бороны;

- 1 посевной комплекс;

-5 грузовых автомобилей;

- 1 тракторные грабли.

Государственной поддержкой воспользовались 52 сельхозтоваропроизводителей.

Сельхозтоваропроизводителями в отчетном году приобретено 44 комплектов автономных гибридных энергоустановок (в 2021 г. - 45).

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение и монтаж гибридной энергоустановки для животноводческой стоянки, Минсельхозом Республики Алтай произведено возмещение части затрат по указанному направлению 38 хозяйствам.

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями проведены работы по бурению 20 водных скважин на животноводческих стоянках в 14 хозяйствах.

По этому направлению в течение года возмещение затрат производилось в размере 70 % от понесенных затрат.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг основного мероприятия -высокоэффективное.*

Основное мероприятие 3.2 «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства» *(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).*

По данному мероприятию предоставлено субсидий на сумму 122,4 млн. руб. из них за счет средств федерального бюджета 121,2 млн. руб., из республиканского 1,2 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы по сельскому хозяйству Министерством сельского хозяйства Республики Алтай в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

- *модернизация цехов по переработке молочной продукции* – в 2022 году завершены проекты СПК «Абайский» и ООО «Чергинский маслосырзавод». СПК «Абайский» приобрел модуль по переработке молока до 2000 литров в сутки, что позволило нарастить объемы переработки молока до 664 т. в год. ООО «Чергинский маслосырзавод» приобрел оборудование для производства сыров, а также для производства горячей воды и пара, который используется в процессе производства, приобретена модульная котельная взамен действующей аварийной.

В первом квартале 2022 г. определён победитель конкурсного отбора ИП «Федоров С.А.» на сумму 12,6 млн. рублей. Средства направлены на приобретение модульного молочного цеха (мощность до 600 л. сырого молока в сутки).

Цех начал работу в сентябре 2022 г, что позволило нарастить объем произведенной продукции составил до 184 т. в год. Срок реализации проекта заканчивается в июле 2023 года.

В целом реализация данного мероприятия позволила создать 18 дополнительных рабочих мест, привлечь 13,1 млн. руб. внебюджетных инвестиций, а также увеличить производство сыра на 24,4 % и сливочного масла на 13,4 %.

*- развитие кормопроизводства* – оказана государственная поддержка СПК «Р-242» в размере 52,7 млн. руб., реализован проект по строительству Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. В рамках проекта осуществлено строительство поливного трубопровода к восьми фрегатам (поливальные машины) и ограждение участков орошения, что позволило увеличить оросительную систему с 275 га до 483 га, повысить урожайность многолетних трав с 8 центнеров с га до 27 центнеров с га, общий объем заготовленных кормов составил 17 тыс. центнеров. Создано 8 рабочих мест и привлечено 7,3 млн. руб..

В 2022 году ООО «Ташта» также начат проект по проведению культуртехнических мероприятий (расчистка пахотных земель от зеленых насаждений) в Чойском районе. Основные работы будут проводиться в текущем году. Предусмотрено ввести в оборот 143,3 га пахотных земель.

- *развитие племенного животноводства* – Субсидии представлены 17 сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай на приобретение 547 племенных голов крупного рогатого скота и 120 племенных голов мелкого рогатого скота, что в последующем позволит повысить мясную и молочную продуктивность в хозяйствах республики.

- *развитие пантового мараловодства* – Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных заявителями в предыдущем финансовом году, на повышение пантовой продуктивности в мараловодстве на один килограмм произведенных (сырых) пантов марала.

Государственная поддержка доведена до 27 сельхозтоваропроизводителей, в сумме 20 млн. рублей.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –14,91, рейтинг основного мероприятия -высокоэффективное.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующий результат подпрограммы:

- энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составил 151 л.с (по России такой показатель – 150 л.с. на 100 га), что на 14,5 л.с. больне установленного планового значения (136,5 л.с.) и на 13,0 л.с. меньше уровня предшествующего года составил (164 л.с.);

Целевое значение 1 показателя подпрограммы перевыполнено и 3 достигнуто.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,19, рейтинг подпрограммы-высокоэффективное.*

1. **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации»**

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» направлена на решение следующих задач:

1. создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков;
2. достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 12 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры в Республике Алтай.

Задачи подпрограммы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

* 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).*

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана государственная поддержка в размере 57,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 57,1 млн. руб. и из республиканского бюджета – 576,2 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» достигнуты следующие значения целевых показателей:

- увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом в 2022 году составило 27 ед., что на 10 ед. больше установленного планового значения (17 ед.);

- количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логические цепочки сельскохозяйственных производителей составило 150 ед., что на 50 ед. больше установленного планового значения (100 ед.).

В отчетном периоде в рамках данного мероприятия предоставлена грантовая поддержка по направлению «Агростартап» 12 индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенных сельскохозяйственных животных.

Возмещены расходы 6 потребительским кооперативам на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, на приобретение и внесение в неделимый фонд кооператива новой сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих целевых показателей подпрограммы:

1)количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом на 01.01.2023 г. составило 35 ед., что на 8 ед. больше установленного планового значения (27 ед.), и на 18 ед. больше уровня предшествующего года (17 ед.);

2)производство сыров и сырных продуктов на 01.01.2023 г. составило 0,70 тыс. тонн., что соответствует установленному плановому значению (0,70 тыс. тонн.), и соответствует уровню предшествующего года (0,70 тыс. тонн.);

3)производство масла сливочного на 01.01.2023 г. составило 0,20 тыс. тонн., что на тыс. тонн. больше установленного планового значения (0,10 тыс. тонн.), и на 10 тыс. тонн. больше уровня предшествующего года 200% (0,10 тыс. тонн.).

Из 3 целевых показателей подпрограммы по 1 показателю достигнуто плановое значение, по 2 показателям плановое значение перевыполнено.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,33, рейтинг основного мероприятия -высокоэффективное.*

* 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
	«Экспорт продукции АПК»*(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).*

Мероприятие в 2022 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,60, рейтинг основного мероприятия неэффективное.*

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,41, рейтинг подпрограммы-высокоэффективное.*

1. **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» направлена на решение следующей задачи: развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Задача подпрограммы реализована соответствующим основным мероприятием:

Основное мероприятие 5.1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай в 2022 г. не участвовало в реализации данной подпрограммы в связи с отсутствием сельхозтоваропроизводителей, предоставивших документы соответствующие порядку предоставления субсидий.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,0, рейтинг основного мероприятия -низкоэффективное.*

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0, рейтинг подпрограммы-неэффективное.*

1. **Подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы Республики Алтай»**

Подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы Республики Алтай» направлена на решение следующей задачи: обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Алтай. Задача подпрограммы реализована соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Всего проведено 630 тыс. ед. плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) при плане 620 тыс. ед., в том числе:

полнота проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) составила 100,1 %, то есть фактически выполнено 393 212 ед. из 392 631 ед.;

полнота проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - отбор проб составила 105,3 %, то есть фактически выполнено 327 143 ед. из 310 773 ед.;

полнота проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека животных (птиц) - оформление документации, составила 100,8%, то есть фактически выполнено 4807 ед. из 4772 ед.;

полнота проведения плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации) составила 104,6%, то есть фактически выполнено 11345 ед. из 10485 ед.;

полнота проведения плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (лабораторные исследования) составила 100,2%, то есть фактически выполнено 490 593 ед. из 489 728 ед.;

охват проведения плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) - оформление документации, составил 100,4 %, то есть фактически выполнено 10539 ед. из 10502 ед.;

охват проведения плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) составил 101,7%, то есть фактически выполнено 1503412 ед. из 1478878 ед.;

охват проведения вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случае возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных - оформление документации, составил 100%, то есть фактически выполнено 44 ед. из 44 ед.;

охват проведения вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) составил 101,4%, то есть фактически выполнено 1115 ед. из 1100 ед.;

полнота проведения ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, составила 100,5 % (1506 ед. из 1499 ед. оформленной документации);

полнота проведения мероприятий по учету, хранению ветеринарных сопроводительных документов – 100,9 % (615 ед. из 610 ед.);

полнота проведения мероприятий по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов составила 102,5 %, то есть фактически выполнено 30505 ед. из 29770 ед.;

с целью проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез проведен отбор проб в количестве 2042 ед., что соответствует 113,3% целевого показателя - 1803 ед.;

полнота проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (лабораторные исследования) составила 113,3%, то есть фактически выполнено 2059 ед. из 1818 ед.

Охват проведения вакцинопрофилактики животных в 2022 году составил 101,7 %

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,01, рейтинг основного мероприятия -эффективное.*

Основное мероприятие 6.2 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»(исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

1. проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку;
2. проведение мероприятий по содержанию животных без владельцев;
3. проведение мероприятий по возврату отловленных животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;
4. проведение мероприятий по умерщвлению отловленных животных без владельцев, и утилизации их трупов.

В течение года муниципальными образованиями республики проведены мероприятия по регулированию численности животных без владельцев и профилактике бешенства.

Работа по отлову животных без владельцев ведется согласно поступающим заявкам от граждан на отлов животных без владельцев на территории муниципальных образований «Город Горно-Алтайск», «Майминский район».

В отчетном году мероприятия по обращению с животными без владельцев осуществлялись в г. Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском и Чойском районах.

По мероприятию «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» на выполнение предпроектных работ по строительству приюта для животных без владельцев на территории Майминского района Республики Алтай. КУ РА «Управление капитального строительства по РА» заключен контракт на выполнение проектных работ. Разработана проектно-сметная документация.

Уровень технической готовности предпроектных работ по объекту по плану  – 100%, фактически достигнуто – 0%.

Не достигнут следующий целевой показатель государственной программы:

1)Уровень достижения показателей государственной программы на 01.01.2023 г. составило 20 %., или 20% от установленного планового значения (100%.), темп роста к уровню предшествующего года 23,34% (85,7%).

Из 1 целевого показателя подпрограммы по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,01, рейтинг основного мероприятия -эффективное.*

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,65, рейтинг подпрограммы-высокоэффективное.*

1. **Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»**

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на решение следующих задач:

1. повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай;
2. повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.

Задачи подпрограммы реализованы соответствующим основным мероприятием:

Основное мероприятие 6.1 «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (исполнители – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,96, рейтинг основного мероприятия -эффективное.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих целевых показателей подпрограммы:

1)число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеплез, лептоспироз, лейкоз на 01.01.2023 г. составило 0,63 млн. исследований., или 101,6 % от установленного планового значения (0,62 млн. исследований.), темп роста к уровню предшествующего года 98,4% (0,64 млн. исследований.);

2)полнота проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 01.01.2023 г. составила 100%, или 100 % от установленного планового значения (100 %), темп роста к уровню предшествующего года 77% (100 %);

3)количество случаев заболевания среди домашних и сельскохозяйственных животных особо опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных (бешенство, сап, сибирская язва, ящур) на 01.01.2023 г. составило 1 ед, или 300 % от установленного планового значения (3 ед.).

Из 3 целевых показателей подпрограммы по 1 показателю достигнуто плановое значение, по 2 показателям значение перевыполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели подпрограммы) – 0,30, рейтинг подпрограммы-низкоэффективное.*

**Ш. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

На реализацию государственной программы в 2022 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 223 523,0 тыс. руб., расходы исполнены на 102,6 % от плана и составили 1 255 878,3 тыс. руб. Темп роста расходов к уровню 2021 года составил 117,0 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 434 185,7 тыс. руб. или 99,2 % от плана (437 678,3 тыс. руб.), средства федерального бюджета –
408 571,6 тыс. руб. или 100,0 % от плана (408 571,6 тыс. руб.). Темп роста расходов за счет средств республиканского бюджета к уровню 2021 года составил 112,3 % (386 224,9тыс. руб.) и средств федерального бюджета – 73,4 % (556 815,5тыс. руб.).

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 413 121,0 тыс. руб. или
109,5 % от плана (377 273,0 тыс. руб.). Темп роста расходов к уровню 2021 года составил 317,5 % (130 124,0 тыс. руб.). Иные источники сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в реализации госпрограммы.

Структура расходов на реализацию государственной программы в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | Доля в общей сумме расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| Всего | 1 223 523,0 | 1 255 878,3 | х | Х |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 437 678,3 | 434 185,7 | 35,8 | 34,6 |
| средства федерального бюджета | 408 571,6 | 408 571,6 | 33,4 | 32,5 |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 377 273,0 | 413 121,0 | 30,8 | 32,9 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2022 года приведен в приложении
№ 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий
(ведомственных целевых программ)**

По итогам 2022 года государственная программа реализована на уровне «высокоэффективно» (в 2021 году – «высокоэффективно»). Из 7 подпрограмм 5 реализованы на уровне «высокоэффективно»,1 – на уровне «низкоэффективно», 1 – на уровне «неэффективно».

Низкоэффективно реализована подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в 2022 году не реализовывалась в связи с отсутствием заявителей.

Из 15 основных мероприятий 7 реализованы на уровне «высокоэффективно», 4 – «эффективно», 2 – «низкоэффективно» и 2 – «неэффективно».

Низкоэффективно реализованы основные мероприятия:

 «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)», в связи с вступлением в силу приказа МСХ России № 626 от 26.10.2020 г. строительство и возведение в эксплуатацию скотомогильников с 01.01.2020 г. запрещено, поэтому данное мероприятие не реализовывалось.

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения с учетом мер по адаптации к изменениям климата». Министерство сельского хозяйства Республики Алтай в 2022 г. не участвовало в реализации данного мероприятия в связи с отсутствием сельхозтоваропроизводителей, предоставивших документы, соответствующие порядку предоставления субсидий.

Неэффективно реализованы основные мероприятия:

«Обеспечение условий реализации племенного животноводства и улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных», в связи с отсутствием финансирования в 2022 году.

 «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В связи с отсутствием заявителей для участия в программе «Экспорт продукции АПК» в 2022 году.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2022 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 в агропромышленном комплексе России реализуется

государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Одноименная государственная программа Республики Алтай содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, росту поголовья животных, росту занятости сельского населения и благосостояния сельских жителей. Программа дает возможность привлекать значительные средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» необходимо продолжать. Необходимо произвести корректировку индикаторов и показателей эффективности с учетом реальных возможностей их выполнения.

*К настоящему докладу прилагаются:*

*Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31.12.2022 г.*

*Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2022 г.*

*Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2022 год.*

Заместитель министра Н. И. Табакаева