**Доклад**

**о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной**

**продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году**

1. **Общая информация**

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - государственная программа) является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. развитие отраслей агропромышленного комплекса;
2. обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
3. техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;
4. развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;
5. развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
6. обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В структуре государственной программы в отчетном году предусмотрено 14 основных мероприятий (из них 10 – Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 1 - Министерства регионального развития Республики Алтай, 2 - Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 1 – Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 год, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 30 декабря 2020 г. № 308 (в редакции приказа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 30 декабря 2021 г. № 295).

**II.Результаты реализации государственной программы (программ,   
обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий,   
достигнутые в 2021 году**

В рамках государственной программы в 2021 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям республики, мероприятия по ветеринарно-эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции и по регулированию численности животных, наносящих ущерб сельскому, научно-исследовательские работы в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями за январь – декабрь 2021 года (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и республике Алтай (далее – Алтайкрайстат)) составил 11 587,8 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 9 027,3 млн. руб., продукция растениеводства - 2 560,4 млн. руб.  
 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 94,4 %. Снижение индекса по республике обусловлено сокращением продукции животноводства, поскольку эта отрасль занимает 78 % в общем объеме производства. Основной причиной снижения является спад поголовья сельскохозяйственных животных, как следствие этого снижение выращивания скота и птицы (в живом весе) на 9,6 %, молока на 3,4 %, шерсти на 23,2%, козьего пуха на 33,1 % и т.д.

В объемах производства продукции сельского хозяйства по Республике Алтай наибольшую долю занимают хозяйства всех категорий Усть-Канского (24,2 %), Усть-Коксинского (20,6 %) и Шебалинского (14,8 %).

Основная доля продукции сельского хозяйства произведена в личных подсобных хозяйствах населения – 59,8 %, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 21,5 %, сельскохозяйственных организаций – 18,6 %.

В рамках реализации государственной программы в 2021 году оказана государственная поддержка 686 сельхозтоваропроизводителям, в том числе 606 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 72 сельскохозяйственных организаций, 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов на общую сумму 697,1 млн. руб., что на 33,8 % больше, чем в 2020 году (за 2020 год – 521,1 млн. руб.). Наибольшая государственная поддержка оказана сельхозтоваропроизводителям Усть-Коксинского (171,2 млн. руб., 24,6 % от всего объема оказанной государственной поддержки), Усть-Канского (143,4 млн. руб., 20,6 %), Шебалинского (109,3 млн. руб., 15,7 %) и Онгудайского (90,5 млн. руб., 13 %) районов. Наименьшие объемы государственной поддержки направлены в Улаганский (6,5 млн. руб., 0,9% от всего объема от всего объема оказанной государственной поддержки), Чемальский (8,2 млн. руб., 1,2%) и Турочакский (0,73 млн. руб., 1%) районы.

*Проектная деятельность*

Кроме того, в рамках государственной программы в 2021 году реализовывались 2 региональных проекта. Министерство сельского хозяйства Республики Алтай выступает исполнителем следующих региональных проектов:

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году выделено всего финансовых средств в сумме 51 662,9 тыс. руб., кассовое исполнение 100 %. На реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» ресурсное обеспечение не предусмотрено.

По итогам 2021 года 4 целевые показатели региональных проектов перевыполнены (всего 4 целевых показателей).

**Основные результаты реализации государственной программы**

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2020 году составил 94,4%, что на 6,49 процентных пунктов (далее – п.п.) меньше установленного планового значения (100,89%) и на 1,5 п.п. меньше уровня предшествующего года (95,9%). Снижение индекса сельхозпроизводства обусловлено сокращением продукции животноводства (спад поголовья сельскохозяйственных животных связанно с ростом диспаритета цен в АПК, отсутствием стабильного рынка сбыта, снижением рентабельности отрасли и введением ограничения в рамках ветеринарных правил);

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 109,9%, что на 8,23 п.п. больше установленного планового значения (101,67%), и на 48,3 п.п. больше уровня предшествующего года (61,6%);

3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 97%, что на 4 п.п. меньше установленного планового значения (101,0%) и на 3,3 п.п. меньше уровня предшествующего года (100,3%). Недостижение планового значения обусловлено снижением производства пищевых продуктов и объемов потребления в связи с переходом учреждений образования на заочную форму обучения из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что в свою очередь привело к снижению объемов потребления молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, а также овощей и картофеля;

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 152,8%, что на 52,7 п.п. больше установленного планового значения (100,1%) и на 53,3 п.п. больше уровня предшествующего года (99,5%);

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 23,5%, что на 8 п.п. больше установленного планового значения (15,0%) и на 1,6 п.п. меньше уровня предшествующего года (25,1%);

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 22 450,3 рублей, или 133,5% от установленного планового значения (16 819,39 рублей), темп роста к уровню предшествующего года – 108,1% (20 772 рублей);

7) количество высокопроизводительных рабочих мест (по предварительным данным) составило 163 ед., что соответствует установленному плановому значению (163 ед.) и в 3,9 раз меньше уровня предшествующего года (639 ед.) (фактическое значение в соответствии с Федеральным планом статистических работ будет представлено в августе 2022 года).

Из 7 показателей государственной программы по 4 показателям плановое значение перевыполнено, по 1 показателю плановое значение достигнуто и по 2 показателям плановое значение не достигнуто.

*Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,06.*

1. **Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования;
2. развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие 1.1 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

В 2021 году государственную поддержку получили 619 хозяйств.

Для достижения показателей результативности основного мероприятия в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия государственной программы:

*поддержка на развитие семенного картофелеводства, овощеводства*, в рамках данного мероприятия государственную поддержку получили 3 хозяйства (ИП Цой В.К., ИП ГКФХ Карякина А.Ф. и ИП ГКФХ Коротич А.М.), в результате по предварительным данным объем производства семенного картофеля составил 25 тонн;

*поддержка отдельных подотраслей растениеводства и кормопроизводства,* данной мерой господдержки воспользовались 32 хозяйства, которыми внесено минеральных удобрений в физическом весе 0,495 тыс. тонн, что благотворно повлияет на сохранение и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур;

*поддержка животноводства,* в рамках данного мероприятия средства направлены на сохранение поголовья верблюдов и яков, за исключением племенных маток. Господдержку получили 33 хозяйства, в результате достигнуто 100 % сохранение поголовья яков и верблюдов;

*поддержка развития рыбохозяйственного комплекса,* в рамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 8 хозяйств, в результате в 2021 году зарыблено 12 озер при плановом значении 10 озер, всего приобретено рыбопосадочного материала 1 100 тыс. штук (план 150 тыс. штук);

*возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,* в рамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовался СПК ПЗ «Теньгинский», в результате объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам составил 2 803,59 тыс. руб.;

*возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества почв,* в рамках данного мероприятия государственную поддержку получили 70 сельхозтоваропроизводителей. Посевные площади, занятые зерновыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составили 21 тыс. га (план 18 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года - 91 %, снижение темпа роста обусловлено тем, что субсидии носят заявительный характер и значения хозяйств, не обращавшихся и не получивших государственную поддержку, в учет не берутся;

*возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, приобретение семян,* врамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 4 сельхозтоваропроизводителя (ИП ГКФХ Карякина А.Ф., АО «Кайтанак», СПК «Абайский» и ООО «Тихонькое»), в результате площадь засевая элитными семенами составила 2,846 тыс. га, что в 19,5 раза больше установленного планового значения (0,28 %). Перевыполнение плана обусловлено ростом заинтересованности сельхозтоваропроизводителей региона, выращивающих зерновые культуры, в приобретении семян категории ОС из-за возможности обновления семенного фонда и повышения урожайности зерновых культур;

*возмещение части затрат на приобретение семян кормовых культур с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности*, в рамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 23 сельхозтоваропроизводителя. Площадь однолетних кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,65 тыс. га (130 %) при плановом значении 0,5 тыс. га. Темп роста к уровню предшествующего года – 106 % (в 2020 году 0,612 тыс. га);

*возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока,* в рамках государственную поддержку получили 22 сельхозтоваропроизводителя, всего в республике работают 34 молочно-товарных ферм (в Шебалинском районе – 12 ферм, Майминском – 7 ферм, Усть-Канском - 3 фермы, Усть-Коксинском -3 фермы, Чемальском и Онгудайском по 1 ферме). Данная мера поддержки позволила сохранить продуктивный скот молочного направления. Однако по сравнению с предыдущим годом производство молока сократилось на 3,4 %;

*возмещение части затрат на племенное маточное поголовье и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных,* в текущем году государственной поддержкой воспользовались 22 хозяйства. Данная поддержка позволила предприятиям сохранить поголовье племенных животных на 100%, обеспечить потребность сельхозтоваропроизводителей республики высокопродуктивными животными, тем самым увеличивая продуктивность и генетический потенциал в товарных хозяйствах республики.

Племенное животноводство республики представлено 9 племенными заводами, 24 племенных репродукторов, 1 предприятием по сохранению генофонда исчезающих видов сельскохозяйственных животных. На 01.01.2022 года поголовье племенных животных составляет 15,61 тыс. условных голов, что выше к уровню прошлого года на 2 %.

*возмещение части затрат на развитие мараловодства и мясного табунного коневодства,* в рамках данного мероприятия всего государственную поддержку получили 223 сельхозтоваропроизводителя. По состоянию на 01.01.2022 г. в хозяйствах получивших государственную поддержку численность поголовья маралов составила 51,14 тыс. голов, мясных табунных лошадей 26,44 тыс. голов, по данным Алтайкрайстата в организованных хозяйствах республики численность маралов составила 57,2 тыс. голов, мясные табунные лошади 48,3 тыс. голов;

*возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти,* всего государственную поддержку получили 4 хозяйства (СПК ПЗ «Теньгинский, ИП ГКФХ Попов А.А., ИП Стерликов А.А. и СПК «Ябоган»). Объем реализованной шерсти по получателям субсидии составил 25 тонн, всего в хозяйствах всех категорий республики объем шерсти овечьей составил 668,7 тонн, козьего пуха 324,5 центнеров;

*возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),* в рамках данного мероприятия предоставлено субсидий 50 сельхозтоваропроизводителям. Всего застраховано от заразных болезней 17,3 тыс. голов КРС, 630 голов лошадей, 19,6 тыс. голов маралов и 27,6 тыс. голов МРС, а также от риска гибели урожая 2,1 тыс. га площадей засеянных овсом и пшеницей;

*возмещение части затрат на развитие крупного рогатого скота мясных пород за исключением племенных животных*, всего данной господдержкой воспользовались 495 сельхозтоваропроизводителей. По хозяйствам, получившим государственную поддержку численность маточного поголовья крупного рогатого скота, за исключением племенных составила 32,115 тыс. голов. На 01.01.2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по данным Алтайкрайстата составило 197,7 тыс. голов, в том числе коров 107,6 тыс. голов. Наибольший удельный вес поголовья КРС по муниципальным образованиям в общем поголовье КРС по республике приходится Усть-Канскому району (33,3 %), Онгудайскому району (16,7 %) и Кош-Агачскому району (15,7 %);

*возмещение части затрат на развитие овец и коз за исключением племенных животных*, в рамках данного мероприятия государственной поддержкой воспользовались 228 хозяйств. На 01.01.2022 г. по республике общее поголовье овец и коз составило 349,7 тыс. голов, в том числе овец 285 тыс. голов, коз 65,7 тыс. голов, численность маточного товарного поголовья овец и коз у получателей субсидии составила 97,3 тыс. голов;

В отчетном периоде в рамках государственной программы Министерством оказывалась *поддержка предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации*, всего данный вид поддержки получили 8 хлебопекарных предприятий, объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации составил 908,52 тонн, при плане 893,25 тонн.

*возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации*, всего господдержку получили 12 сельхозтоваропроизводителей занимающиеся разведением крупного рогатого скота молочного направления с общим поголовьем 1,164 тыс. голов.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,60*

**Основное мероприятие 1.2 «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

*развитие малых форм хозяйствования*, господдержку получили 21 сельхозтоваропроизводителя;

*возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам*, в 2021 году государственную поддержку получили СПК ПЗ «Теньгинский», СПК «Талица»;

*возмещение части затрат на увеличение производства мяса крупного рогатого скота мясных пород,* за 2021 год господдержкой воспользовались 54 сельхозтоваропроизводителя. Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в организованных организациях за отчетный год по отношению к предыдущему году составляет 0,3 тыс. голов (1,97 тыс. голов);

*возмещение части затрат на увеличение производства мяса овец и коз,* в отчетном году господдержку получили 37 хозяйств. Прирост маточного товарного поголовья овец и коз по получателям субсидии за отчетный год по отношению к предыдущему году составил 0,4 тыс. голов. Темп роста к уровню предшествующего года – 200% (0,2 тыс. голов);

*гранты на развитие семейных ферм и «Агропрогресс»*, в 2021 году в результате конкурсного отбора финалистами признано 45 хозяйств. Средний размер гранта составил 2 858,89 тыс. руб., средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, и животных. Средства гранта перечислены на счета открытые в Управлении Федерального казначейства Республики Алтай с последующим санкционированием расходов.

Освоение средств грантов, полученных в 2021 году по состоянию на 01.01.2022 г. по программе «Развития семейных животноводческих ферм» составило 61,4% (срок освоения грантовых средств по календарному плану 24 месяца до ноября 2024 г.).

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая 2021 год), по отношению к предыдущему году составил 6 %, т.е. 100 % выполнение плана;

*грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам,* в отчетном году данный вид господдержки предоставлен 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Состоялось два конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих и сбытовых) кооперативов на развитие материально-технической базы. На первом этапе (июль 2021 года) зарегистрировано 4 заявки, на втором этапе (сентябрь 2021 года) зарегистрировано 4 заявки. Всего было зарегистрировано 8 заявок кооперативов для участия в конкурсе на развитие материально-технической базы. Проведено 2 заседания региональной конкурсной комиссии по отбору претендентов для получения субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Победителями конкурсного отбора признаны:

- СППК «Быйанду» (Онгудайский район) – 16 056,91 тыс. руб., всего на приобретение оборудования для глубокой переработки мяса – 4 837 тыс. руб. и на приобретение транспорта – 1 013 тыс. руб. У кооператива имеется производственное помещение в селе Бичикту – Боом, где будет осуществляться глубокая переработка мяса. Перечень планируемой к запуску продукции в кооперативе: мясные полуфабрикаты замороженные, мясо кусковое охлажденное, субпродукты, суповые наборы. Производственная мощность 167 тонн готовой продукции в год.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году составил 8 % (план 8%).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,04*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2022 г. составил 102,7 %, что на 2,05 п.п. выше установленного планового значения (100,65 %). В сравнении с предшествующим годом наблюдается рост индекса на 7,5 п.п. (95,2 %);

2) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2022 г. составил 92,4 % , что на 8,5 п.п. ниже установленного планового значения (100,9 %). В сравнении с предшествующим годом сложилось сокращение индекса на 3,4 п.п. (96,1 %).

Из 2 целевых показателей подпрограммы по 1 показателю значение не достигнуто. Недостижение целевого показателя обусловлено спадом поголовья сельскохозяйственных животных к концу 2021 года, а также регионализацией (наблюдается значительное снижение поголовья скота в организованных хозяйствах) и низкими закупочными ценами на продукцию животноводства.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,0.*

1. **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования   
   отраслей агропромышленного комплекса**»

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1. обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Алтай;
2. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев;
3. обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);
4. регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории Республики Алтай;
5. проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции;
6. повышение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Всего проведено 620 тыс. ед. плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) при плане 597 тыс. ед., в том числе:

полнота проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) составила 100 %, то есть фактически выполнено 443 674 ед. из 443 674 ед.;

полнота проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - отбор проб составила 100 %, то есть фактически выполнено 238 257 ед. из 238 257 ед.;

полнота проведения плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека животных (птиц) - оформление документации, составила 100%, то есть фактически выполнено 4772 ед. из 4772 ед.;

полнота проведения плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации) составила 100%, то есть фактически выполнено 10485 ед. из 10485 ед.;

полнота проведения плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (лабораторные исследования) составила 100%, то есть фактически выполнено 392 246 ед. из 392 246 ед.;

охват проведения плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) - оформление документации, составил 100 %, то есть фактически выполнено 10502 ед. из 10502 ед.;

охват проведения плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) составил 100%, то есть фактически выполнено 1427016 ед. из 1427016 ед.;

охват проведения вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случае возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных - оформление документации, составил 100%, то есть фактически выполнено 44 ед. из 44 ед.;

охват проведения вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случае возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных составил 100%, то есть фактически выполнено 1700 ед. из 1700 ед.;

полнота проведения ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, составила 100 % (1499 ед. из 1499 ед. оформленной документации);

полнота проведения мероприятий по учету, хранению ветеринарных сопроводительных документов – 100 % (610 ед. из 610 ед.);

полнота проведения мероприятий по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов составила 100 %, то есть фактически выполнено 29770 ед. из 29770 ед.;

с целью проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез проведен отбор проб в количестве 1800 ед., что соответствует 100% целевого показателя - 1800 ед.;

полнота проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (лабораторные исследования) составила 100%, то есть фактически выполнено 1815 ед. из 1815 ед.

Охват проведения вакцинопрофилактики животных в 2021 году составил 101,4 %

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 2.2 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»** (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

1. проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку;
2. проведение мероприятий по содержанию животных без владельцев;
3. проведение мероприятий по возврату отловленных животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;
4. проведение мероприятий по умерщвлению отловленных животных без владельцев, и утилизации их трупов.

В течение года муниципальными образованиями республики проведены мероприятия по регулированию численности животных без владельцев и профилактике бешенства.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

общее количество отловленных животных без владельцев в отчетном периоде составило 652 голов, при плане 850 голов. Процент выполнения плана 77 %;

количество отловленных животных без владельцев, подлежащих умерщвлению и утилизации, составило 0 голов, при плане 85 голов. Процент выполнения плана составил 0 %.

количество отловленных животных без владельцев, подлежащих маркированию не снимаемыми и несмываемыми метками, стерилизации, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, возврату, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания составило 652 головы, при плане 765 голов. Процент выполнения составил 85 %.

Причиной недостижения плановых значений целевых показателей мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев послужило отсутствие на территории Республики Алтай специализированных приютов для содержания животных без владельцев.

Работа по отлову животных без владельцев ведется согласно поступающим заявкам от граждан на отлов животных без владельцев на территории муниципальных образований «Город Горно-Алтайск», «Майминский район». ИП Кимпияновой К.Я. на территории МО «Город Горно-Алтайск» организован приют для содержания 27 голов животных без владельцев.

В отчетном году мероприятия по обращению с животными без владельцев осуществлялись в г. Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском и Чойском районах.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года   
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2020 года, содержание отловленных животных без владельцев осуществляется исключительно в приютах, содержание в местах и пунктах временного содержания животных не допускается.

На выполнение пред проектных работ по строительству приюта для животных без владельцев на территории Майминского района Республики Алтай. КУ РА «Управление капитального строительства по РА» выданы замечания к пред проектным работам, ведутся работы по устранению замечаний. В 2022 году планируется оплатить финансовые средства в полном объеме.

Уровень технической готовности пред проектных работ по объекту по плану  – 100%, фактически достигнуто – 30%.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,92.*

**Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)»** (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия *-* капитальные вложения в объекты государственной собственности в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других).

В отчетном периоде планировалось заключение контрактов по санитарно-защитной зоне 2 скотомогильников (скотомогильник в с. Огневка, скотомогильник в г. Горно-Алтайске), проведение мероприятий по строительству объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других) не планировались, плановый показатель равен 0 %.

В 2021 году по объекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Огневка, Усть-Коксинского района Республики Алтай» контракт на выполнение строительных работ, в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта, расторгнут.

По строительству скотомогильника (биотермическая яма) в г. Горно-Алтайске Республики Алтай» в связи с принятием решения о строительстве крематоров, а также по запросу МО «Город Горно-Алтайск» срок строительства объекта перенесен на 2024 год.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 2.4 «Регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству»** (исполнитель – Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1. организация выдачи разрешений на регулирование численности волков и выплаты вознаграждений охотникам волчатникам;
2. проведение облав в местах обитания волков для отстрела.

Для регулирования численности волков на территории Республики Алтай выдано 235 разрешений (план 150шт.) на добычу охотничьих ресурсов. Разрешения выдавались в первую очередь охотникам волчатникам, чабанам, табунщикам. За отчетный год охотникам выплачено 329 вознаграждений на общую сумму 987,0 тыс. руб., размер денежного вознаграждения охотникам за уничтожение волка в Республике Алтай составил 3000 руб. за одного добытого волка независимо от пола и возраста.

Проведено 300 облавных охот на волка в охотничьих угодьях Республики Алтай. В результате охотниками добыто 329 особи волка и протаврировано 329 шкуры волка.

В результате реализации основного мероприятия достигнуто значение целевого показателя:

полнота проведения мероприятий по регулированию численности волков составила 100,0 %.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.*

**Основное мероприятие 2.5 «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано следующим мероприятием *«организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства»*.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2013 года № 762-р в 2021 году в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 на центральной площади г. Горно-Алтайска 15 февраля проведена всего одна республиканская сельскохозяйственная ярмарка по продаже сельхозпродукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай.

Для участия в ярмарке было зарегистрировано 137 участников, из них 98 являются местными сельхозтоваропроизводителями, 30 - из соседних регионов - Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Населению города были предложены: мясо (говядина, баранина, свинина, конина, сарлычатина), мясо птицы, рыба свежемороженая (озерная и речная), кисломолочная продукция, мед и продукция пчеловодства, колбасные изделия и мясные деликатесы, национальные продукты, овощи, фрукты, ягоды, папоротник, кедровый орех и многое другое.

На ярмарке реализовано мясной продукции 19,9 тонны, молочной продукции-1,5 тонны, рыбы-2,1 тонны, овощей - 0,3 тонны, дикоросов -1,7 тонн.

Всего на ярмарках и выставках реализовано сельхозпродукции на сумму 3,2 млн. руб.

Также в октябре отчетного года делегация Республики Алтай приняла участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Из республиканских сельхозтоваропроизводителей в данном мероприятии участвовал СППК «Алтаймясо», который представил широкий ассортимент мясной продукции (колбасы, мясные деликатесы и много другое).

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители Республики Алтай, составило 3 ед., что составляет 300% планового показателя (1 ед.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,01.*

**Основное мероприятие 2.6 «Повышение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

В отчетном году численность студентов ВУЗов, проходящих обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай составила 4 ед. (план 3 ед.).

В рамках основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

*кадровое обеспечение агропромышленного комплекса*, в рамках реализации которой проведена работа с профильными вузами по выделению целевых мест, в результате чего приняты на целевое обучение 4 студента. Студенты при прохождении практики, и при окончании учебного заведения направляются в хозяйства инициирующие обучение специалиста;

*организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов*, в том числе премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай за достижение показателей в сфере агропромышленного комплекса Республики Алтай. Всего премию Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай получили 77 человек работающих в сфере сельского хозяйства.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- численность студентов ВУЗов, проходящих обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, составила 4 чел. Темп роста к уровню предшествующего периода составил 33,3 % (в 2020 году 9 чел.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,6.*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз по состоянию на 01.01.2022 г. составило 0,642 млн. исследований или 104 % от установленного планового значения (0,597 млн. исследований). Значение данного уровня показателя достигнуто в связи с ростом реализации животных;
2. полнота проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в отчетном году по состоянию на 01.01.2022 г. составила 77 %, что на 23 п.п. меньше установленного планового значения (100 %). Недостижение плана на 23 п.п. связано с запретом на умерщвление животных без владельцев и отсутствием специализированных приютов для животных без владельцев;
3. количество обращений граждан, сельхозорганизаций по случаю задавов сельскохозяйственных животных волками по состоянию на 01.01.2022 г. составило 0 ед., что соответствует установленному плановому значению (0 ед.);
4. количество скотомогильников, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках реализации программы, по состоянию на 01.01.2022 г. составило 0 ед., что соответствует установленному плановому значению (0 ед.);
5. объем реализованной на ярмарках и выставках сельхозпродукции по состоянию на 01.01.2022 г. составил в денежном выражении 3,2 млн. руб. или 106,7 % от установленного планового значения (3 млн. руб.). Темп роста показателя к уровню предшествующего года 43,2 % (7,4 млн. руб.);
6. доля руководителей и специалистов в агропромышленном комплексе с высшим образованием по состоянию на 01.01.2022 г. составила 10,3 % , что на 3,7 п.п. больше установленного планового значения (6,56 %). В сравнении с предшествующим годом произошло уменьшение на 5,9 п.п. (в 2020 году – 16,2 %).

Из 6 целевых показателей подпрограммы по 3 показателям плановое значение перевыполнено, по 2 показателям значение достигнуто и по 1 показателю не достигнуто.

Плановые значения не достигнуты в связи с отсутствием на территории Республики Алтай специализированных приютов для содержания животных без владельцев.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,08.*

1. **Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и   
   смежных отраслей»**

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» направлена на решение следующих задач:

1) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай;

2) реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере сельского хозяйства.

Задачи подпрограммы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие 3.1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай приобретено 198 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

В отчетном периоде Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось от 20 до 70% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от вида и модификации техники. По данному направлению доводились субсидии на приобретение энергосберегающей техники, которая характеризуется высокой надежностью, большим запасом крутящего момента, низким расходом топлива, высокой мощностью, и как следствие высокой экономической эффективностью.

В рамках приобретения техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга) из республиканского бюджета Республики Алтай предусматривается возмещение части затрат на уплату первоначального взноса в размере до 90 % от суммы первоначального взноса.

За истекший период 2021 года, сельхозтоваропроизводителями в лизинг приобретено 22 единицы техники, в том числе:

- 11 пресс-подборщиков (1 ед. – в АО «Республиканская лизинговая компания» (АО «АРЛИК»), 7 ед.- в «Сбербанк-лизинг», 3 ед. – в ООО «Интерлизинг»);

- 8 тракторов «Беларус», в том числе: - 5 ед. в «Сбербанк-Лизинг»; 1- в АО «Республиканская лизинговая компания» (АО «АРЛиК», 2 ед. – в ООО «Интерлизинг»).

- 1 плуг ПЛН -5-35 в АО «АРЛИК»;

- 2 косилки в ООО «Интерлизинг».

Государственной поддержкой воспользовались 62 сельхозтоваропроизводителей.

Сельхозтоваропроизводителями в отчетном году приобретено 45 комплектов автономных гибридных энергоустановок (в 2020 г. - 43).

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение и монтаж гибридной энергоустановки для животноводческой стоянки, Минсельхозом Республики Алтай произведено возмещение части затрат по указанному направлению 36 хозяйствам.

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями проведены работы по бурению водных скважин на животноводческих стоянках в 11 хозяйствах.

По этому направлению в течение года возмещение затрат производилось в размере 70 % от понесенных затрат.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0*

**Основное мероприятие 3.2 «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере сельского *хозяйства»*** *(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).*

Реализация данного основного мероприятия позволила достичь следующих результатов:

- количество созданных рабочих мест в АПК Республики Алтай составило всего – 29 рабочих мест, при плане 17 ед.;

- количество реализованных инвестиционных проектов – 3 ед., при плане 6 ед.;

- объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов – 47,9 млн. руб., при плане 21,94 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы по сельскому хозяйству Министерством сельского хозяйства Республики Алтай в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

- развитие племенного животноводства. Государственная поддержка оказана 7 сельхозтоваропроизводителям. Приобретено 569 племенных голов крупного рогатого скота. Объем привлеченных внебюджетных средств составил 19,6 млн. руб. Рабочие места в количестве 12 единиц, будут созданы в текущем году.

- развитие кормопроизводства (мелиорация земель сельскохозяйственного назначения). Государственная поддержка предоставлена в Кош-Агачский район СППК «Р-242» на строительство Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы в Кош-Агачском районе. При реализации данного проекта будут созданы 7 рабочих мест и привлечены внебюджетные средства в размере 7 млн. руб.

- строительство молочных ферм. В рамках данного мероприятия ООО «Ташта» в с. Гусевка Чойского района построена молочная ферма на 200 голов. Сумма реализации проекта – 106,7 млн. руб., сумма собственных средств – 20,3 млн. руб. В ходе реализации проекта созданы 22 рабочих места.

- модернизация цехов по переработке молочной продукции. ООО «Майма-Молоко ТД» реализовано 2 проекта, создано 7 рабочих мест и привлечено внебюджетных источников 8,0 млн. руб. – показатели выполнены. Также предоставлены гранты в форме субсидии СПК «Абайский». Выполнены работы по устройству площадки (бетонные работы) для размещения модулей по переработке молока, модули смонтированы, ведется монтаж оборудования и ООО «Чергинский маслосырзавод», где в настоящее время ведется монтаж поставленного оборудования.

Выполнение показателей по данным проектам предусмотрено в 2022 году.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,73*

Реализация основных мероприятий позволили достичь следующего результата подпрограммы:

- энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составил 164 л.с (по России такой показатель – 150 л.с. на 100 га) или 120,6 % от установленного планового значения (136 л.с.).Темп роста к уровню предшествующего года составил 100 % (164 л.с.).

Целевое значение показателя подпрограммы перевыполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,21.*

1. **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации»**

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» направлена на решение следующих задач:

1. создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков;
2. достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 18 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры в Республике Алтай.

Задачи подпрограммы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

* 1. **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** *(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).*

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» достигнуты следующие значения целевых показателей:

- увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом в 2021 году составило 15 ед.;

- количество вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года) составило 101 ед., (план 100 ед.).

В отчетном периоде в рамках данного мероприятия предоставлена грантовая поддержка по направлению «Агростартап» 9 индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенных сельскохозяйственных животных.

Возмещены расходы 8 потребительским кооперативам на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, на приобретение и внесение в неделимый фонд кооператива новой сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования.

В рамках реализации мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» Республики Алтай в 2021 году выполнены плановые показатели:

- получателями гранта «Агростартап» создано 15 новых рабочих мест (выполнение 166,7%);

- в сельскохозяйственные потребительские кооперативы принят 101 новый член (выполнение 101%);

- оказана государственная поддержка 9 индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств (выполнение 100%);

- оказана государственная поддержку 8 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат (выполнение 160%).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,20*

* 1. **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта   
     «Экспорт продукции АПК»** *(исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).* На реализацию основного мероприятия финансирование из бюджетов не предусмотрено.

План по экспорту продукции агропромышленного комплекса для Республики Алтай в 2021 году был предусмотрен в объеме 11,50 млн. долларов США. Фактически объем экспорта по данным Федеральной таможенной статистики составил 25,4 млн. долл. США, что составило 220,9 % от планового показателя:

- экспорт живых сельскохозяйственных животных – 2 млн. долл. США,

- экспорт пшеницы – 13 млн. долл. США,

- экспорт сахара – 1,12 млн. долл. США,

- экспорт масла подсолнечного – 2.56 млн. долл. США,

- ячмень - 0,35 млн. долл. США,

- соевые бобы - 0,28 млн. долл. США,

- экспорт меда 0,04 млн. долларов США,

- экспорт иной продукции сельского хозяйства – 0.63 млн. долл. США.

Вместе с тем с сентября 2021 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации осуществляется ежемесячный перерасчет показателя объема экспорта продукции АПК в сопоставимые цены, определенные как общероссийские средние цены по итогам 2020 года.

По состоянию на 1 января 2022 года объем экспорта Республики Алтай составил в сопоставимых ценах 25,4 млн. долларов США (230,9 %).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,3*

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1)  количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом составило 17 ед. или 121,4 % от установленного планового значения (14 ед.);

2) производство сыров и сырных продуктов в 2021 году согласно предварительным данным составило 0,7 тыс. тонн, что соответствует установленному плановому значению (0,7 тыс. тонн);

3) производство масла сливочного. Показатель производство масла сливочного согласно предварительным данным составил 0,1 тыс. тонн, что соответствует установленному плановому значению (0,1 тыс. тонн).

Из 3 целевых показателей подпрограммы по 1 показателю плановое значение перевыполнено, по 2 показателям значение достигнуто.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,10*

1. **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» направлена на решение следующей задачи: развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Задача подпрограммы реализована соответствующим основным мероприятием:

**Основное мероприятие 5.1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Алтай»** (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай от 24 декабря 2019 года № 082-09-2020-224, в Республике Алтай в отчетном году планировалось ввести в эксплуатацию мелиорируемые (орошаемые) земли за счет проведения культуртехнических мероприятий и вовлечь в сельскохозяйственный оборот 50 га сельхозугодий.

В ходе проведения культуртехнических мероприятий СППК "Р-242" (Кош-Агачский район) осуществил ввод в сельскохозяйственный оборот 50 га мелиорируемых земель и произвел посев кормовых культур. Хозяйству доведены субсидии в размере 214,1 тыс. руб. из средств республиканского и федерального бюджетов.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00*

В результате реализации основного мероприятия ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий составил 0,0 га, что соответствует установленному плановому значению (0,0 га).

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,00*

1. **Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,   
   сырья и продовольствия»**

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на решение следующих задач:

1. повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай;
2. повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.

Задачи подпрограммы реализованы соответствующим основным мероприятием:

**Основное мероприятие 6.1 «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** (исполнители – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,72.*

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующего результата подпрограммы:

уровень достижения показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2022 г. составил 85,7 % при плановом значении 100,0 %.

Целевое значение показателя подпрограммы не выполнено.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели подпрограммы) – 0,87*

**Ш. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 050 477,5 тыс. руб., расходы исполнены на 102,2 % от плана и составили 1 073 164,4 тыс. руб. Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 115,4 % (930 337,8 тыс. руб.).

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 386 224,9 тыс. руб. или 99,5 % от плана (387 986,4 тыс. руб.), средства федерального бюджета –   
556 815,5 тыс. руб. или 100,0 % от плана (556 992,9 тыс. руб.). Темп роста расходов за счет средств республиканского бюджета к уровню 2020 года составил 93,6 % (412 708,1 тыс. руб.) и средств федерального бюджета – 113,6 % (489 990,6 тыс. руб.).

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 130 124,0 тыс. руб. или   
123,3 % от плана (105 498,2 тыс. руб.). Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 577,5 % (22 531,2 тыс. руб.). Иные источники сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в реализации госпрограммы.

Структура расходов на реализацию государственной программы в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Доля в общей сумме расходов, % | |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| Всего | 1 050 477,5 | 1 073 164,4 | х | Х |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 387 986,4 | 386 224,9 | 36,9 | 36,0 |
| средства федерального бюджета | 556 992,9 | 556 815,5 | 53,0 | 51,9 |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 105 498,2 | 130 124,0 | 10,0 | 12,1 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2021 года приведен в приложении   
№ 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий   
(ведомственных целевых программ)**

На реализацию государственной программы в 2021 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 050 477,5 тыс. рублей. Расходы исполнены на 102,2% от прогнозного объема (потребности) и составили 1 073 164,4 тыс. рублей. Темп роста расходов к уровню 2020 года составил 116% (925 230,1 тыс. рублей).

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 386 224,9 тыс. рублей или 99,5% от прогнозного объема (потребности) (387 986,4 тыс. рублей).

Расходы за счет средств федерального бюджета составили 556 815,5 тыс. рублей или 99,9% от прогнозного объема (потребности) (556 992,9 тыс. рублей).

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 130 124,0 тыс. рублей или 123,3% от плана (105 498,2 тыс. рублей). Иные источники сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в реализации государственной программы.

По итогам 2021 года государственная программа реализована на уровне «высокоэффективно» (в 2020 году – «высокоэффективно»). Из 6 подпрограмм 3 реализованы на уровне «высокоэффективно», 3 – на уровне «эффективно».

Из 14 основных мероприятий 8 реализованы на уровне «высокоэффективно», 3 – «эффективно», 2 – «низкоэффективно» и 1 – «неэффективно».

Низкоэффективно реализованы основные мероприятия:

«Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», с 2021 года умерщвление животных без владельцев запрещено, и содержание отловленных животных без владельцев должно осуществляться исключительно в приютах, содержание в местах и пунктах временного содержания животных не допускается. Низкоэффективная реализация данного мероприятия обусловлена отсутствием в Республике Алтай специализированных приютов для животных без владельцев, связи с чем запланированные мероприятия реализованы не в полном объеме. Строительство специализированных приютов для животных без владельцев планируется начать с 2022 года;

«Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)», с 2021 года утилизация биологических отходов личных подсобных хозяйств и животноводческих предприятий в скотомогильниках запрещена, в связи с чем принято решение о строительстве крематоров, а также по запросу МО «Город Горно-Алтайск» срок строительства объекта перенесен на 2024 год.

Неэффективно реализовано основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК», в связи с отсутствием финансирования в 2021 году.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2021 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   
от 14 июля 2012 года № 717 в агропромышленном комплексе России реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Одноименная государственная программа Республики Алтай содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, росту поголовья животных, росту занятости сельского населения и благосостояния сельских жителей. Программа дает возможность привлекать значительные средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» необходимо продолжать. Необходимо произвести корректировку индикаторов и показателей эффективности с учетом реальных возможностей их выполнения.

*К настоящему докладу прилагаются:*

*Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31.12.2021 г.*

*Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2021 г.*

*Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2021 год.*

Министр А.С. Цыгулев